Приложение

к решению Воронежской городской Думы

от _______ № __________

«Приложение

к решению Воронежской городской Думы

от 19.07.2023 № 783-V

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на период до 2041 года

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 4. Постановление Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022-2031 годы». 5. Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы». 6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2022 № 1008 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года». 7. Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 26.12.2022 № 319 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области». 8. Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282. 9. Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281. 10. Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283. 11. Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 с внесенными изменениями, утвержденными постановлением администрации городского округа город Воронеж от 05.12.2022 № |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Воронеж Юридический адрес: 394018, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 10 |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| Соисполнители Программы | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж; Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж; Управление разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж; Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж; Организации коммунального комплекса городского округа город Воронеж (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в возведении объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышение качества поставляемых для потребителей коммунальных услуг, а также обеспечение доступности коммунальных ресурсов для потребителей |
| Задачи Программы | Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж установленным требованиям надежности и энергетической эффективности. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж. Обеспечение баланса интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | К окончанию срока реализации Программы планируется достичь следующих значений основных целевых показателей: Система теплоснабжения: 1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 1,13 ед./км; 2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – 0,066 ед./(Гкал/час); 3) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: - по зоне ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТС – 160,3 кг. у. т./Гкал; - по зоне ГТС – 160,6 кг. у. т./Гкал; 4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 3,50 Гкал/год/кв. м 5) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: - по зоне ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТС – 455 тыс. Гкал; - по зоне ГТС – 260,370 тыс. Гкал. Система электроснабжения: 1) общий объем реализации электрической энергии - 1979,54 млн. кВт*ч; 2) размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях - 743 437 - 729 437 (7,71%-7,57%) тыс. кВт*ч (%); 3) износ электрических сетей – 10%. Система газоснабжения: 1) удельный расход природного газа на СТН и технологические потери при транспортировке газа по сетям газораспределения - 0,11881 кг у. т. /млн. куб. м *км; 2) удельный расход электроэнергии на СТН при транспортировке газа по сетям газораспределения -0,007695 кг у. т. /млн. куб. м*км. Система водоснабжения: 1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012, – 0,4 ед./км; 2) удельное энергопотребление по системе водоснабжения в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 -0,9 кВт*ч/куб. м; 3) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в рамках Концессионных соглашений от 23.03.2012, от 27.03.2020 и от 29.06.2022 –15%; 4) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020, – 1,63 ед./км; 5) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 3,28 ед./км; 6) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020, – 0,28 кВт*ч/куб. м; 7) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0,6 кВт*ч/куб. м; 8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0,3 кВт*ч/куб. м; 9) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0,01%; 10) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 1,15%. Система водоотведения: 1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0%; 2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0% 3) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022,- 0%; 4) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 - 3,8 ед./км; 5) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 – 34,33 ед./км; 6) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 - 3,8 ед./км; 7) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 - 3,8 ед./км; 8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) – 0,2 кВт*ч/куб. м; 9) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) - 0,2 кВт*ч/куб. м; 10) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 - 0,98 кВт*ч/куб. м; 11) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 - 0,03 кВт*ч/куб. м; 12) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 - 0,24 кВт*ч/куб. м Система сбора и утилизации ТКО: - регулярная очистка территории города от ТКО и вывоз их на полигоны в объеме 100% Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги: 1) доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 12%; 2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 6,5% |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2023-2041 годы. Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап: 2023-2027 годы 2 этап: 2028-2041 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 56 773 628,88 тыс. руб., в том числе: по источникам финансирования: - областной бюджет - 6 326 323,86 тыс. руб.; - бюджет городского округа - 152 127,29 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 50 295 177,73 тыс. руб., в том числе по этапам реализации: 1 этап: 2023-2027 – 30 431 129,53 тыс. руб.: - областной бюджет – 6 326 323,86 тыс. руб.; - бюджет городского округа – 152 127,29 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 23 952 678,38 тыс. руб. 2 этап: 2028-2041 – 26 342 499,35 тыс. руб. за счет внебюджетных источников, в том числе, по годам реализации: 1 этап: 2023-2027 – 30 431 129,53 тыс. руб. 2023 год – 6 707 108,83 тыс. руб.; 2024 год – 9 189 994,51 тыс. руб.; 2025 год – 6 781 364,72 тыс. руб.; 2026 год – 5 460 369,62 тыс. руб.; 2027 год – 2 292 291,85 тыс. руб. 2 этап: 2028-2041 – 26 342 499,35 тыс. руб. По видам коммунальных услуг (системам) за 2 этапа: 1) система теплоснабжения – 29 679 955,38 тыс. руб.; 2) система водоснабжения – 7 274 863,61 тыс. руб.; 3) система водоотведения – 16 951 066,07 тыс. руб.; 4) система электроснабжения – 800 000,00 тыс. руб.; 5) система газоснабжения – 44 195,98 тыс. руб.; 6) система поверхностных стоков – 1 971 166,54 тыс. руб.; 7) система инженерной инфраструктуры – 52 381,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - повышение экономической и энергетической эффективности коммунального имущества; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки; - обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

1.1. Электроснабжение

Электроснабжение городских районов осуществляется от централизованных и местных источников электроснабжения.

Используются различные схемы главных электрических соединений указанных подстанций, вследствие чего часть подстанций являются проходными, а часть - тупиковыми.

Воронежская область условно разделена на 3 энергорайона: Воронежский, Южный и Восточный.

К Воронежскому энергорайону отнесены следующие основные энергообъекты:

- Воронежская ТЭЦ-1;

- Воронежская ТЭЦ-2;

- ПС 500 кВ Воронежская;

- ПС 220 кВ Кировская;

- ПС 220 кВ Латная;

- ПС 220 кВ Южная.

Воронежский энергорайон ограничивают следующие электросетевые элементы:

- АТ 1250 МВА;

- АТ 2250 МВА;

- ПС 500 кВ Воронежская.

В Воронежской области расположены электростанции, установленная мощность которых составила 4283,624 МВт, в том числе:

- Воронежская ТЭЦ-1 (филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация») суммарной установленной мощностью 378,341 МВт;

- Воронежская ТЭЦ-2 (филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация») суммарной установленной мощностью 127 МВт.

Фактический баланс мощности энергосистемы на час прохождения собственного максимума потребления мощности за последние пять лет формировался с избытком генерирующей мощности. При этом профицит мощности распределен за счет перетоков мощности в смежные энергосистемы.

Анализ возрастной структуры трансформаторного оборудования показал, что 53% (27 единиц) трансформаторов, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на территории городского округа города Воронежа, эксплуатируются 25 лет и более.

Анализ возрастной структуры ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» показал, что срок эксплуатации 68% линий составляет 40 лет и более. К 2027 году срок эксплуатации 88% существующих ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» энергосистемы Воронежской области на территории городского округа города Воронежа превысит 40 лет.

Электроснабжение городских промышленных потребителей, транспорта, а также населения городского округа город Воронеж производится по электрическим сетям 10(6)/0,4 кВ от трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Большинство объектов электросетевого хозяйства, находящегося на территории городского округа город Воронеж, состоит на балансе Акционерного общества «Воронежская горэлектросеть».

В начале 2024 года в городском округе город Воронеж насчитывалось свыше 3387 км кабельных линий и 1286 км воздушных линий электропередач.

Таблица 1.1.

Фактический износ энергосетевого хозяйства

филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

| Фактический износ,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | прогнозируемые данные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 73,27 | 72,19 | 73,28 | 73,65 | 73,75 | 73,78 | 73,83 | 73,95 | 73,95-75,21 |

1.2. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение городского округа город Воронеж развивается на базе природного газа, основные потребители - предприятия энергетического комплекса (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и крупные котельные), промышленные предприятия, а также мелкие коммунально-бытовые предприятия и население, использующее газ в жилых домах для отопления и приготовления пищи.

В городском округе город Воронеж находится значительное количество предприятий, которым необходим природный газ для нагрева воды, идущей на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические процессы.

Основной организацией в городском округе город Воронеж по эксплуатации сетей газоснабжения является ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», осуществляющее поставку природного газа, оказание услуг по транспортировке природного газа, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей.

Таблица 1.2.

Источники газоснабжения потребителей городского округа город Воронеж

| № п/п | Объект | Вырабатываемая мощность (пропускная способность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРС № 1 г. Воронеж (мкр. Придонской) | 250 000 куб. м/ч |
| 2 | ГРС № 2 г. Воронеж (Левобережный р-н) | 250 000 куб. м/ч |
| 3 | ГРС № 2А г. Воронеж (Левобережный р-н) | 52 950 куб. м/ч |
| 4 | ГРС № 3 г. Воронеж (мкр. Сомово) | 200 000 куб. м/ч |
| 5 | ГРС Тепличная г. Воронеж (мкр. Тенистый) | 80 000 куб. м/ч |
| 6 | ГРС с. Ямное (Воронежская обл., Рамонский р-н) | 120 000 куб. м/ч |
| 7 | ГРС Новая Усмань (Воронежская обл., Новоусманский р-н) | 70 000 куб. м/ч |
| 8 | ГРС Айдарово (Воронежская обл., Рамонский р-н) | 74 330 куб. м/ч |
| 9 | ГРС Семилуки (Воронежская обл., Семилукский р-н) | 120 000 куб. м/ч |

Таблица 1.3.

Объекты газоснабжения, находящиеся на обслуживании

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Общее количество, протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 404,14 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 291,68 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 2 451,05 |
| 4 | Газорегуляторные пункты | шт. | 160 |
| 5 | Шкафные газорегуляторные пункты | шт. | 519 |

Основными проблемами эксплуатации газораспределительных сетей является длительный срок их эксплуатации и амортизации, который приводит к снижению пропускной способности.

Таблица 1.4.

Фактический износ объектов газоснабжения, находящегося на обслуживании

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

| № п/п | Наименование газового хозяйства | Фактический износ,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Сеть газоснабжения городского округа город Воронеж | 50 | 50 | 50 |
| Примечание: процент износа определен Страховой компанией в рамках заключения договора обязательного страхования опасных производственных объектов. |  |  |  |  |

Характеристика объектов газоснабжения городского округа город Воронеж ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» по состоянию на 01.01.2024:

количество газифицированных квартир – 396 370 шт.;

протяженность газопроводов – 3 146,87 км;

стационарных газорегуляторных пунктов – 160 шт.,

шкафных газорегуляторных пунктов – 519 шт.,

количество установок электрохимической защиты от коррозии подземных стальных газопроводов – 324 шт.;

газифицировано – 51 промышленных предприятия, 2 521 коммунально-бытовых объектов.

Общий процент газификации (жилфонда, подлежащего газификации) составил 100%.

1.3. Водоснабжение и водоотведение

1.3.1. Водоснабжение

Структура системы водоснабжения на территории городского округа Воронеж включает в себя эксплуатационные зоны с учетом территориального деления.

Отличительной особенностью хозяйственно-питьевого водоснабжения города Воронежа от других крупных городов России, где вода подается в систему из открытых водоемов, является использование подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются централизованными водозаборами:

- ООО «РВК-Воронеж»;

- ООО «Водоканал Подгорное 1»;

- ООО «Энергосетевая компания»;

- МКП «Воронежтеплосеть»;

- Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»;

- АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО»);

- ЖСК «Междуречье»;

- ведомственные водозаборы различных предприятий и ведомств.

В пределах городского округа город Воронеж утвержденные запасы пресных подземных вод составляют 811,436 тыс. куб. м/сутки, из них: действующие централизованные водозаборы составляют 676,1 тыс. куб. м/сутки, перспективные участки - 135,336 тыс. куб. м/сутки.

Систему централизованного водоснабжения города Воронеж с входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями можно разделить на две крупные области: правобережная и левобережная, в пределах которых выделяются эксплуатационные зоны (услуги водоснабжения) различных предприятий.

Правобережная область включает эксплуатационные зоны:

- ООО «РВК-Воронеж»;

- ООО «Водоканал Подгорное 1»;

- ООО «Энергосетевая компания»;

- ОАО «РЖД» - станция Воронеж-1.

Левобережная область включает эксплуатационные зоны:

- ООО «РВК-Воронеж»;

- МКП «Воронежтеплосеть»;

- ОАО «РЖД» - станция Воронеж-2, Придача, Графское, технический водозабор ст. Отрожка;

- АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО»).

Ведомственные водозаборы, как правило, включают одиночные скважины или групповые водозаборы, состоящие из 2-3-х скважин в отдельных случаях с подачей в водонапорную башню с локальной разводящей сетью.

ООО «РВК-Воронеж» - эксплуатационная зона – весь город Воронеж и смежные с ним муниципальные образования;

ООО «Водоканал Подгорное 1» – эксплуатационная зона – мкр. Подгорное;

ООО «Энергосетевая компания» - эксплуатационная зона – мкр. Шилово;

МКП «Воронежтеплосеть» - эксплуатационная зона мкр. Масловка;

- Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» – эксплуатационная зона – станции Воронеж-1, Воронеж-2, Графское, Придача, Краснолесный;

- АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО») осуществляет холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж, Новоусманского муниципального района Воронежской области (индустриальный парк «Масловский», особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр»);

- иные коммерческие организации (для собственных нужд, населению услуги водоснабжения не оказывают, потребление менее 0,2% от общего объема водоснабжения города), не вошедшие ни в одну из вышеуказанных зон эксплуатационной ответственности, в том числе:

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» - эксплуатационная зона - собственное производство;

ООО «АтомВодресурс» - эксплуатационная зона - район промплощадки КУ ВО «Гражданская оборона» и собственные абоненты.

Основным источником услуг водоснабжения является централизованная система сетей, сооружений, оборудования, принадлежащая муниципальному образованию городской округ город Воронеж.

Перспективное развитие и качество предоставляемых услуг напрямую связано с состоянием и развитием данной системы.

В настоящее время имеются следующие проблемы в организации водоснабжения потребителей города Воронежа:

- недостаточный уровень обеспеченности централизованным водоснабжением населения частного сектора;

- реализация программ строительства нового жилья в пределах существующей застроенной территории (места плотной застройки);

- высокий физический износ сетей водопровода из-за недостаточного объема их замены – по своему техническому состоянию в замене нуждается около 61% водопроводных сетей, потери и неучтенные расходы воды в системах подачи и распределения, коммерческие потери составляют 28% (в том числе потери в сети 15%).

В зону эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Воронеж» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

- 9 групповых водозаборов из подземных источников с суммарным количеством скважин – 271 шт. Проведена переоценка запасов на водозаборах, эксплуатируемых ООО «РВК-Воронеж». Запасы подземных вод утверждены протоколом заседания ГКЗ Роснедра от 01.11.2021 № 6777.

- 2 проектируемых групповых водозабора из подземных источников – ВПС-21 с проектным количеством скважин – 11 шт. и ВПС-22. Запасы подземных вод утверждены (протокол ГКЗ от 27.12.2016 № 4895).

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал Подгорное 1» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения: система водоснабжения: закольцованная система водоснабжения, состоящая из одного водозабора с 10-ю артезианскими скважинами, расположенными в мкр. Подгорное на ул. Дмитрия Горина, ул. Серафима Саровского, ул. Архитектора Быховского, пер. Зеленый, ул. Новый Поселок.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Энергосетевая компания» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

Левобережный водозабор.

В зону эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

- водозабор ул. Солдатское поле, 285/9;

- водозабор мкр. Масловка, ул. Полякова;

- водозабор мкр. Масловка, п. Зареченский, ул. Совхозная.

В зону эксплуатационной ответственности Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - ОАО «РЖД» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

- водозабор ст. Графская;

- водозабор Воронеж-2.

Структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» оказывает услуги по водоснабжению объектов ОАО «РЖД», а также сторонних потребителей и населения на договорной основе.

В зону эксплуатационной ответственности АО «ВИнКО» входит следующий объект системы централизованного водоснабжения:

- водозабор, расположенный в центральной части территории индустриального парка «Масловский».

В зону эксплуатационной ответственности ЖСК «Междуречье» входит собственный источник водоснабжения (2 скважины, накопительная емкость).

В зону эксплуатационной ответственности ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» входит собственный источник водоснабжения.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «АтомВодресурс» входит - водозаборное сооружение № 9 (скважина) - здание насосной станции НХПВ.

Технологическая зона ООО «РВК-Воронеж» обеспечивает водой потребителей городского округа город Воронеж и включает в себя:

- 9 групповых водозаборов из подземных источников с суммарным количеством скважин – 271 шт.;

- 4 станции обезжелезивания суммарной проектной производительностью 490 тыс. куб. м/сутки;

- 7 насосных станций 2-го подъема;

- 2 насосные станции 3-го подъема;

- 42 резервуара чистой воды (РЧВ) суммарным объемом 193,8 тыс. куб. м;

- 8 повысительных водопроводных насосных станций (ПС) с РЧВ;

- 261 повысительная водопроводная насосная станция (ПНС) без РЧВ;

- 1 463,6 км водопроводных сетей, из них 895,7 км со 100% амортизационным износом;

- 2 733 пожарных гидранта;

- 231 водоразборная колонка;

- 9 487 колодцев и камер на водопроводных сетях.

Технологическая зона ООО «Водоканал Подгорное 1» обеспечивает водой потребителей мкр. Подгорное и включает в себя: водозабор с 10-ю артезианскими скважинами, расположенными в мкр. Подгорное на ул. Дмитрия Горина, ул. Серафима Саровского, ул. Архитектора Быховского, пер. Зеленый, ул. Новый Поселок.

Технологическая зона ООО «Энергосетевая компания» обеспечивает водой потребителей мкр. Шилово и включает в себя:

-	артезианские скважины – 11 ед.;

-	резервуары запаса воды;

-	насосные станции 1-го и 2-го подъема водозабора;

-	водопроводная станция подкачки и повысительные насосные станции;

-	сети водоснабжения;

-	водопроводные колодцы с запорной арматурой;

-	пожарные гидранты.

Технологическая зона МКП «Воронежтеплосеть» обеспечивает водой потребителей мкр. Масловка и включает в себя:

-	водозабор ул. Солдатское поле, 285/9;

-	водозабор мкр. Масловка, ул. Полякова;

-	водозабор мкр. Масловка, мкр. Зареченский, ул. Совхозная;

-	сети водоснабжения;

-	водопроводные колодцы с запорной арматурой;

-	пожарные гидранты.

Технологическая зона Лискинского территориального участка Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» обеспечивает водой объекты ОАО «РЖД», а также сторонних потребителей и населения на договорной основе и включает в себя:

-	водозабор ст. Графская;

-	водозабор ст. Воронеж-2.

Технологическая зона АО «ВИнКО» обеспечивает холодным водоснабжением потребителей в границах городского округа город Воронеж, Новоусманского муниципального района Воронежской области (индустриальный парк «Масловский», особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр») и включает в себя:

-	водозабор, расположенный в центральной части территории индустриального парка;

-	артезианские скважины – 4 ед.;

-	2 РЧВ по 200 куб. м каждый;

-	фильтры поглотители;

-	насосная станция 2-го подъема;

-	станция обеззараживания воды;

-	водопроводные сети.

Технологическая зона ЖСК «Междуречье» обеспечивает холодным водоснабжением потребителей в границах городского округа город Воронеж ул. Хохольская, уч. 5 и включает в себя:

-	артезианские скважины – 2 ед.;

-	накопительную емкость 50 куб. м;

-	12 пожарных гидрантов;

-	водопроводные сети.

Технологическая зона ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» осуществляет добычу и использование водных ресурсов для собственных производственных и хозяйственно бытовых нужд.

Технологическая зона ООО «АтомВодресурс» обеспечивает водой промплощадку и район площадки КУ ВО «Гражданская оборона», где распределяется по абонентам и включает в себя:

- водозаборное сооружение № 9 (скважина) - здание насосной станции НХПВ;

- 2 бака запаса воды (РЧВ);

- 4 пожарных гидранта;

- сети водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и ритмичной работы насосных станций эксплуатируется 42 резервуара запаса питьевой воды и одна водонапорная башня общей емкостью 193,8 тыс. куб. м. Все насосные станции объединены водоводами в общую систему водоснабжения города.

Насосные станции работают круглосуточно и подают воду в замкнутую кольцевую сеть, общая протяженность которой составляет: 1 393,9 км (Концессионное соглашение от 23.03.2012), 68,5 км (бесхозяйные сети), 31,42 км (Концессионное соглашение от 27.03.2020), 38,43 км (Концессионное соглашение от 29.06.2022).

Для наружных водопроводных сетей применяют чугунные, стальные, асбестоцементные, железобетонные, полиэтиленовые трубы. Для водоводов применяют чугунные и стальные.

Глубина заложения водоводов и водопроводных сетей в городском округе город Воронеж составляет 2,2 м.

Помимо водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации ООО «РВК-Воронеж», есть так же сети, которые не находятся на балансе организации и обществом не обслуживаются, но по этим сетям осуществляется водоснабжение части потребителей городского округа город Воронеж. В большинстве сети являются бесхозяйными, то есть не имеют владельца.

Для централизованной системы холодного водоснабжения разработаны новые гидравлические режимы подачи и транспортировки воды по сетям с обеспечением минимального допустимого нормативного давления. Такие режимы не являются постоянными и зависят от многих факторов, но позволяют снизить аварийность. Снижение аварийности позволяет работать на минимальной дозе хлора в питьевой воде, что улучшает вкусовые качества воды.

В настоящее время водопроводные очистные сооружения работают достаточно эффективно и качество питьевой воды в городе по содержанию железа и марганца соответствует нормативам.

На всех стадиях производства питьевой воды аттестованной и лицензированной лабораторией осуществляется производственный контроль качества воды, в том числе производится контроль по микробиологическим и органолептическим показателям в распределительной сети.

Таблица 1.5.

Характеристика водопроводных сетей по районам города
(в Концессии ООО «РВК - Воронеж» на 01.01.2024)

| № п/п | Район | Общая протяженность, км | Кол-во в/колонок, шт. | Кол-во ПНС, шт. | Кол-во п/гидрантов, шт. | Кол-во колодцев / задвижек, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральный | 185,94 | 32 | 20 | 320 | 1 577/4 425 |
| 2 | Коминтерновский | 362,6 | 39 | 72 | 778 | 2 138/6 318 |
| 3 | Ленинский | 195,5 | 27 | 82 | 362 | 1 209/3 735 |
| 4 | Советский | 343,1 | 6 | 34 | 495 | 1 649/3 742 |
| 5 | Левобережный | 265,3 | 32 | 37 | 452 | 1 545/5 114 |
| 6 | Железнодорожный | 212,2 | 95 | 16 | 438 | 1 369/3 722 |
| Итого |  | 1 463,6 | 231 | 261 | 2 845 | 9 487/27 056 |

Таблица 1.6.

Протяженность водопроводных сетей по материалам 
(в Концессии ООО «РВК - Воронеж» на 01.01.2024)

| № п/п | Наименование материала | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сталь, км | 598,88 |
| 2 | Чугун, км | 788,1 |
| 3 | Асбестоцемент, км | 20,01 |
| 4 | Полиэтилен, км | 56,0 |
| 5 | Железобетон, км | 0,6 |
|  | ИТОГО, км: | 1 463,6 |

Таблица 1.7.

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам 
(в Концессии ООО «РВК - Воронеж» на 01.01.2024)

| № п/п | Район | Диаметр, мм |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 – 125 | 150 – 250 | 300 – 500 | 600 - 1000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральный, п. м | 76 892,12 | 59 097,27 | 29 489,41 | 20 463,25 | 185 942,05 |
| 2 | Коминтерновский, п. м | 79 572,34 | 143 321,18 | 78 378,5 | 61 356,2 | 362 628,22 |
| 3 | Ленинский, п. м | 72 585,02 | 77 660,66 | 33 519,72 | 11 735,1 | 195 500,5 |
| 4 | Советский, п. м | 83 045,09 | 71 776,46 | 49 460,8 | 37 788,12 | 242 070,47 |
| 5 | Левобережный, п. м | 89 421,0 | 94 979,79 | 66 528,2 | 14 413,5 | 265 187,0 |
| 6 | Железнодорожный, п. м | 63 145,9 | 74 913,1 | 24 524,2 | 49 603,8 | 212 187,0 |
| Итого п. м/км |  | 464 661,47 464,7 | 521 748,41 521,7 | 281 900,78 281,9 | 195 359,9 195,3 | 1 463 670,73 1 463,6 |

Водоводы:

Центральный – 21 121,1 п. м = 21,1 км

Ленинский – 8 011,1 п. м = 8,01 км;

Советский – 26 507,92 п. м = 26,5 км;

Коминтерновский – 50 808,65 п. м = 50,8 км;

Левобережный – 23 813,5 п. м = 23,8 км;

Железнодорожный – 40 475,8 п. м = 40,5 км

ИТОГО: 170 738,07 п. м = 170,7 км

Таблица 1.8.

Протяженность водопроводных сетей по материалам 
(бесхозяйные сети)

| № п/п | Наименование материала | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сталь, км | 42,64 |
| 2 | Чугун, км | 8,79 |
| 3 | Асбестоцемент, км | 0,37 |
| 4 | Полиэтилен, км | 19,55 |
|  | ИТОГО, км: | 71,35 |

Таблица 1.9.

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам 
(бесхозяйные сети на 01.01.2024)

| № п/п | Район | Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-37 | 40-65 | 75-90 | 100-125 | 150-180 | 200-275 | 300-380 | 400-450 | 500-550 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Центральный, п.м | 0,00 | 645,98 | 184,00 | 1946,09 | 917,08 | 268,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 961,33 |
| 2. | Коминтерновский, п.м | 0,00 | 530,78 | 48,04 | 3 692,58 | 3 621,22 | 4 361,38 | 748,00 | 13,00 | 0,00 | 13 015,00 |
| 3. | Ленинский, п.м | 772,9 | 1 020,1 | 790,6 | 5 699,53 | 2 696,87 | 2 196,3 | 741,1 | 716,90 | 0 | 14 634,3 |
| 4. | Советский, п.м | 93,70 | 1 093,71 | 380,30 | 4 683,65 | 6 385,41 | 5 017,39 | 4 911,91 | 1 379,16 | 0,00 | 23 945,2 |
| 5. | Левобережный, п.м | 101,00 | 414,30 | 157,00 | 2 653,01 | 2 092,50 | 1 894,00 | 484,00 | 0,00 | 473,50 | 8 269,31 |
| 6. | Железнодорожный, п.м | 1 711,65 | 915,50 | 935,50 | 2 805,35 | 464,01 | 166,70 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524,71 |
| Итого, п.м/ км |  | 2679,25/2,68 | 4620,37/4,62 | 2495,44/2,49 | 21480,21/21,48 | 16177,09/16,18 | 13903,95/13,9 | 7411,01/7,41 | 2109,06/2,11 | 473,5/0,47 | 71349,88/71,35 |

Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета нормативного срока эксплуатации:

- срок службы стальных труб принимается 25 лет,

- срок службы чугунных труб принимается 40 лет;

- срок асбестоцементных труб принимается 20 лет;

- срок службы пластмассовых и полиэтиленовых труб – 50 лет.

На срок эксплуатации трубопроводов влияют следующие факторы: качество материала трубопроводов, стойкость металлических труб к коррозии, агрессивная среда, температурный режим, качество воды, типы грунтов, наличие электрический кабелей (блуждающие токи), коррозия металла из-за наличия грунтовых вод и др.

Сети водоснабжения характеризуются значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций.

Для снижения аварийности на водопроводных сетях разрабатываются и внедряются оптимальные режимы работы всех водопроводных насосных станций.

Таблица 1.10.

Протяженность водопроводных сетей и протяженность ветхих/аварийных сетей

(в Концессии ООО «РВК - Воронеж» на 01.01.2024)

| Сети водоснабжения | Сети |  | Ветхие/аварийные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | % | км | % |
| Водоводы | 170,7 | 12 | 158,8 | 18 |
| Уличная сеть | 947,8 | 66 | 542,77 | 59 |
| Внутриквартальная и дворовая сеть | 345,1 | 22 | 213,22 | 23 |
| Всего | 1 463,6 | 100 | 914,9 | 100 |

Таблица 1.11.

Аварийность в системе водоснабжения, эксплуатируемой ООО «РВК-Воронеж»

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод - сети (повреждения и аварии) |  |  |  |  |  |  |
| Количество повреждений, в т. ч. аварий на водопроводной сети | шт. | 1475 | 1443 | 1469 | 1417 | 1371 |
| Повреждения, в т. ч. аварии требующие разрытия грунта | шт. | 788 | 866 | 844 | 895 | 873 |
| Количество аварий на водопроводной сети | шт. | 556 | 586 | 597 | 591 | 592 |
| в т. ч. аварий отнесенных к крупным | шт. | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Остановки системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварийных остановок водопровода | шт. | 556 | 586 | 528 | 532 | 543 |
| Количество аварийных остановок водопровода с превышением нормативного срока восстановления | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Продолжительность аварийных отключений | час. | 3084 | 3313 | 3704 | 3142 | 3369 |
| Количество плановых остановок водопровода | шт. | 50 | 61 | 56 | 76 | 96 |
| Продолжительность плановых отключений | час. | 232 | 310 | 368 | 402 | 568 |
| Насосные станции и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Аварии на водопроводных очистных сооружениях, водозаборах и насосных станциях | шт. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |

Таблица 1.12.

Количество аварий/повреждений на сетях водоснабжения

городского округа город Воронеж

| Год | Количество аварий на сетях водоснабжения, шт./км | Количество повреждений на сетях водоснабжения, шт./км |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 0,400 | 0,984 |
| 2022 | 0,392 | 0,938 |
| 2023 | 0,386 | 0,895 |

Протяженность водопроводных сетей, находящихся в собственности ООО «Энергосетевая компания», составляет – 21,6255 км, из них:

- магистральные водоводы – 11,6805 км;

- внутриквартальные водопроводные сети – 6,54 км;

- сборный водовод водозабора – 3,405 км.

Таблица 1.13.

Характеристики сетей водоснабжения мкр. Шилово
ул. Теплоэнергетиков (район А)

| Диаметр трубопровода (мм) | Протяженность трубопровода (м) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | 6200 | сталь | 1985 | магистральный водовод |
| 219 | 2180 | сталь, чугун | 1985 |  |
| 108 | 150 | сталь, чугун | 1985 |  |
| 89 | 120 | сталь, чугун | 1985 |  |
| 57 | 190 | сталь | 1985 |  |
| 76 | 460 | сталь | 1985 |  |
| 110 | 150 | полиэтилен | 2010 |  |
| 160 | 70,4 | полиэтилен | 2010 |  |
| 630 | 2599 | полиэтилен | 2017 | магистральный водовод |
| 450 | 34 | полиэтилен | 2017 | магистральный водовод |
| 225 | 3,8 | полиэтилен | 2017 | магистральный водовод |
| 160 | 3,7 | полиэтилен | 2017 | магистральный водовод |
| Итого: | 12 160,9 |  |  |  |

Таблица 1.14.

Характеристики сетей водоснабжения мкр. Шилово

ул. Курчатова (район Б)

| Диаметр трубопровода (мм) | Протяженность трубопровода (м) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | 1500 | чугун | 1985 | магистральный водовод |
| 400 | 1340 | полиэтилен | 2013 | магистральный водовод |
| 219 | 1560 | чугун | 1992 |  |
| 225 | 52 | полиэтилен | 2013 |  |
| 108 | 60 | сталь | 1992 |  |
| 89 | 120 | сталь | 1992 |  |
| 57 | 60 | сталь | 1992 |  |
| 63 | 49,1 | полиэтилен | 2014 |  |
| 110 | 215,1 | полиэтилен | 2010-2011 |  |
| 160 | 587,84 | полиэтилен | 2014 |  |
| 225 | 157,6 | полиэтилен | 2010-2011 |  |
| 315 | 358 | полиэтилен | 2010-2011 | магистральный водовод |
| Итого: | 6 059,6 |  |  |  |

В мкр. Подгорное разводящая водопроводная сеть ООО «Водоканал Подгорное 1» выполнена в основном из материала: чугун, асбестоцемент, сталь, пластик. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 70 км.

К сетям мкр. Подгорное в районе железнодорожного переезда по 
ул. Академика Королева подключен водопровод ООО «РВК-Воронеж» для обеспечения жителей микрорайона в летний период, и в случае аварии.

Протяженность водопроводных сетей в мкр. Масловка, находящихся на обслуживании МКП «Воронежтеплосеть», составляет 15 521,0 м.

Таблица 1.15.

Характеристики сетей водоснабжения МКП «Воронежтеплосеть»

| Наименование объекта | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 50 | 63 | 75 | 100 | 110 | 125 | 150 | 160 | 200 |  |
| Сеть водоснабжения ул. Полякова (ориентир: у ж/д № 4 и № 7 по ул. Полякова) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 528,0 | 0,0 | 844,0 |
| Сеть водоснабжения по ул. Солдатское поле/ ул. Горняков (L по приказу 8499 м) | 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 7634,7 | 0,0 | 8 499,0 |
| Водопроводная сеть L=1352 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 1087,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,0 |
| Водопроводная сеть L-1630 м | 0,0 | 421,0 | 0,0 | 0,0 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756,0 | 1 630,0 |
| Водопроводная сеть ул. Совхозная, 21 L=51 м | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| Водопроводная сеть ул. Василия Кубанева - ул. Привокзальная, L=1710 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 |
| Напорная водопроводная сеть, L=640 м Солдатское поле | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| Разводящая водопроводная есть, L= 155м Н. Усманский лесхоз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |
| Напорная водопроводная сеть, L=640 м ул. Приморская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 |
| Всего по мкр. Масловка, п. м | 696,3 | 421,0 | 51,0 | 640,0 | 2428,0 | 484,0 | 640,0 | 1242,0 | 8 62,7 | 756,0 | 15521,0 |

Протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, находящегося на обслуживании ООО «АтомВодресурс», составляет 8 270,0 м.

Таблица 1.16.

Характеристики сетей водоснабжения ООО «АтомВодресурс»

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, п. м | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- |
| 110 | 3 740,0 | полиэтилен |
| 63 | 340,0 | полиэтилен |
| 32 | 310,0 | полиэтилен |
| 25 | 176,0 | полиэтилен |
| 150 | 2 951,0 | чугун |
| 100 | 753,0 | сталь |
| Итого | 8 270,0 |  |

За период с 2019 по 2021 гг. на водопроводных сетях произошло 6 аварий (2019 – 2 шт., 2020 – 1 шт., 2021 – 3 шт.).

Водопроводные сети ЖСК «Междуречье» имеют следующие характеристики: диаметр трубопровода/ материал – 50-100 мм (сталь), 75-100 мм (п/э). На водопроводных сетях установлены пожарные гидранты в количестве 12 шт.

Таблица 1.17.

Показатели качества воды за 2021-2023 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Общее количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | шт. | 72187 | 72465 | 72 302 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 50 | 25 | 21 |
| Общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | шт. | 12 986 | 12 986 | 12 918 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,39 | 0,19 | 0,16 |

1.3.2. Удельное энергопотребление по системе водоснабжения

Проблемами, оказывающими определяющее влияние на нерациональное энергопотребление, являются: неэффективная работа насосных станций 2-го и 3-го подъемов ВПС, ПС и ПНС (насосные агрегаты, не вошедшие в план модернизации, имеют завышенные паспортные технические характеристики Q-H и работают на постоянно прикрытые напорные задвижки).

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ООО «РВК-Воронеж» проведено энергетическое обследование свих объектов. По результатам обследования составлен энергетический паспорт рег. № Э-014.217.0001, который прошел экспертизу и утвержден ЗАО «Центр инжиниринговой экспертизы» на предмет соответствия документации в области энергоэффективности техническим регламентам, национальным стандартам, стандартам организаций, заданию на выполнение энергетического обследования, проектной документации.

В связи с тем, что текущее значение энергопотребления по указанным станциям превышает целевые параметры до 25%, в целях снижения удельного энергопотребления по ВПС до 0,6 кВт*ч/куб. м, по ПС-5 до 0,3 кВт*ч/куб. м в рамках выполнения программы энергосбережения необходимо реализовать следующие мероприятия:

СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ;

СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов;

ПИР и СМР. Реконструкция ПС-5;

СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов.

1.3.3. Водоотведение

Система водоотведения города Воронежа делится на правобережную и левобережную технологические зоны.

Водоотведение потребителей Воронежа осуществляется на правом берегу – централизованной системой водоотведения города, на левом берегу – как централизованной системой водоотведения (в части перекачки и транспортировки), так и локальной системой (в части очистки).

Левобережная часть города имеет ровный рельеф с понижением к Воронежскому водохранилищу, что определило самотечно-напорную систему водоотведения с укладкой главного коллектора вдоль береговой линии водохранилища и размещением площадки очистных сооружений южнее города. Протяженность левобережных канализационных сетей – 382,66км.

Левобережная часть городского округа город Воронежа имеет несколько районов канализования с собственными канализационными насосными станциями (КНС), транспортирующими сточные воды по самостоятельным напорным трубопроводам от каждой из насосных станций на Левобережные очистные сооружения (ЛОС) проектной производительностью 305 тыс. куб. м/сутки. В южной части проходит береговой самотечный коллектор, который отводит стоки от абонентов к главной канализационной насосной станции (ГКНС), расположенной на левом берегу водохранилища в районе ТЭЦ-1. Также сточные воды от абонентов, расположенных по ул. 20-летия Октября (Ленинский район, правый берег) по дюкеру через Воронежское водохранилище поступают в левобережную систему канализации на ГКНС. ГКНС двумя напорными трубопроводами d=1200 мм подает стоки на левобережные очистные сооружения. КНС-51 подает сточные воды левобережной части г. Воронежа (улицы Лебедева, Менделеева, Новосибирская) по двум напорным трубопроводам d=800 мм на левобережные очистные сооружения. Через КНС-1 на левобережные сооружения перекачиваются сточные воды левобережной части г. Воронежа по напорным трубопроводам d=700 мм и d=1000 мм. Сточные воды БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8», мкр. Никольское, жилой зоны «БАМ», Индустриального парка «Масловский» перекачиваются на ЛОС через КНС-3 по двум напорным трубопроводам d=630 мм. Таким образом, сточные воды правобережной и левобережной частей городского округа город Воронеж перекачиваются на ЛОС четырьмя крупными насосными станциями.

Кроме этого, на площадку Левобережных очистных сооружений по напорному трубопроводу d=400 мм самостоятельной насосной станцией подаются сточные воды от ОАО «Рудгормаш» и группы небольших промышленных предприятий.

Сброс очищенных стоков производится в Воронежское водохранилище.

Рельеф правого берега определил самотечно-напорную систему водоотведения. Протяженность правобережных канализационных сетей – 683,61 км.

Все сточные воды правобережной части города поступают на Правобережные канализационные очистные сооружения проектной производительностью 280 тыс. куб. м/сутки.

Правобережные канализационные очистные сооружения расположены на юго-западной окраине города на правом берегу. Канализационные очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод правобережной части города Воронежа, включая мкр. Придонской, мкр. Шилово, г. Семилуки. Сточные воды от г. Семилуки, мкр. Придонской поступают на КНС–20 и перекачиваются на Правобережные канализационные очистные сооружения.

Приемником сточных вод с Правобережных канализационных очистных сооружений является река Дон.

Технологически правобережные канализационные сети и сооружения обслуживают 69% потребителей города, левобережные – 31%.

Протяженность канализационной сети (в однотрубном исчислении) ООО «РВК-Воронеж» составляет 1 143,3 км, из них:

- принято по концессионному соглашению – 1 066,27 км;

- принято в эксплуатацию – 77,03 км.

Средний износ канализационных сетей составляет порядка 78%, что связано с физическим износом сетей, находящихся на балансе, малой пропускной способностью трубопроводов, несоответствием уклонов. Большинство коллекторов 1925-1974 годов постройки, диаметром 200-2000 мм, находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, возникают провалы, приводящие также к нарушению движения транспорта (ул. Героев Стратосферы, Ленинский проспект, ул. Землячки). Имеет место истончение и разрушение железобетонных стенок трубопроводов, оголение арматуры. Арматура значительно корродирована, фиксируются частые засоры и изливы сточной жидкости на поверхность. Переполнение коллекторов препятствует подключению к ним новых не канализованных кварталов. Отдельные участки коллекторов находятся в аварийном состоянии, что создает опасность нарушения обеспечения водоотведения различных частей города, в том числе Левобережной части города, Советского района, мкр. Придонской, г. Семилуки, мкр. Отрожка, мкр. Боровое, мкр. Сомово, р-на больницы «Электроника», участка Ленинского пр-кта, отдельных участков Ленинского и Центрального районов. Некоторые напорные трубопроводы КНС не имеют дублирующих ниток на случай аварийной ситуации. В том числе, напорные трубопроводы от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до Левобережных очистных сооружений, имеют значительное количество вышедшей из строя запорной арматуры, что вместе с аварийным состоянием самих трубопроводов препятствует их эксплуатации, и приводит к отсутствию резерва в случае выхода из строя работающих, но также обветшавших трубопроводов (5 крупных аварий за последние годы). Существуют районы городского округа город Воронеж, в которых отсутствует доступ жителей к услуге централизованного водоотведения, или квартальные сети канализаций которых не обеспечивают прием сточных вод от близлежащих абонентов, в связи с отсутствием необходимых коллекторов и КНС, а также неудовлетворительным состоянием существующих трубопроводов.

Главный Левобережный канализационный коллектор относится к эксплуатационной зоне ООО «РВК – Воронеж», на большом протяжении проходит в грунтовых водах, ниже уровня воды водохранилища; находился в аварийном состоянии. Протяженность главного коллектора d=2000 мм составляет L=4,3 км (от Чернавского моста до Вогрессовского моста). В настоящий момент в рамках инвестиционной программы работы по реконструкции коллектора завершены.

Таблица 1.18.

Показатели повреждений на канализационных сетях,

входящих в эксплуатационную зону ООО «РВК – Воронеж»

| № п/п | Показатели | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждения на сетях | 60 | 68 | 77 | 78 |
| 2 | Количество засоров | 3778 | 4 076 | 3851 | 4174 |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 1 142,37 км (напорные и безнапорные), на которых находятся более 33 тыс. колодцев.

Таблица 1.19.

Протяженность канализационных сетей по диаметрам

(в Концессии ООО «РВК - Воронеж» на 01.01.2024)

| № п/п | Район | Протяженность сетей, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 – 150 мм | 150 – 300 мм | 300 – 900 мм | 900 – 1 000 мм | 1200 и более | всего |
| 1 | Ленинский район | 3,57 | 78,11 | 37,17 | 1,48 | 3,26 | 123,59 |
| 2 | Советский район | 2,21 | 97,09 | 62,16 | 10,13 | 9,62 | 181,21 |
| 3 | Коминтерновский район | 9,93 | 148,26 | 74,34 | 5,31 | 15,76 | 253,6 |
| 4 | Центральный район | 5,17 | 74,9 | 35,48 | 4,19 | 5,47 | 125,21 |
| 5 | Левобережный район | 4,64 | 144,88 | 53,03 | 14,11 | 20,45 | 237,11 |
| 6 | Железнодорожный район | 6,91 | 65,82 | 64,91 | 3,13 | 4,78 | 145,55 |
| Итого |  | 32,43 | 609,06 | 325,09 | 38,35 | 59,34 | 1066,27 |

Таблица 1.20.

Характеристики сетей водоотведения микрорайон Шилово

ул. Теплоэнергетиков (район А)

| Диаметр (мм) | Протяженность (п. м) | Материал | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 300 | керамика | 1985 |  |
| 300 | 450 | керамика | 1985 |  |
| 300 | 4460 | чугун | 1985 | напорный коллектор от КНС-1 |
| 300 | 3100 | полиэтилен | 2012 | замена участка напорного коллектора КНС-1 |
| 200 | 1840 | чугун | 1985 | напорный коллектор от КНС-3 |
| 200 | 1270 | керамика | 1985 |  |
| 100 | 250 | керамика | 1985 |  |
| 150 | 121,4 | асбестоцемент | 2010 |  |
| 200 | 103,7 | асбестоцемент | 2010 |  |
| Итого: | 11 895,1 |  |  |  |

Таблица 1.21.

Характеристики сетей водоотведения мкр. Шилово

ул. Курчатова, ул. Междуреченская (район Б)

| Диаметр трубопровода (мм) | Протяженность трубопровода (п. м) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 3970 | керамика | 1992 |  |
| 400 | 1200 | керамика | 1992 |  |
| 400 | 14749 | сталь, чугун | 1992 | напорный коллектор от КНС-2 |
| 400 | 4551 | полиэтилен | 2016-2017 | замена участка напорного коллектора КНС-2 |
| 300 | 421,68 | полиэтилен | 2014 | напорный коллектор от КНС-4 |
| 200 | 1270 | керамика | 1992 |  |
| 400 | 4,26 | хризотилцемент | 2014 |  |
| 200 | 193,99 | хризотилцемент | 2014 |  |
| 150 | 400,74 | хризотилцемент | 2014 |  |
| 100 | 200 | керамика | 1992 |  |
| 150 | 515 | асбестоцемент | 2004 |  |
| 150 | 226 | асбестоцемент | 2010 |  |
| 200 | 37,4 | асбестоцемент | 2011 |  |
| 300 | 181,85 | асбестоцемент | 2011 |  |
| Итого: | 27 920,92 |  |  |  |

Высокий износ сетей системы водоотведения объясняется не только длительностью эксплуатации большинства трубопроводов, но качеством транспортируемых стоков, состав которых зачастую превышает нормативные значения.

Увеличение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах от крупных абонентов связано с применением новых технологий в пищевой, целюлозной, машиностроительной, химической и других промышленностях. Превышение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов ведет к увеличению нагрузки на очистные сооружения канализации, негативно влияет на биологическую очистку, приводит к преждевременному износу трубопроводов и сооружений на них.

1.4. Теплоснабжение

В городском округе город Воронеж преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных. Централизованно обеспечивается около 90% суммарной нагрузки потребителей города.

Теплоснабжение объектов ЖКХ и промплощадок на территории городского округа город Воронеж осуществляет 52 теплоснабжающих организации, кроме того, теплоснабжение ряда учреждений и предприятий ведется от собственных источников тепловой энергии, без реализации тепловой энергии прочим потребителям, также теплоснабжение ряда многоэтажных жилых домов осуществляется от крышных котельных, находящихся в собственности жильцов и эксплуатируемых подрядными организациями.

Наиболее крупные теплоснабжающие организации: Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», МКП «Воронежтеплосеть», ПАО «Ил» - ВАСО, АО КБХА, ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ООО «Теплосбыт».

ЕТО № 1. ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» – крупнейший поставщик тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора Воронежа. Его доля на рынке тепловой энергии областного центра превышает 90%. Численность персонала – около 800 человек.

Формирование активов Воронежского филиала ПАО «Квадра» проходило в рамках реформирования энергетики и ОАО «Воронежэнерго». В ходе реформы в 2004 году было образовано ОАО «Воронежская генерирующая компания». В его состав вошли производственные подразделения, которые являются основой и гордостью энергетики столицы Черноземья: Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2 и «Воронежские тепловые сети». В 2006 году ОАО «Воронежская генерирующая компания» было реорганизовано путем присоединения к ОАО «Квадра» (бывшая ТГК-4), его активы вошли в состав Воронежского филиала ОАО «Квадра».

В 2019 году в концессию ПАО «Квадра» передана 141 муниципальная котельная, из которых 8 выведены из эксплуатации в 2019 году, 11 в 2020 году и 1 выведена в резерв в 2021 году. Таким образом, на 01.01.2022 в рамках концессии ПАО «Квадра» эксплуатировала 122 котельных.

На 01.01.2022 в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» находилось 125 систем теплоснабжения, в том числе: 4 собственных от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных № 1, 2 и 121 концессионная.

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения ПАО «КВАДРА» на 01.01.2022 составляет 3949,9 Гкал/ч, в том числе ТЭЦ - 2174,3 Гкал/ч, собственных котельных - 310 Гкал/ч, концессионных – 1465,6 Гкал/ч.

В состав ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» входят производственные подразделения:

- Воронежская ТЭЦ-1;

- Воронежская ТЭЦ-2;

- Тепловые сети (далее ПП Тепловые сети);

- Городские тепловые сети (далее ПП Городские тепловые сети).

Воронежская ТЭЦ-1 является производственным подразделением Воронежского филиала ПАО «Квадра» и принимает активное участие в инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей, которую реализует компания.

Воронежская ТЭЦ-2 является производственным подразделением Воронежского филиала ПАО «Квадра» и принимает активное участие в инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей, которую реализует компания.

ПП Тепловые сети – одно из крупнейших теплосетевых предприятий в компании «Квадра». Основные направления деятельности Тепловых сетей – передача и распределение теплоэнергии, обеспечение теплоснабжения подключенных к сетям потребителей, эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция тепломагистралей. Сейчас в составе Воронежского филиала находятся магистральные и квартальные тепловые сети. Входящая в состав производственного подразделения Котельная № 1 поставляет тепло и горячую воду потребителям Центрального и Ленинского районов города Воронежа, а Котельная № 2 – Советского района города Воронежа.

Основные направления деятельности ПП Городские тепловые сети – передача и распределение теплоэнергии, обеспечение теплоснабжения подключенных к сетям потребителей, эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция тепломагистралей. Сейчас в составе Воронежского филиала находятся магистральные и квартальные тепловые сети, а также входящие в состав производственного подразделения муниципальные котельные (по состоянию на 01.01.2024 119 муниципальных котельных), отпускающие тепло и горячую воду потребителям. Тепловые сети и котельные являются объектами, переданными в собственность муниципалитетом по концессионному соглашению.

Таким образом, в ведении производственных подразделений филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» находятся:

- Воронежская ТЭЦ-1;

- Воронежская ТЭЦ-2;

- ПП Тепловые сети – Котельная № 1, Котельная № 2, 112 ЦТП, тепловые сети от собственных ТЭЦ и котельных.

В обслуживании ПП ТС находятся 16 тепломагистралей:

- тепломагистраль 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17 (теплоисточник ТЭЦ-1);

- тепломагистраль 6, 12, 13, 14, 15 (теплоисточник ТЭЦ-2);

- тепломагистраль 7, 11 (теплоисточник Котельная № 1);

- тепломагистраль 9, 10 (теплоисточник Котельная № 2).

На балансе предприятия находятся ЦТП - 120 шт. (оформлено право собственности), и 31 шт. (не зарегистрировано право собственности) ЦТП с подкачивающими насосными станциями ХВС (ПНС) - 39 шт., ПНС 1 теплотрассы № 4, ПНС 2 теплотрассы № 12.

ПП Городские тепловые сети – эксплуатация и техническое обслуживание в рамках концессионного соглашения 119 котельной, тепловых сетей и 80 ЦТП.

ЕТО № 2. МКП «Воронежтеплосеть»

МКП «Воронежтеплосеть» создано в 1994 году и в настоящее время занимает на воронежском рынке сбыта теплоэнергии не более 9%, обеспечивая теплом и горячей водой жилые дома, объекты социального назначения, административные здания и учреждения внебюджетной сферы.

МКП «Воронежтеплосеть» осуществляет некомбинированное производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

С 01.09.2022 г. переданы по договору аренды №1 от ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» котельные по следующим адресам: ул. Машиностроителей, 82, ул. Республиканская, 74а, ул. 9 Января, 131. Кроме того, в 2022 г. проведена приемка движимого имущества-оборудования котельной по ул. Космонавтов, 27 в оперативное управление.

По состоянию на 01.01.2024 в оперативном управлении и аренде МКП «Воронежтеплосеть»  находилось 53 муниципальных котельных, суммарной установленной мощностью 335,626 Гкал/ч.

Наиболее крупные из них:

- котельная по ул. 40 лет Октября, 1 установленной тепловой мощностью 152,0 Гкал/ч;

- котельная по ул. Краснознаменная, 151а установленной тепловой мощностью 64,8 Гкал/ч;

- котельная по ул. Свободы, 75 установленной тепловой мощностью 19,5 Гкал/ч.

Прочие 50 котельных установленной тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч, общая установленная тепловая мощность которых составляет 99,326  Гкал/ч.

Система теплоснабжения от источников тепловой энергии                       МКП «Воронежтеплосеть» закрытого типа, двухтрубного исполнения.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 105,672 км (от собственного т/и 36,809 км, от стороннего т/и 68,863 км) в двухтрубном исчислении, из них протяженность сетей ГВС составляет 16,660 км. Система ГВС закрытого типа. На балансе МКП «Воронежтеплосеть» находятся 22 ЦТП (от собственного т/и – 7 ед., от стороннего т/и – 15 ед.) и 1 бойлерная (на техническом обслуживании).

МКП «Воронежтеплосеть» также занимается передачей и сбытом тепловой энергии, получаемой от источников тепловой энергии: Воронежского вагоноремонтного завода им. Тельмана, ОАО «РЖД», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ОАО «Электросигнал», Воронежского механического завода, ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», ООО «Воронежская керамика», ООО «Тепловые коммуникации», ФГБОУ ВО ВГУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, ГОУ СПО «Воронежский колледж железнодорожного транспорта», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО.

ООО «Тепловые коммуникации»

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производство горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельной.

Котельная построена в 1971 году в целях обеспечения теплоснабжения промышленных предприятий, жилых объектов и объектов соцкультбыта мкр. Придонской городского округа город Воронеж.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Тепловые коммуникации» (прежнее наименование ООО «Котельная ДСК»).

Котельная расположена по ул. Латненская, 3 на территории учреждения ООО «Завод КПД-2». Установленная тепловая мощность котельной 119,5 Гкал/ч.

Котельная обеспечивает не только технологические нужды, но и осуществляет теплоснабжение зданий промышленного назначения, объектов соцкультбыта и жилищного фонда (55 жилых домов, в т.ч. управляющие компании УК «Советского района» - 25 домов; УК «СтройТехника» - 13 домов) по улицам: 232 Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Папова, Заполярная, 9 Января, Латненская, Киселева, Геофизическая, Северцова, Кемеровская. Также котельная обеспечивает тепловой энергией 10 бюджетно-финансируемых учреждений, 27 ИП и 9 промышленных предприятий.

Функции ЕТО в системе теплоснабжения, организованной на базе котельной ООО «Тепловые коммуникации» ул. Латненская, 3, осуществляет МКП «Воронетеплосеть».

МКП «Воронетеплосеть» приобретает тепловую энергию с коллекторов ООО «Тепловые коммуникации», являясь ее единственным потребителем и реализует тепловую энергию конечным потребителям, параллельно осуществляя услуги по транспортировке и сбыту тепловой энергии.

ЕТО № 3. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

18 июня 2001 года в рамках реализации отраслевого проекта ОАО «Газпром» - «Теплоэнергетика» принято решение о создании на базе нескольких арендованных котельных города Воронежа ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис». 09 октября 2014 года ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» было переименовано в ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж». Данное изменение проведено во исполнение решения внеочередного общего собрания участников Общества от 05.09.2014 № 03/14. Юридический адрес предприятия: г. Воронеж, ул. Спортивная, 4. Фактический адрес: г. Воронеж, пр-кт Труда, 91.

С 01.09.2022 г. переданы по договору аренды № 1 в оперативное управление МКП «Воронежтеплосеть» котельные по следующим адресам: ул. Машиностроителей, 82, ул. Республиканская, 74а, ул. 9 Января, 131.

На 01.01.2024 в эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» находится 6 котельных. Установленная тепловая мощность котельных – 44,338 Гкал/ч:

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» занимается некомбинированным производством, передачей и сбытом тепловой энергии.

Системы централизованного теплоснабжения от производственных котельных

ЕТО № 7. Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш»

Промышленная котельная вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Зона эксплуатационной ответственности Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш»  распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности от обозначенной задвижки до потребителей ЖКХ - МКП «Воронежтеплосеть».

Установленная тепловая мощность котельной, расположенной по адресу: пер. Богдана Хмельницкого, 1, составляет 80 Гкал/ч.

Тепловые сети согласно дополнительному соглашению к договору от 26.10.2009 № ОУ-936 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» переданы в эксплуатацию МКП «Воронежтеплосеть».

ЕТО № 8. АО «Электросигнал»

Собственником котельной является АО «Электросигнал», тепловые сети, присоединенные к котельной, также находятся на балансе ОАО «Электросигнал».

Установленная тепловая мощность котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1 составляет 60,0 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, тупиковая, проложена подземно в непроходных каналах.

Зона эксплуатационной ответственности АО «Электросигнал» распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе АО «Электросигнал» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности от обозначенной задвижки до потребителей ЖКХ - МКП «Воронежтеплосеть».

ЕТО № 10. ООО «ТЭЦ «Гарант»

ООО «ТЭЦ «Гарант» является правообладателем источника тепловой энергии и тепловых сетей, ранее принадлежавших АО НПО «Электроприбор-Воронеж». Бывший собственник специализировался на производстве различных приборов и систем для летательных аппаратов, таких как системы автоматического управления, информационные комплексы высотно-скоростных параметров, приемники воздушного давления, системы ограничительных сигналов, датчики аэродинамических углов и т.д.

На балансе предприятия находилась одна производственно-отопительная котельная, которая осуществляла производство и транспортировку тепловой энергии и ГВС для жилого дома по ул. Челюскинцев, 69, а также для нужд производственного предприятия АО НПО «Электроприбор-Воронеж».

В 2022г. котельная выведена из эксплуатации. Потребители переключены на ТЭЦ-1, ул. Лебедева, 2. Зона деятельности упразднена.

ЕТО № 17 ООО «Воронежская керамика»

ООО «Воронежская керамика» входит в Группу Компаний Unitile, и является одним из крупнейших производственных предприятий области. ООО «Воронежская керамика» производит облицовочную плитку и керамогранит. В 2014 году предприятие по предложению Правительства Воронежской области включено в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».

Объекты теплоэнергетического хозяйства ООО «Воронежская керамика» находились в аренде до апреля 2016 года включительно.

Котельная ООО «Воронежская керамика» расположена по адресу: ул. Конструкторов, 31 на территории предприятия «Воронежская керамика».

Установленная тепловая мощность котельной составляет 15,2 Гкал/ч.

Зоной деятельности системы теплоснабжения организованной на базе котельной ООО «Воронежская керамика» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает производственную территорию предприятия и прилегающие небольшие участки занятые многоквартирными жилыми дома по улицам Конструкторов и Пирогова.

Функциональная структура теплоснабжения состоит из нескольких контуров обеспечения коммунальным ресурсом:

- контур системы теплоснабжения завода;

- контур системы теплоснабжения прилегающего жилого фонда;

- контур системы горячего водоснабжения.

Зона эксплуатационной ответственности ООО «Воронежская керамика» распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе ООО «Воронежская керамика» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть», потребители ЖКХ.

ЕТО № 30. АО «Конструкторское бюро химавтоматики»

Промышленная котельная АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (далее АО КБХА) вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Эксплуатационной зоной ответственности АО КБХА является производственная территория предприятия, потребители ЖКХ - эксплуатационной зоной ответственности МКП «Воронежтеплосеть».

Установленная мощность котельной 150,0 Гкал/ч. В системе теплоснабжения АО КБХА 10 ЦТП, 6 из которых на балансе АО КБХА. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая.

ЕТО № 34. Филиал ПАО «Ил» - ВАСО

В связи с реорганизацией ПАО «ВАСО» в форме присоединения к ПАО «Ил», правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «ВАСО» является ПАО «Ил». Промышленная котельная, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, 27, вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС, а также пар для технологических нужд и ГВС.

Эксплуатационной зоной ответственности является производственная территория предприятия, территория мкр. ВАИ является эксплуатационной зоной ответственности ПАО «Квадра».

Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется только в отопительный период (промплощадка + мкр. ВАИ), в летний период ГВС мкр. ВАИ осуществляется от котельной ПАО «Квадра» по ул. Туполева, 31к.

В отопительный период реализацию тепловой энергии осуществляет Филиал ПАО «Ил» - ВАСО, в летний период ПАО «Квадра».

Тепловые сети филиала ПАО «Ил» - ВАСО мкр. ВАИ, протяженностью по каналу 4265,5 п. м и в двухтрубном исчислении 4708 п. м, были переданы на безвозмездной основе в МКП «Воронежтеплосеть».

ЕТО № 36. ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»

Промышленная котельная вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Зона эксплуатационной ответственности ЗАО «ВКСМ» распространяется на территорию предприятия; тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе ЗАО «ВКСМ» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности от обозначенной задвижки до потребителей ЖКХ - МКП «Воронежтеплосеть».

Котельная энергоцеха, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Тихий Дон, 57и, имеет установленную тепловую мощность 44,43 Гкал/ч.

Системы централизованного теплоснабжения от котельных прочих ведомств

Организации, представленные ниже, являются ЕТО в зонах деятельности, организованных на базе котельных. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

ЕТО № 4. ООО «Святогор»

Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), кондиционирование воздуха. Предприятие образовано в феврале 2012 года.

Предприятие поставляет населению и другим потребителям тепло и горячую воду.

Котельная по ул. Урывского, 8 обеспечивает тепловой энергией многоэтажные жилые дома, объекты общественно-делового и производственного назначения.

Потребителями являются: государственные и коммерческие организации, жилые дома, расположенные в 2 районах города – Левобережном, Железнодорожном.

ЕТО № 6. ООО «Энерговид»

Общество с ограниченной ответственностью «Энерговид» было организовано с целью надежного обеспечения тепловой энергией в горячей воде потребителей, подключенных к сетям котельной ОАО «Видеофон», в соответствии с принятым решением о передаче заводской котельной в аренду общества. Система теплоснабжения котельной ООО «Энерговид» предназначена для теплоснабжения ОАО «Видеофон», примыкающей жилой зоны микрорайона «Отрожка», застроенной многоэтажными жилыми домами, школы, Центра реабилитации инвалидов, рынка.

В соответствии с действующими договорами, ООО «Энерговид» обеспечивает подачу тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение исполнителям коммунальных услуг (ОАО «УК Железнодорожного района», ТСЖ «Отрожка», ООО «ВАТД Домостроитель») через присоединенную сеть до границы эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) РСО.

ООО «Энерговид» на правах аренды котельной осуществляет производство тепловой энергии посредством эксплуатации котлов LPPL, работающих на природном газе.

Котельная, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Планетная, 26, предназначена для выработки тепла, необходимого для обеспечения объектов завода и жилых домов, подключенных к тепловым сетям ООО «Энерговид».

До 20.07.2020 тепловые сети были в ответственной эксплуатации у ООО «Энерговид». С 20.07.2020 тепловые сети находятся в собственности у ООО «Энерговид». Протяженность тепловых сетей составляет 9 556 м в однотрубном исчислении.

ЕТО № 9. ООО «Теплосбыт»

ООО «Теплосбыт» производит свою деятельность в следующих направлениях:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельной;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Число источников теплоснабжения – 24 котельных, из которых 14 – в аренде. Суммарная мощность источников 84,2 Гкал/ч.

- Протяженность тепловых сетей 7,88 км в двухтрубном исчислении.

ЕТО № 12. ООО «Теплодар»

ООО «Теплодар» занимается производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии.

ООО «Теплодар» владеет котельной на правах аренды.

Котельная расположена по ул. 121 стрелковой дивизии, 11 на территории бывшего промышленного предприятия.

Котельная обеспечивает тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) в основном многоквартирные дома части Ленинского района городского округа город Воронеж.

ООО «Теплодар» осуществляет производство тепловой энергии посредством эксплуатации установленных паровых котлов. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 21,29 Гкал/ч.

В схеме теплоснабжения участвует 1 ЦТП по ул. 121 Стрелковой дивизии, 11. Обслуживаемые тепловые сети – бесхозяйные. Протяженность тепловых сетей – 5,856 км. Система ГВС – централизованная, закрытая, с приготовлением горячей воды на ЦТП.

С 29.06.2023г. котельная на правах аренды передана в МКП «Воронежтеплосеть».

ЕТО № 13. ООО «ТеплоЭконом»

Основное направления предприятия – выработка и транспортировка тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС. Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям городского округа город Воронеж. На правах аренды предприятие эксплуатирует восемь котельных, суммарной тепловой мощностью 37,97 Гкал/ч.

ЕТО № 14. ООО «Тепло-Сервис»

Основное направления предприятия – выработка и транспортировка тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС. В аренде у предприятия 13 котельных суммарной тепловой мощностью 30 Гкал/ч.

ЕТО № 15. ООО «Тепло»

Организация снабжает тепловой энергией мкр. Жилой массив Лесная поляна-3. На балансе предприятия одна котельная по адресу: г. Воронеж, мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 15К.

ЕТО № 16. ООО «Теплопрофи»

Деятельность предприятия: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). На правах аренды организация эксплуатирует две котельные суммарной установленной тепловой мощностью 16,5 Гкал/ч.

Одна котельная расположена по ул. Революции 1905 года, 31к. Собственником объектов теплоснабжения является ООО «ИСК «Финист» (застройщик жилого комплекса «Финист»), внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69».

Вторая котельная расположена по ул. Революции, 31с. Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей к жилым домам является ООО «ИСК «Финист», внутренние водопроводы – ООО «УК «СМУ-69».

ЕТО № 18. ООО «СбытСервис»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Предприятие осуществляет эксплуатацию 16 котельных. Часть котельных ООО «СбытСервис» приняло в октябре 2016 года, а часть в период 2017-2018 годов.

Суммарная тепловая мощность котельных 85,1 Гкал/ч.

ЕТО № 19. ООО «Спецподряд»

ООО «Спецподряд» осуществляет производство, передачу и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30). ООО «Спецподряд» арендует котельную и тепловые сети у ООО «Партнер», которое является собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей.

Котельная расположена в мкр. Жилого массива Олимпийский, 18р. Установленная тепловая мощность котельной - 25,8 Гкал/ч.

ЕТО № 20. ООО «АКОН-Энерго»

Общество с ограниченной ответственностью «АКОН-Энерго» осуществляет деятельность по строительству зданий.

Собственником котельной является ООО «АКОН-Энерго». Котельная ООО «АКОН-Энерго» расположена по пер. Газовый, 34Б на территории жилого комплекса «Скандинавия». Установленная тепловая мощность котельной - 9,27 Гкал/ч.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «АКОН-Энерго» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию ЖК «Скандинавия».

Котельная ООО «АКОН-Энерго» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ЕТО № 21. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу (далее ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО) структурное подразделение ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации, имеет на балансе 416 Военно-клинический госпиталь (военный городок №31).

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО и УК Ленинского района (собственник сетей до жилых домов).

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО расположена по ул. Краснознаменная, 106 на территории военного городка № 31.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военного городка № 31 и два жилых дома.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО вырабатывает тепловую энергию только на нужды системы отопления. Установленная мощность котельной составляет 1,9 Гкал/ч.

ЕТО № 22. ФГБОУ ВО «ВГУ»

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» две котельные.

Собственником объектов теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО «ВГУ».

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспортировку тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: ул. Университетская, 1, ул. Фридриха Энгельса, 10к, не имеющих технологических связей, тепловых сетей и сооружений на них, находящихся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

По зоне теплоснабжения от котельной по ул. Университетская, 1 организация осуществляет нерегулируемую деятельность.

ЕТО № 23. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Блочно-модульная котельная АБМК-1,26 расположена по ул. Смоленская, 33.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды системы отопления.

ЕТО № 24. ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России находятся две котельные.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по ул. Студенческая, 10к расположена на территории медицинского университета. Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского университета и жилой комплекс «Академия». Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по ул. Транспортная, 51 расположена на территории студенческого городка медицинского университета. Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает два здания общежитий медицинского университета. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

По зоне теплоснабжения от котельной по ул. Транспортная, 51 организация осуществляет нерегулируемую деятельность.

ЕТО № 25. Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

На балансе предприятия шесть котельных. Котельные вырабатывают тепловую энергию на нужды системы отопления и горячего водоснабжения.

- Котельная (пер. Здоровья, 2) с установленной тепловой мощностью 12,48 Гкал/ч отапливает НУЗ Дорожная клиническая больница по пер. Здоровья, 2, жилые дома по ул. Транспортная 65, 65а;

- Котельная (пр-кт Революции, 18) с установленной тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч отапливает жилой дом по адресу: пр-кт Революции, 18 (ООО «РЭК Центральный»);

- Котельная (пр-кт Революции, 2) с установленной тепловой мощностью 2,25 Гкал/ч расположена в подвале здания поликлиники по адресу: г. Воронеж, пр-кт Революции, 2, отапливает здание поликлиники;

- Котельная (ул. Транспортная, 1) подвальная с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч расположена в здании ул. Транспортная, 1, отапливает ж/д по пер. Школьный, 2 (УК Коминтерновского района), а также административные здания пер. Школьный, д. 1 (ООО КРОКУС), ул. Свердлова, д. 3;

- Котельная (ул. Еремеева, 5) с установленной тепловой мощностью 3,2 Гкал/ч отапливает:

-	УК «Коминтерновского района» (жилые дома по ул. Еремеева 7, 9, 11, 13, 15);

-	ЗАО «ВПЖТ» ул. Еремеева, 7а;

-	ИП Еганян В.К. ул. Еремеева, 3;

-	НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 
(ул. Донбасская, 20);

-	ОАО «РЖД» (ул. Еремеева, 5, ул. Донбасская, 18а, ул. Донбасская, 18);

-	Котельная (ул. Кольцовская, 13) с установленной тепловой мощностью 2,8 Гкал/ч.

В отношении котельной, расположенной в подвале здания поликлиники по адресу: г. Воронеж, пр-кт Революции, 2, осуществляется нерегулируемая деятельность.

ЕТО № 26. ООО «Жилстройсервис»

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспортировку тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: пер. Детский, 24, ул. Миронова, 43к, не имеющих технологических связей, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

Также оказывает услуги по обслуживанию котельных по ул. Сакко и Ванцетти, 69, ул. Степана Разина, 37, ул. Арсенальная, 4а, ул. Сакко и Ванцетти, 69, ул. Степана Разина, 34, ул. Миронова, 45а, ул. Шукшина, 19, 21, в нерегулируемых зонах деятельности.

ЕТО № 27. ООО «К.И.Т.-Энерго»

Основным видом деятельности ООО «К.И.Т.-Энерго» является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения для сторонних потребителей тепловой энергии, подключенных к системам теплоснабжения котельных предприятия.

На балансе предприятия находится четыре котельные, суммарной установленной тепловой мощность 21,88 Гкал/ч (пер. Здоровья, 86а, ул. Учебный кордон, 5а, Московский пр-кт, 147к, Московский пр-кт, 147к БМК). Котельные и тепловые сети находятся в собственности предприятия.

Тепловые сети соединяют источники тепловой энергии (котельные) с ее потребителями (многоэтажные жилые дома). Система теплоснабжения – закрытая.

Прокладка тепловых сетей выполнена по двухтрубному виду.

В составе ООО «К.И.Т.-Энерго» только две котельные имеются внешние тепловые сети.

- Блочно-модульная котельная Московский пр-кт, 147(к) вырабатывает тепловую энергию, необходимую для отопления одного жилого дома по адресу: Московский пр-кт, 147а. В настоящее время тепловые сети горячего водоснабжения БМК соединены с тепловыми сетями горячего водоснабжения более мощной котельной ООО «К.И.Т.-Энерго» (Московский пр-кт, 147к), здание которой примыкает к зданию БМК, и горячее водоснабжение всех потребителей осуществляется от этой котельной.

- Котельная по Московскому пр-кту, 147(к) предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора и гостиницы «Спутник».

- Котельная по ул. Учебный кордон, 5а предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора и обогрева теплиц. Здание котельной – ул. Учебный кордон, 5а, компоновка оборудования аналогичны котельной – Московский пр-кт,147.

- Блочно-модульная котельная по пер. Здоровья, 86а предназначена для отопления и горячего водоснабжения одного жилого дома.

ЕТО № 28. ООО «Выбор – Инжиниринг»

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспортировку тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

В 2022 г. на баланс предприятия принята одна котельная по адресу пер. Загорский, 12к. В настоящее время осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: ул. Ильюшина, 13к, Московский пр-кт, 197/1, ул. Адмирала Чурсина, 7к не имеющих технологических связей, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

ЕТО № 29. ООО «Ипподромное»

В 2007 году, в связи с многочисленными обращениями собственников разных домов взять их на обслуживание, было создано ООО «Ипподромное», с целью соблюдения Жилищного Кодекса РФ.

ООО «Ипподромное» - управляющая компания, обслуживающая дома, которые не имеют общей инфраструктуры с домами ТСЖ «Ипподромное», но регулируемую деятельность организация осуществляет только в отношении системы теплоснабжения котельной по ул. Зеленко, 6а.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы горячего водоснабжения.

В настоящее время ООО «Ипподромное» также осуществляет нерегулируемую деятельность по обслуживанию котельных: ул. Торпедо, 34; ул. Шишкова, 70А.

ЕТО № 31. ООО «Жилищник»

В собственности ООО «Жилищник» находится котельная, расположенная по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 134, установленной мощностью 19,5 Гкал/ч.

Котельная производит выработку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

- Протяженность сетей 7856 м. Тип системы ГВС – закрытая. Наличие ЦТП, ИТП.

ЕТО № 32. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО «ВГУИТ».

Котельная расположена по адресу: пр-кт Революции, 19 на территории учебного учреждения. Установленная тепловая мощность котельной 4 Гкал/ч.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ЕТО № 35. ООО «Теплоснаб»

Деятельность предприятия - производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: ул. Ипподромная, 68/2; ул. Независимости, 55/7; ул. Независимости, 55/8;
ул. Калинина, 13.

ЕТО № 37. ООО «Петровские бани»

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Петровские бани».

Котельная ООО «Петровские бани» расположена по ул. Моисеева, 9Б на территории центра отдыха и здоровья «Петровский».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной 
ООО «Петровские бани» является территория жилого дома и центра отдыха и здоровья «Петровский».

Котельная ООО «Петровские бани» вырабатывает тепловую энергию только на нужды теплоснабжения.

ЕТО № 38. ООО «Теплокомснаб»

В 2022 г. ООО «Теплокомснаб» признано банкротом, и находится под конкурсным управлением.

Деятельность предприятия - производство тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, подключенным к тепловым сетям ООО «Теплокомснаб».

В ООО «Теплокомснаб» имеется одна котельная с водогрейными котлами малой мощности, расположенная по адресу: г. Воронеж,
ул. Димитрова, 157. Обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение многоквартирный жилой дом.

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС для ТСЖ «Мой дом» осуществляется в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

Аренда котельной по ул. Дачный проспект, 162 прекращена. Муниципальная котельная передана в оперативное управление МКП «Воронежтеплосеть» в 2018 году. Котельная обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение: детский оздоровительный лагерь, четыре многоквартирных жилых дома, ВУЗ ВО «Воронежская городская больница № 4», АТС № 27, РТРС.

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС осуществлялся в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

ЕТО № 39. Товарищество собственников жилья жилой комплекс жилой комплекс «Ломоносовский»

Товарищество собственников жилья жилой комплекс «Ломоносовский» (далее ТСЖ ЖК «Ломоносовский») производит свою деятельность в следующих направлениях:

- обслуживание, эксплуатация и ремонт газовой котельной и повысительной насосной станции;

- снабжение населения и организаций тепловой энергией и горячим водоснабжением;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельной и тепловых сетей.

Котельная по адресу: ул. Ломоносова, 114к, эксплуатируемая ТСЖ ЖК «Ломоносовский», является общедолевой собственностью собственников помещений ТСЖ ЖК «Ломоносовский».

Зона деятельности - жилые дома по адресу: ул. Ломоносова, 114/14, 114/15, 114/7, 114/8 и 114Г.

ЕТО № 40. ООО «Две столицы»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание бывшей муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13/13к.

ЕТО № 41. ООО «Вест 1»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки жилых зданий с административными помещениями, расположенными по ул. 45 стрелковой дивизии 275/1, 275/2.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. 45 стрелковой дивизии, 275г.

Котельная по адресу: ул. 45 Стрелковой дивизии 275г, принадлежащая на праве собственности ООО «Вест 1» по договору аренды передана в эксплуатацию ООО УК «Дворик» с 01.05.2023 г.

ЕТО № 42. ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Клинический санаторий им. Горького – современный круглогодичный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, занимающий лидирующее положение среди санаториев кардиологического профиля в Центральном Черноземье.

Собственником тепловых сетей является ООО «КС им. Горького», котельную ООО «КС им. Горького» эксплуатирует на правах аренды.

Котельная ООО «КС им. Горького» расположена на территории санатория им. Максима Горького, 1.

Зоной деятельности предприятия является территория санатория им. Горького.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

- системы теплоснабжения;

- системы вентиляции;

- системы горячего водоснабжения.

ЕТО № 43. ООО «ЭлектронЭнерго»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

ООО «ЭлектронЭнерго» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 23, с установленной тепловой мощностью 120,48 Гкал/ч и тепловыми сетями с 2019 года.

ЕТО № 44. ООО «К.И.Т.-Энерго2»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. Академика Конопатова, строение 11к.

ЕТО № 45. ООО «Инвестиционно-строительная компания»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии жилых домов с административными помещениями по ул. Пирогова 72а, корпус 1 и корпус 2.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. Пирогова, 72а.

ЕТО № 46. ООО «Теплодом»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. Ржевская, 11.

Тепловые сети в двухтрубном исчислении находятся в эксплуатационной ответственности ООО «Теплодом»: двухтрубная система, ЦТП отсутствует, тепловая энергия производится на котельной и подается в ИТП в домах.

ЕТО № 47. ООО «Стройинвест»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию котельной по ул. Суворова, 122А и котельной по адресу: Московский пр-кт, 53.

По системе теплоснабжения от котельной по ул. Суворова, 122А предприятие осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии, а по системе теплоснабжения от котельной Московский пр-кт, д.53 только производство и сбыт тепловой энергии.

Котельная по адресу Суворова 122А, принадлежащая на праве собственности ООО «Стройинвест» по договору аренды передана в эксплуатацию ООО «Спектр» с 13.07.2023 г.

ЕТО № 48. ООО «Теплосбыт-Ресурс»

Осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии. Регулируемую деятельность осуществляет с 25.04.2021.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных по адресам: Московский пр-кт, 179/5к; ул. Маршала Одинцова, 25б/14; ул. Ключникова, 12к; ул. Ключникова, 2; ул. Крымская, 3/1.

В 2022 г. на баланс предприятия принято 3 котельных по следующим адресам ул. Ключникова, 14К, ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2К, ул. Крымская, 5 поз. 2/1.

В настоящее время на балансе предприятия 8 котельных. Предприятие осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

ЕТО № 49. ООО ПКФ «Орлан».

Осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения, организованной на базе котельной по ул. Революции 1905 года, 86. Осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

ЕТО-56 ООО «Виталита».

Предприятие осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по адресу Рабочий пр-кт 101/5. Также предприятие осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по адресу Рабочий пр-кт 101/5.

Организации, осуществляющие теплоснабжение жилых домов, учреждений и предприятий без реализации тепла потребителям (нерегулируемые организации), в том числе:

ВАТД «Домостроитель»

Воронежская ассоциация товариществ домовладельцев «Домостроитель» осуществляет деятельность коммунальной службы и обслуживает 51 дом.

Котельная по ул. Пирогова, 36 с установленной тепловой мощностью 0,96 Гкал/ч находится в ответственной эксплуатации ООО «ВАТД Домостроитель». Остальные дома имеют подключение к собственникам сторонних сетей.

В зонах теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»

Воронежский областной специализированный Дом ребенка осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является КУЗ ВО «ВОСДР».

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» расположена по ул. Сухумская, 16 на территории учреждения КУЗ ВО «ВОСДР».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной КУЗ ВО «ВОСДР» является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, мкр. Сомово, которая включает территорию учреждения Дома ребенка.

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»

Воронежская областная станция переливания крови осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» расположена по ул. Транспортная, 56 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОСПК» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» вырабатывает тепловую энергию на нужды системы отопления, горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями осуществляет деятельность общей врачебной практики.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» расположена по адресу: 
пр-кт Патриотов, 29Б, на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является 
БУ ВО «ВОДИМ».

Котельная расположена по ул. Лесной поселок, 1 на территории учреждения БУ ВО «ВОДИМ». Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУ ВО «ВОДИМ» является территория учреждения Дома-интерната.

Котельная БУ ВО «ВОДИМ» вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»

Воронежская областная клиническая больница № 1 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКБ №1».

Котельная расположена по Московскому пр-кту, 151 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКБ № 1».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКБ № 1» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения перинатального центра.

Котельная БУЗ ВО «ВОКБ № 1» вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2»

Воронежская областная клиническая больница № 2 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ОДКБ № 2».

Котельная расположена по ул. 45 стрелковой дивизии, 64 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ № 2».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ОДКБ № 2» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ № 2».

Котельная БУЗ ВО «ОДКБ № 2» вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ВУНЦ ВВС «ВВА» МО РФ (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС).

Котельная расположена по ул. Старых Большевиков, 54а на территории военно-воздушной академии.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС вырабатывает тепловую энергию на нужды: системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

АУ ВО «ОЦПРДП «Парус Надежды»

Осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по
ул. Урицкого, 120.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

Теплоснабжение ряда жилых и нежилых объектов осуществляется от котельных, в том числе крышных, находящихся в собственности жильцов (ТСЖ) и эксплуатируемых подрядными организациями, в том числе:

ТСЖ «Квадрат» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по пер. Здоровья, 90а);

ТСЖ «Центр С» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Станкевича, 7);

ТСН «Чернышевское» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Чернышевского, 42);

ТСЖ «Квадрат-2» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по пер. Здоровья, 90 О);

ТСН «Высотка» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Сакко и Ванцетти, 78);

ТСЖ «Гранд» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Героев Сибиряков, 53а);

ТСЖ «Березка» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной, по ул. Сомовская, 21б);

ТСЖ «Вертикаль» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание крышной котельной по ул. Таранченко, 29Б);

ООО УК «Северное» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Антакольского, 14);

ООО ЦКО УК «Партнер» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 54а);

ООО «Астур-Сервис» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 4 котельных, расположенных по адресам: ул. Гродненская, 6, ул. Короленко, 5, ул. Краснознаменная, 27, ул. Краснознаменная, 35);

ООО «УК «Троицкий» (организация осуществляет обслуживание четырех крышных котельных в мкр. Жилого массива «Олимпийский»);

ООО «УК Новый взгляд» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 56);

ООО «Созвездие» (в качестве управляющей компании осуществляет эксплуатацию котельной по ул. Карла Маркса, 67).

ООО «Доверие» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 10 котельных, расположенных по адресам: Олимпийский бульвар, 14 
(4 котельных), ул. Шишкова, 72/1, ул. Шишкова, 72/2, ул. Шишкова, 72/3,
ул. Шишкова, 72/4, ул. Шишкова, 72/5, ул. Тимирязева, 27а);

ООО «Современный уровень» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 8 котельных, расположенных по адресам: Олимпийский бульвар, 6 (4 котельных), Олимпийский бульвар, 12 (3 котельных),
ул. Березовая Роща, 8а);

ООО «Эверест» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 2 котельных, расположенных по адресам: проспект Патриотов, 1Е и проспект Патриотов, 1Д).

Таблица 1.22.

Перечень показателей коммунальных ресурсов

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем реализации тепловой энергии, в том числе: | млн. Гкал | 5,217 | 5,539 | 5,298 | 5,348 | 5,392 | 5,392 | 5,417 | 5,392 | 5,392 |
| населению | млн. Гкал | 3,006 | 3,186 | 3,091 | 3,109 | 3,126 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| бюджетным организациям | млн. Гкал | 0,441 | 0,482 | 0,474 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| прочим потребителям | млн. Гкал | 1,770 | 1,871 | 1,733 | 1,773 | 1,800 | 1,777 | 1,802 | 1,777 | 1,777 |
| динамика изменения объема реализации тепловой энергии | % |  | +6,2 | -4,4 | +4,7 | -0,8 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 |

Таблица 1.23.

Спрос на тепловую мощность в границах территориального деления

городского округа город Воронеж

| Район | на 01.01.2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная нагрузка (горячая вода + пар) | Присоединенная нагрузка (горячая вода) | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Пар |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Центральный район | 386,41 | 386,25 | 249,78 | 24,79 | 111,69 | 0,16 |
| Ленинский район | 340,87 | 330,15 | 248,55 | 9,67 | 71,93 | 10,72 |
| Коминтерновский район | 889,73 | 874,53 | 536,95 | 29,71 | 307,87 | 15,21 |
| Советский район | 682,62 | 663,13 | 442,22 | 69,87 | 151,04 | 19,49 |
| Железнодорожный район | 472,58 | 467,31 | 328,71 | 21,22 | 117,38 | 5,27 |
| Левобережный район | 921,59 | 649,44 | 415,11 | 99,11 | 135,22 | 272,15 |
| Всего по городу Воронеж | 3693,81 | 3370,80 | 2221,32 | 254,36 | 895,13 | 323,00 |

На территории городского округа город Воронеж проложено приблизительно 1800 км сетей в однотрубном исчислении, большая часть из которых имеет диаметр менее 200 мм. Количество центральных тепловых пунктов составляет около 260 единиц, что в совокупности с указанными диаметрами трубопроводов говорит о разветвленности квартальных сетей. Системы централизованного теплоснабжения имеют преимущественно двухтрубное исполнение, а после ЦТП-четырехтрубное, относятся к закрытому типу и имеют функцию качественного регулирования. В городе Воронеже преобладает канальная прокладка труб в непроходных каналах.

ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

В состав ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» входят производственные подразделения: Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2, Тепловые сети, Городские тепловые сети.

ПП Тепловые сети

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей в однотрубном исчислении – 674,028 км. Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, бесканальная, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по материальной характеристике составляет соответственно 0,13:0,87. Бесканальная прокладка составляет порядка 4% в материальной характеристике всех тепловых сетей ПП Тепловые сети. Большая часть (82%) тепловых сетей спроектирована до 1990.

Источники теплоснабжения:

- ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) – располагаемая мощность 1389,3 Гкал/ч - обеспечение тепловой энергией потребителей Левобережного, Ленинского, Железнодорожного и Центрального районов города;

- ТЭЦ-2 (г. Воронеж, пр-д Ясный, 1а) – располагаемая мощность 785 Гкал/ч – обеспечение тепловой энергией потребителей Коминтерновского и Советского районов города;

- Котельная № 1 (г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 7) – располагаемая мощность 100 Гкал/ч – обеспечение тепловой энергией потребителей Центрального и Ленинского районов города;

- Котельная № 2 (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 84) – располагаемая мощность 210 Гкал/ч – обеспечение тепловой энергией потребителей Советского района города.

Теплотрассы, подключенные от теплоисточников:

- от ТЭЦ-1: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17;

- от ТЭЦ-2: 6, 12, 13, 14, 15;

- от Котельной № 1: 7, 11;

- от Котельной № 2: 9, 10.

Всего действующих теплотрасс - 16 шт.

Система теплоснабжения преимущественно проложена: в двухтрубном исполнении (2 трубы: Т1, Т2) – магистральные сети (от источников до ЦТП); в четырех трубном исполнении (4 трубы: Т1, Т2, Т3, Т4) – распределительные сети (от ЦТП до потребителей).

Тип системы ГВС – закрытая, в ЦТП осуществляется подогрев холодной водопроводной воды на нужды ГВС через теплообменные аппараты посредством сетевой воды.

В ведении предприятия находится 120 ЦТП (оформлено право собственности и аренда) и 30 шт. (не зарегистрировано право собственности). В том числе: 49 ЦТП с подкачивающими насосными станциями ХВС (ПНС), ПНС-1 теплотрассы № 4, ПНС-2 теплотрассы № 12.

ПП Городские тепловые сети

Суммарная протяженность обслуживаемых тепловых сетей в однотрубном исчислении – 586,388 км. Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по материальной характеристике составляет соответственно 0,093:0,907. Большая часть (88%) тепловых сетей спроектирована до 1990 г.

Источники теплоснабжения - котельные в количестве 121 единицы, в том числе 1 в резерве.

Сети теплоснабжения проложены в двух, в 4-х трубном исполнении от котельных и ЦТП.

Тип системы ГВС – закрытая, в ЦТП осуществляется подогрев холодной водопроводной воды на нужды ГВС через теплообменные аппараты посредством сетевой воды.

Таблица 1.24.

Общая характеристика тепловых сетей

АО «Квадра» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

| Условный диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 25 | 115,00 |
| 40 | 38,00 |
| 50 | 43 645,20 |
| 65 | 40 419,50 |
| 80 | 89 194,30 |
| 90 | 2 180,90 |
| 100 | 94 956,51 |
| 125 | 40 727,96 |
| 150 | 62 042,45 |
| 160 | 1 931,00 |
| 200 | 54 685,26 |
| 250 | 28 738,98 |
| 300 | 51 591,88 |
| 350 | 11 793,00 |
| 400 | 29 718,22 |
| 500 | 55 132,14 |
| 600 | 24 763,30 |
| 700 | 23 772,60 |
| 800 | 9 111,00 |
| 1000 | 4 706,00 |
| 1200 | 4 766,00 |
| Всего | 674 029,20 |

Таблица 1.25.

Общая характеристика тепловых сетей

АО «Квадра» – «Воронежская генерация»

ПП Городские тепловые сети

| Наружный диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 29 | 1,20 |
| 32 | 4 391,08 |
| 38 | 10 056,47 |
| 45 | 14 584,34 |
| 50 | 40,18 |
| 57 | 66 100,98 |
| 70 | 160,82 |
| 76 | 51 106,94 |
| 80 | 80,70 |
| 89 | 72 218,37 |
| 108 | 90 327,72 |
| 133 | 42 170,08 |
| 143 | 460,00 |
| 150 | 96,80 |
| 159 | 76 741,12 |
| 219 | 52 055,08 |
| 273 | 31 374,48 |
| 325 | 21 134,20 |
| 377 | 2 449,20 |
| 426 | 31 549,12 |
| 530 | 17 285,40 |
| 630 | 1 340,00 |
| 720 | 663,20 |
| Всего | 586 388 |

Таблица 1.26.

Способы прокладки тепловых сетей

АО «Квадра» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| надземная | 32 572,32 |
| канальная | 612 906,78 |
| по подвалу | 290,00 |
| бесканальная | 28 260,10 |
| Всего | 674 029,20 |

Таблица 1.27.

Способы прокладки тепловых сетей

АО «Квадра» – «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети

| Тип прокладки | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| надземная | 32 559,66 |
| канальная | 529 275,34 |
| по подвалу | 24 552,46 |
| Всего | 586 387,46 |

Таблица 1.28.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по сроку службы тепловых сетей АО «Квадра» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

| Показатель | Срок эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 5 лет | От 5 до 15 лет | От 15 до 25 лет | Старше 25 лет | Всего |
| Протяженность, м | 78851 | 70151,00 | 52855,00 | 472172,00 | 674029,00 |
| Материальная характеристика, м2 | 21934,89 | 22328,56 | 19431,77 | 109605,80 | 173301,02 |

Таблица 1.29.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по сроку службы тепловых сетей АО «Квадра»–«Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети

| Показатель | Срок эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 5 лет | От 5 до 15 лет | От 15 до 25 лет | Старше 25 лет | Всего |
| Протяженность, м | 89051 | 67704,00 | 33178,00 | 396455,00 | 586388,00 |
| Материальная характеристика, м2 | 12218,68 | 10063,30 | 5705,30 | 66617,02 | 94604,30 |

Тепловые сети филиала АО «Квадра» - «Воронежская генерация» выполнены в основном подземной прокладкой (88%), надземной прокладкой теплотрассы проходят только по территории источников тепловой энергии и промпотребителей.

Камеры в основном железобетонные, сборные из блоков ФБС, плит перекрытий и ж/б балов в качестве перемычек.

Все камеры выполнены по проекту, разработанному государственным проектным институтом «ГИПРОПРОМ» ВНС-588-КЖИ» (теплофикационные камеры и изделия).

Эксплуатируется небольшое количество монолитных тепловых камер (на магистральных участках, с большой нагрузкой на неподвижные опоры).

Большая часть тепловых сетей (84% в материальной характеристике всех сетей) филиала АО «Квадра» - «Воронежская генерация» спроектирована до 1990 г.

МКП «Воронежтеплосеть»

Система теплоснабжения от источников тепловой энергии МКП «Воронежтеплосеть» закрытого типа, двухтрубного исполнения. Общая протяженность тепловых сетей составляет 211,344 км (от собственных теплоисточников 73,618 км, от сторонних теплоисточников 137,726 км) в однотрубном исчислении, из них протяженность сетей ГВС составляет 33,2 км. Система ГВС закрытого типа. На балансе МКП «Воронежтеплосеть» находятся 22 ЦТП (от собственного т/и – 7 ед,, от стороннего т/и – 15 ед.) и 1 бойлерная (на техническом обслуживании).

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 203 752 м в однотрубном исчислении, что составляет 89,8% в материальной характеристике всех тепловых, эксплуатируемых МКП «Воронежтеплосеть» и 96,4% по протяженности.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от 53 котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 85/65°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытого типа, присоединение потребителей тепловой энергии к сетям теплоснабжения выполнено как по зависимой, так и по независимой схемам.

Таблица 1.30.

Данные по участкам тепловых сетей, эксплуатируемых МКП

«Воронежтеплосеть» от сторонних источников

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении), км | Средний диаметр тепловой сети, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Воронежская керамика» кот. ул. Конструкторов, 31 | 0,038 | 57 |
| 2 | ООО "Тепловые коммуникации" (ДСК) ул. Латненская, 3 | 19,986 | 219 |
| 3 | ОАО "Электросигнал" кот. ул. Электросигнальная,1 | 0,9 | 125 |
| 4 | ФГБОУ Воронежский государственный университет кот. пл. Университетская, 1 | 0,050 | 89 |
| 5 | ФГБОУ "Воронежский государственный университет инженерных технологий" кот. пр. Революции, 19 | 0,105 | 108 |
| 6 | ЗАО "ВСКМ" кот. ул. Тихий Дон, 57 | 0,242 | 76 |
| 7 | Воронежский железнодорожный колледж филиала МИИТ кот. ул. Кольцовская, 13 | 0,080 | 89 |
| 8 | ООО "Одежда" кот ул. Матросова, 60 | 0,05 | 57 |
| 9 | ОАО "РЖД" пр. Революции, 18 | 0,183 | 76 |
| 10 | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЗВО кот. ул. Краснознаменная, 106 | 0,096 | 57 |
| 11 | АО "Квадра" кот. ул. С. Перовской, 7; кот. №2 ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, кот. Ленинский пр-т, 162к, кот. Сакко и Ванцетти, 80, кот. ул. Волгоградская, 39л, пр. Дачный, 162 | 29,758 | 108 |
| 12 | АО "КБХА" кот. ул. Ворошилова, 22 | 11,082 | 125 |
| 13 | ООО "Святогор" ул. Урывского,8 (ул. Минская,16) | 3,209 | 125 |
| 14 | Воронежский ВРЗ АО "ВРМ" пер. Б. Хмельницкого, 1 | 3,084 | 157 |
|  | Итого | 69,163 |  |

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», находятся в собственности и аренде.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» составляет 9,4932 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 3,039 км.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам 105/70℃ со срезкой для нужд ГВС на 70℃; 115/70℃ со срезкой для нужд ГВС на 70℃; 95/70℃ со срезкой для нужд ГВС на 70℃ и 95/70℃. Система теплоснабжения двухтрубная и четырехтрубная, закрытая.

Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по материальной характеристике составляет соответственно 0,123:0,877.

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 7 536 м в однотрубном исчислении, что составляет 26,77% всех тепловых, эксплуатируемых ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» по протяженности.

Филиал ПАО «Ил» - ВАСО

Тепловые сети, к которым подключены потребители, безвозмездно переданы в МКП «Воронежтеплосеть» на основании постановления Муниципального Совета Воронежа от 08.07.1997 № 79-II и постановления исполнительного Комитета администрации города Воронежа от 25.09.2007  № 396.

Протяженность тепловых сетей – 46,38 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 105/70°С со срезкой для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

АО КБХА

Система теплоснабжения водяная, двухтрубная, зависимая. Система ГВС закрытая через теплообменники на ЦТП. В системе теплоснабжения АО «КБХА» 11 ЦТП, из которых 6 числятся на балансе АО «КБХА», ЦТП предназначены для распределения теплоносителя по внутриквартальной тепловой сети и подогрева воды для ГВС с помощью пластинчатых теплообменников. Протяженность тепловых сетей – 19,572 км в двухтрубном исчислении.

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 5902 м в однотрубном исчислении, что составляет 30,16%.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 105/70°С со срезкой для нужд ГВС на 70℃.

ООО «Жилищник»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Жилищник», находятся в ответственной эксплуатации (распоряжение №1474-р от 16.10.2012, распоряжение № 64-р от 29.01.2013 г.).

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной составляет 7,856 км. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 41,34% (3 248 м).

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

В эксплуатационной ответственности ООО "Жилищник" находятся 2 ИТП и ИТП, относящиеся к УК.

ООО «Энерговид»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерговид», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Энерговид» составляет 9,556 км в однотрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 4,241 км. Доля протяженности тепловых сетей старше 25 лет – 31,7% в материальной характеристике всех тепловых, эксплуатируемых ООО «Энерговид» и 29,2% по протяженности. До ЦТП двухтрубная прокладка, после ЦТП - четырехтрубная. Система теплоснабжения закрытая. Приготовление ГВС осуществляется на ЦТП по двухступенчатой схеме в пластинчатых теплообменниках. В теплосети отопления отсутствуют теплообменники. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 110/70°С.

В эксплуатационной ответственности ООО «Энерговид» находится ЦТП: мкр.  Отрожка рядом с жилым домом № 34 по ул. Богатырская.

ООО «Воронежская керамика»

Тепловые сети от котельной четырехтрубные. ЦТП отсутствуют. Общая длина сетей обеспечивающих жилой фонд составляет 1,400 км, из них 0,588 км сетей принадлежит ООО «Воронежская керамика». Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 50%.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70℃.

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 5,3 км в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения двухтрубная. Система теплоснабжения закрытая.

Отопление ЗАО «ВКСМ» выполнено по 2х трубной системе с температурным графиком 95-70°С. Нагрев воды для системы отопления и ГВС осуществляется в центральном тепловом пункте котельной, путем использования части вырабатываемого паровыми котлами пара в пароводяных теплообменниках.

Горячее водоснабжение осуществляется по однотрубной системе из центрального теплового пункта. При этом часть нагретой воды направляется на технологические и хозяйственно бытовые нужды ЗАО «ВКСМ», часть по трубопроводу направляется для ГВС жилых домов по ул. Крейзера. Трубопровод горячей воды проложен от ЦТП ЗАО «ВКСМ» до границы раздела с МКП «Воронежтеплосеть» на ул. Крейзера совместно с трубопроводами отопления.

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш»

Тепловые сети согласно дополнительному соглашению к договору от 26.10.2009 г. № ОУ-936 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» переданы в эксплуатацию МКП «Воронежтеплосеть».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» составляет 6,0 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутсвуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70℃.

ОАО «Электросигнал»

Тепловые сети находятся на балансе ОАО «Электросигнал». Тепловые сети канального типа, проложенные по территории завода надземно на опорах и подземно в жилой зоне в непроходных каналах.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ОАО «Электросигнал» составляет 6,72 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 45,42% (3 052 м).

Система теплоснабжения двухтрубная, тупиковая, закрытая. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

ИТП потребителей подключены по зависимой безэлеваторной схеме.

ООО «Теплокомснаб»

Тепловая энергия и ГВС от котельной ул. Димитрова, 157 поступает в жилой дом по ул. Димитрова, 157 по четырехтрубной системе отопления, проложенной в непроходных каналах, система ГВС закрытая, ЦТП отсутствует.

Протяженность тепловых сетей отопления и ГВС от котельной ООО «Теплокомснаб» составляет 85,5 м в двухтрубном исполнении. Отопление - подача и обратный стальной трубопровод диаметр - 200мм. ГВС- стальной трубопровод, подача – 150мм. обратный 80мм. Год проектирования сетей – 2003.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

ООО «Теплосбыт»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Теплосбыт».

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплосбыт» составляет 7,88 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 1,046 км.

Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70°С со срезкой для нужд ГВС на 71°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

ТСЖ ЖК «Ломоносовский»

Тепловые сети проложены подземным канальным способом в непроходном канале, изолированы минеральной стекловатой. Общая протяженность теплосетей на балансе предприятия в однотрубном исчислении составляет 1,6382 км. Транспорт горячей воды для нужд отопления осуществляется по трубопроводам в двухтрубном исполнении. Для системы отопления действует температурный график с температурой сетевой воды 95/70°С со срезкой для нужд ГВС на 70℃. Система теплоснабжения закрытая, ЦТП нет.

Нагрев воды для системы ГВС производится через теплообменник, установленный в котельной, и транспортируется до потребителей по трубопроводам в двухтрубном исполнении. Тепловых сетей старше 25 лет нет.

ООО «ТеплоЭконом»

Тепловые сети, эксплуатируемые  ООО	«ТеплоЭконом», находятся в   ответственной эксплуатации.

Теплосеть двухтрубная, проложена частично надземно, подземно в проходных и непроходных каналах. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется с помощью П-образных компенсаторов, а также самокомпенсацией за счет поворотов теплосети.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «ТеплоЭконом» составляет 9,4032 км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Присоединение абонентов выполнено:

- по зависимой системе напрямую (без узлов смешения) - 80% жилых домов;

- по зависимой схеме с автоматизированными узлами регулирования (повысительно-смесительными насосами ) - 10% жилых домов;

- по независимой схеме с установкой пластинчатых теплообменников отопления типа Alfa-Laval -1 0% жилых домов.

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается от установленных в ИТП жилых домов пластинчатых подогревателей (в зимнее время схема подключения одноступенчатая параллельная или 2-х ступенчатая).

Регуляторы на подогревателях ГВС задействованы в автоматическом режиме. ИТП в жилых домах размещены в подвальных помещениях.

Горячее водоснабжение с использованием централизованной системы осуществляется котельными, расположенными по адресам: ул. Миронова, 39; ул. Зеленко, 22; Ленинский пр-кт, 221.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурным графикам 95/70℃ и 95/70℃ со срезкой для нужд ГВС на 70℃.

ООО «К.И.Т.-Энерго»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «К.И.Т.-Энерго», находятся в собственности.

Теплоснабжение потребителей ООО «К.И.Т.-Энерго» осуществляется от четырех котельных. Внешние тепловые сети имеются только от двух котельных:

- котельная по ул. Учебный кордон, 5а;

- котельная по Московскому пр-кту, 147к.

Система теплоснабжения двухтрубная, четырехтрубная. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов тепловой сети используется минеральная вата. Прокладка тепловых сетей - канальная.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 4,8632 км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам 95/70℃ и 95/70℃ со срезкой для нужд ГВС на 70℃.

ООО «К.И.Т.-Энерго 2»

Тепловые	сети,	эксплуатируемые	ООО «К.И.Т.-Энерго2», находятся в  собственности.

Система теплоснабжения двухтрубная. Схема теплосетей - закрытая. Прокладка тепловых сетей - канальная. Общая протяженность тепловых сетей ООО «К.И.Т.-Энерго2» составляет 4,0 км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С со срезкой для нужд ГВС на 70℃.

ООО «Тепло-Сервис»

На котельных по улицам Шишкова 142, 144, 146, 144В, 146В – приготовление ГВС осуществляется в ИТП домов. На котельных по ул. Фридриха Энгельса, 5а, ул. Березовая Роща, 54/1, ул. Березовая Роща, 54/2, ул. 9 Января, 54в, пер. Здоровья, 90/2, ул. Мордасовой, 9б, ул. Ломоносова, 78, ул. Олеко Дундича, 19 приготовление ГВС осуществляется в котельных. Общая протяженность тепловых сетей на балансе предприятия составляет 2,85 км в двухтрубном исполнении. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

ООО «ТеплоСервис»

ООО «ТеплоСервис» является одной из двух теплосетевых организаций в системе теплоснабжения от котельной МКП «Воронежтеплосеть» по ул. 40 лет Октября, 1.

Описание системы теплоснабжения:

- количество трубопроводов – 3 теплотрассы,

- тип системы ГВС – закрытая.

По договору аренды ООО «ТеплоСервис» эксплуатирует 5 ЦТП на территории городского округа Воронеж.

ЦТП ул. Кропоткина, 10: тип ЦТП – надземный, предназначение: повышение величины давления холодной воды до уровня, необходимого для подачи потребителям ХВС; приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП ул. Кропоткина, 15: тип ЦТП – надземный, предназначение: повышение величины давления холодной воды до уровня, необходимого для подачи потребителям ХВС; приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП ул. Войкова, 27: тип ЦТП – надземный, предназначение: приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП ул. Плехановская 22: тип ЦТП – подземный, предназначение: приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,023 км в двухтрубном исполнении. Доля (по протяженности) тепловых сетей старше 25 лет – 100 %.

Схема тепловых сетей – двухтрубная, закрытая.

Температурный график 105/70°С, гидравлический режим 6,2/4,0 кгс/см.

ООО «Петровские бани»

Внешних тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома и центра отдыха и здоровья осуществляется от одной котельной, для подогрева воды в системах горячего водоснабжения установлены теплообменники «Ридан» 
(2 шт.); для подогрева воды в системах отопления установлены теплообменники «Ридан» (2 шт.).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,007 км, в двухтрубном исполнении ЦТП нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

ООО «Тепло»

Сети отопления: подземная канальная прокладка, Диаметр трубопровода от 50 до 250 мм. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,37 км в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая. ЦТП нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

ООО «Теплопрофи»

Котельная по ул. Революции 1905 года, 31к.

Тепловые сети отсутствуют. Внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69».

Котельная по ул. Революции 1905 года, 31с

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Теплопрофи», а внутренние водопроводы - у ООО «УК «СМУ-69». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплопрофи» составляет 375 п. м Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/7°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

ООО «СбытСервис»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «СбытСервис». Теплоснабжение потребителей осуществляется от шестнадцати котельных. ЦТП и насосных станций не имеется.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «СбытСервис» составляет 6,211 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С, имеющему срезку для нужд ГВС на 65°С.

Таблица 1.31.

Описание систем теплоснабжения от котельных

ООО «СбытСервис»

| Адрес | Количество трубопроводов | Тип системы ГВС |
| --- | --- | --- |
| ул. 9 Января, 170 | Четырехтрубная прокладка | ЦГВС |
| ул. 9 Января, 304а | Четырехтрубная прокладка | ЦГВС |
| ул. Острогожская, 164/1 | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Острогожская, 164/2 | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Артамонова, 34к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Артамонова, 22е | Четырехтрубная прокладка | ЦГВС |
| ул. Острогожская, 170/8 | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Семилукская, 16/2 | Четырехтрубная прокладка | ЦГВС |
| Московский проспект, 120к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Московский проспект, 122к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Московский проспект, 124к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Московский проспект, 126к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Московский проспект,128к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Коренцова, 1к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Коренцова, 9к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| ул. Беговая, 61 | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Московский проспект,130к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |
| Ключникова,6к | Двухтрубная прокладка | Нецентрализованная система ГВС, ИТП |

ООО «Спецподряд»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся в аренде у ООО «Спецподряд». Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Спецподряд» составляет 1,942 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Наличие ИТП.

ООО «АКОН-Энерго»

Теплоснабжение жилого комплекса «Скандинавия» осуществляется от одной котельной.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Акон-энерго», находятся в собственности.

Система теплоснабжения двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Акон-энерго» составляет 1,9977 км в однотрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С со срезкой для нужд ГВС на 70℃..

Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО

Тепловые сети, к которым подключены потребители военного городка № 31, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО. Теплоснабжение военного городка № 31 и двух жилых домов осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО составляет 0,736 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1957 году, реконструированы в 2009 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Тепловые сети, к которым подключены жилые дома, находятся на балансе МУП «Воронежтеплосеть», а их внутренние водопроводы – у                ООО «АНТАРЕС». Сети от котельной до жилого дома находятся на балансе у ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей – закрытая. На тепловой сети располагаются две задвижки.

В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются подземная, на неподвижных опорах.

ФГБОУ ВО «ВГУ»

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, без ЦТП. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Котельная № 1 (ул. Университетская, 1)

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 1 – 0,6 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/60°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

Котельная № 2 (ул. Фридриха Энгельса, 10)

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.

Протяженность тепловых сетей от котельной № 2 – 1,8 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/65°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной № 2 введены в эксплуатацию в 2016 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ составляет 0,222 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 0,111 км. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются подземная на неподвижных опорах.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2001 году. Система теплоснабжения - закрытая.

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России составляет 3,3 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Котельная по ул. Студенческая

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение медицинского университета и ЖК «Академия» осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 году. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,114 км в двухтрубном исполнении. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной является бесканальная.

Котельная по ул. Транспортная

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение общежитий № 2 и № 4 осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 году. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,117 км в четырехтрубном исполнении. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной является бесканальная.

Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ЮВЖД ФЛ ОАО «РЖД». Теплоснабжение потребителей осуществляется от шести котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95-70°С, имеющему срезку для нужд ГВС на 65°С.

Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Выбор-Инжиниринг»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Выбор-Инжиниринг». Теплоснабжение потребителей осуществляется от трех котельных.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 2,32 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 105-70°С.

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «КС им. Горького». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Клинический санаторий им. Горького» составляет 1,247 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1977 году, полностью реконструированы в 2014 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются проходной канал.

ООО «ЭлектронЭнерго»

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 4,1 км в двухтрубном исполнении, в том числе от котельной по ул. Миронова, 43 – 0,376 км, котельной по пер. Детский, 24 – 0,173 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной по ул. Остужева, 23 – по графику 105/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

Теплосеть двухтрубная, проложена частично надземно, подземно в проходных и непроходных каналах. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется с помощью П-образных компенсаторов, а также самокомпенсацией за счет поворотов теплосети.

Присоединение абонентов выполнено:

- по зависимой системе напрямую (без узлов смешения) - 80% жилых домов;

- по зависимой схеме с автоматизированными узлами регулирования (повысительно-смесительными насосами) - 10% жилых домов;

- по независимой схеме с установкой пластинчатых теплообменников отопления типа Alfa-Laval -10% жилых домов.

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается от установленных в ИТП жилых домов пластинчатых подогревателей (в зимнее время схема подключения одноступенчатая параллельная или 2-х ступенчатая).

Регуляторы на подогревателях ГВС задействованы в автоматическом режиме.

ИТП в жилых домах размещены в подвальных помещениях.

ООО «Жилстройсервис»

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,549 км в двухтрубном исполнении, в том числе от котельной ул. Миронова, 43 – 0,376 км, котельной пер. Детский, 24 – 0,173 км.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

ООО «Теплоснаб»

Котельная по ул. Ипподромная, 68/2, котельная по ул. Калинина, 13 – тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная по ул. Ипподромная, 68/2 – крышная тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная по ул. Независимости, 55/7, котельная по ул. Независимости, 55/8 – двухтрубная система, закрытая система ГВС, ИТП в домах.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/70°С.

ООО «Две столицы»

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 1,91 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, один ЦТП.

ООО «Ипподромное»

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,250 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

ООО «Теплодом»

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,620 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная, ЦТП отсутствует, тепловая энергия производится на котельной и подается в ИТП в домах.

ООО «ТеплоСервис»

ООО «ТеплоСервис» является одной из двух теплосетевых организаций в системе теплоснабжения от котельной МКП «Воронежтеплосеть» по ул. 40 лет Октября, 1. Описание системы теплоснабжения:

- количество трубопроводов – 3 теплотрассы,

- тип системы ГВС – закрытая.

По договору аренды ООО «ТеплоСервис» эксплуатирует 5 ЦТП на территории городского округа Воронеж.

ЦТП по ул. Кропоткина, 10: тип ЦТП – надземный, предназначение: повышение величины давления холодной воды до уровня, необходимого для подачи потребителям ХВС; приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП по ул. Кропоткина, 15: тип ЦТП – надземный, предназначение: повышение величины давления холодной воды до уровня, необходимого для подачи потребителям ХВС; приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП по ул. Войкова, 27: тип ЦТП – надземный, предназначение: приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования;

ЦТП по ул. Плехановская 22: тип ЦТП – подземный, предназначение: приготовление горячей воды при помощи теплообменного оборудования.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,023 км в двухтрубном исполнении. Доля (по протяженности) тепловых сетей старше 25 лет – 100%.

Схема тепловых сетей – двухтрубная, закрытая.

Температурный график 105/70°С, гидравлический режим 6,2/4,0 кГс/см.

ООО «Инвестиционно-строительная компания»

Тепловые сети – бесхозяйные.

Источник теплоснабжения – котельная по ул. Пирогова, 72а. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП жилых домов, централизованное ГВС отсутствует. От котельной участок тепловых сетей протяженностью 69,7 м в двухтрубном исчислении.

ООО «Талар»

Тепловая сеть предназначена для транспортировки тепловой энергии, состоит из внеплощадочной тепловой сети и внутриплощадочной. Тепловая сеть выполнена из уложенных стальных труб в две нитки диаметрами Д600, Д500, Д400, Д300, Д200, Д150, Д100, Д80, Д50, соединенная сварными швами, общей протяженностью 3041,5 м (протяженность внутриплощадочной 1074,0 м и внеплощадочной 1967,5 м). Прокладка трубопровода производилась надземным способом на бетонные блоки на высоте 0,60 м, а также подземным способом в проходных каналах на глубине 3,00 м в соответствии с проектом и ТУ. ЦТП не имеется.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,041 км в двухтрубном исполнении. Доля (по протяженности) тепловых сетей старше 25 лет: 2953,5 м – с 1975 г; 88,0 м – с 2017 года. Температурный график 95/60 °С.

ООО «Теплосбыт-Ресурс»

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома  по Московскому пр-кту, 179 - 306,92 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Маршала Одинцова, 25Б – 3 333,4 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Острогожская 26, 23 – 556 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома 27 по ул. Острогожской – 443 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020.

Температурный график тепловых сетей 95/70°С.

ООО «Стройресурс»

Тепловые сети по адресу: г. Воронеж, ул. Суворова, д. 122а – собственность.

АО «ВЗПП-Микрон»

Тепловыми сети в собственности. Закрытая с непосредственным присоединением системы отопления. Протяженность тепловых сетей - 5,843 км.

АО «Воронежсинтезкаучук»

Тепловые сети в собственности. Система ГВС не подключена к отопительной сети (электронагреватели бойлеры).

Схема подключения отопления зависимая, температурный график 85/60°С.

Магистральные трубопроводы: 3 очередь, 4 очередь, линия Д-1.

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

Тепловые сети в собственности. Система закрытая, с непосредственным присоединением системы отопления. Протяженность тепловых сетей - 2,198 км.

Зоны теплоснабжения, в отношении которых осуществляется

нерегулируемая деятельность ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

Тепловые сети, к которым подключены потребители военно-воздушной академии, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС. Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС составляет 1,363 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет 0,635 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С, имеющему срезку для нужд ГВС на 65°С.

Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1974 году, малая часть реконструирована в 1979 и 2014 годах. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

ВАТД «Домостроитель»

Теплоснабжение жилого дома осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе КУЗ ВО «ВОСДР». Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» составляет 0,273 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1998 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОСПК». Теплоснабжение станции переливания крови осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1961 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата.

Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». Теплоснабжение центра осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» составляет 0,833 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2012 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата.

Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУ ВО «ВОДИМ». Теплоснабжение БУ ВО «ВОДИМ» и жилого дома осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» составляет 0,350 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2003 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКБ № 1». Теплоснабжение перинатального центра и пищеблока осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ОДКБ № 2». Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2» составляет 0,1 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 0,05 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С, имеющему срезку для нужд ГВС на 65°С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2013 году. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется экофлекс.

1.5. Поверхностный сток

На развитие ливневой канализации в городском округе влияют климатические условия. Для Воронежской территориальной зоны характерны следующие показатели:

- годовая сумма осадков - 600 - 650 мм (максимальная в июле - 72 мм и минимальная в феврале - 25 мм);

- снежный покров лежит около 4 месяцев и составляет около 25 мм;

- многолетняя среднемесячная относительная влажность воздуха равна 73,7%;

- в осенне-зимние месяцы относительная влажность колеблется в пределах 81,3 - 87,3%, весной - летом - 73 - 61%.

Правобережная часть города представляет собой высокое холмистое суглинистое плато с абсолютными отметками высот от 100 до 160 м и крутым коренным склоном около 35 м. Ливневая канализация на этих склонах чаще представлена лотками. В связи с уплотнительной застройкой склона нарушена традиционная булыжная мостовая, а асфальт, не справляясь с дождевыми потоками, разрушается. Ливневые воды в своем составе несут гумусовый слой почвы.

Ливневые, талые и условно чистые воды от промышленных предприятий по самостоятельным трубопроводам и естественным балкам отводятся в Воронежское водохранилище и р. Дон.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки).

Отведение сточных вод осуществляется двумя способами: открытые и закрытые раздельные сети ливневой канализации.

Общая протяженность сетей ливневой канализации – 510,39 км, в том числе:

1. В муниципальной собственности:

- 330,44 км магистральных трубопроводов ливневой канализации;

- 6 КНС (пер. Новый, Московский проспект, ул. Остужева, ул. Зои Космодемьянской, ул. Революции 1905 года, 80Б, пер. Ольховый, 9Б).

2. Ведомственные сети ливневой канализации составляют около 179,95 км. Это, прежде всего, Воронежский шинный завод, ОАО «Синтезкаучук», ФГУП «ВМЗ», МО РФ.

По данным последней инвентаризации насчитывается 31 выпусков ливневой канализации в Воронежское водохранилище

В настоящее время порядка 34% территорий города охвачено сетями ливневой канализации.

Выпуски ливневых стоков не обеспечены очистными сооружениями.

Наиболее развита система ливневой канализации в Советском и Коминтерновском районах городского округа город Воронеж. В центральной части города ливневой канализацией охвачено 80% территории. Остальная часть ливневой канализации городского округа не развита и представляет собой отдельные короткие сети с общим направлением стоков к Воронежскому водохранилищу.

Развитие сетей ливневой канализации на территории городского округа город Воронеж проводится за счет строительных организаций, а также в рамках проведенных проектно-изыскательских работ.

1.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в том числе:

- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами (далее ТКО), в том числе с твердыми коммунальными отходами;

- участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

- определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения;

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО;

- утверждение производственных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 26.12.2022 № 319 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области».

Территориальная схема обращения с отходами на территории Воронежской области (далее – Территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Воронежской области.

Территориальная схема разработана в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

Территориальная схема разработана в соответствии с действующей в Российской Федерацией системой классификации отходов производства и потребления: виды и группы отходов рассматриваются по Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККО), утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.

Территориальная схема содержит текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на территории Воронежской области деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории Воронежской области отходов и/(или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.

В Территориальную схему включены приоритетные для Воронежской области группы однородных отходов. Критериями выбора приоритетных групп отходов для включения в Территориальную схему являются:

- объемы ежегодно образующихся и накопленных отходов в Воронежской области, с учетом отраслевой структуры производства, отраслей специализации региона;

- ресурсная ценность отходов: пригодность использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) и (или) вторичных энергетических ресурсов, источников вторичного сырья;

- опасность отходов для окружающей среды в случае их размещения;

- включение в перечень отходов, подлежащих запрету на захоронение (с 2017 года), подлежащих действию принципа расширенной ответственности производителей;

- наличие в Воронежской области существующих и перспективных мощностей по утилизации, обезвреживанию отходов, возможность развития существующих подсистем сбора, утилизации, обезвреживания.

В Территориальной схеме применяется деление территории Воронежской области на восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров (далее – межмуниципальный кластер): Воронежский межмуниципальный кластер, Панинский межмуниципальный кластер, Бутурлиновский межмуниципальный кластер, Калачеевский межмуниципальный кластер, Россошанский межмуниципальный кластер, Богучарский межмуниципальный кластер, Лискинский межмуниципальный кластер, Борисоглебский межмуниципальный кластер.

На территории Воронежского межмуниципального кластера коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывается региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Твердые коммунальные отходы поступают на действующие объекты обработки (сортировки), расположенные на территории городского округа город Воронеж. Остатки сортировки поступают на захоронение на полигонах ТКО ООО «ЭкоСфера» (Семилукский район), ООО «ПОЭТРО-Полигон» (Новоусманский район).

Годовой объем образования твердых коммунальных отходов на территории городского округа составляет около 400 тыс. тонн в год. Общий объем образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов, в том числе, направленных на переработку, составил: в 2020 году – 293,612 тыс. тонн, в 2021 году – 427,380 тыс. тонн, в 2022 году – 439,980 тыс. тонн.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов, поступающих на объекты сортировки (по данным регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО «Экотехнологии»): мокрые отходы – 69,92%; полиэтилентерефталат, пакеты, полиэтилен – 4,23%, стекло – 8,97%, картон, бумага – 3,93%, черный металл – 4,11%, алюминиевая банка – 0,49%, прочее (одежда, дерево и т.д.) – 8,3%, опасные отходы 0,04%.

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, в том числе полигоны.

Отходы городского округа город Воронеж размещают на полигонах, которые расположены по следующим адресам:

ООО «ЭкоСфера». Полигон ТКО располагается по адресу: Воронежская область, Семилукский район, село Девица, отработанные отвалы рудника Средний;

ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН». Полигон ТКО располагается по адресу: Воронежская область, 10 км на север от центра с. Новая Усмань. Проезд от «Остужевского кольца» (в сторону г. Тамбов, 22 км а/д «Воронеж-Тамбов»).

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок осуществления утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области».

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Воронежской области утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 № 141 (далее - Порядок накопления).

Порядком накопления установлены требования к накоплению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории городского округа город Воронеж, в том числе к их раздельному накоплению.

Складирование ТКО на территории городского округа город Воронеж осуществляется следующими способами:

- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по обращению с отходами.

Запрещается накопление в контейнерах для ТКО отходов, не относящихся к ТКО.

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области» департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области осуществляет организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

В городском округе город Воронеж применяют две системы удаления отходов:

- контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах накопления отходов, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой мест (площадок) накопления ТКО и контейнеров;

- бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов.

В соответствии с Порядком накопления раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов и складирование отсортированных ТКО на контейнерных площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления ТКО.

В целях организации внедрения системы раздельного накопления ТКО на территории городского округа город Воронеж разработано и утверждено основное мероприятия 9 «Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж»

Начиная с 2020 года полученные средства субсидии распределяются для организации следующих видов работ:

1. Устройство контейнерных площадок, включающее в себя:

- устройство подъездных путей к контейнерным площадкам;

- устройство водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод;

- устройство ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, в том числе устройство защитных конструкций для контейнеров твердых коммунальных отходов;

- устройство информационных стендов на контейнерных площадках;

- организацию освещения контейнерных площадок;

- организацию системы видеофиксации на территории контейнерной площадки;

- оплату услуг по проверке достоверности сметной стоимости.

2. Приобретение контейнеров в целях реализации раздельного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 № 141 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Воронежской области».

Общая сумма выполненных обозначенных выше работ в период 2020 – 2022 годов составила более 300 млн. рублей.

Работы по обустройству контейнерных площадок будут продолжены в 2023 году на сумму доведенного финансирования из бюджета Воронежской области в размере 150 млн. руб.

Целями внедрения раздельного накопления твердых коммунальных отходов являются улучшение экологической ситуации на территории городского округа, снижение негативного воздействия на окружающую среду от отходов производства и потребления, повышение качества и комфорта городской среды.

Порядок приема-передачи объектов, обладающих признаками общедомового имущества, в состав общего имущества многоквартирного дома утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

В городском округе город Воронеж количество площадок для накопления ТКО согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО составляет 1972 шт., фактическое количество контейнеров для накопления ТКО - 4925 шт., количество бункеров - 673 шт.

1.7. Мероприятия по энергосбережению городского округа город Воронеж

На территории городского округа город Воронеж с 2014 года разработана и реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение энергоэффективности при выполнении технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов и сокращению потерь в основе комплексного развития инфраструктуры;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры с внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования при модернизации и реконструкции;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города за счет применения современных технологий энергосбережения.

В рамках программы реализуются основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте, в системах наружного (уличного) освещения.

Муниципальная программа содержит целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности для каждого из основных направлений, предусмотренных программой, достижение которых обеспечено реализацией инвестиционных программ предприятий и организаций коммунального комплекса.

Раздел 2. План развития городского округа город Воронеж,

прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные

ресурсы на период до 2041 года

Прогноз приростов строительных фондов города сформирован на основе следующих данных:

- выданных технических условий на присоединение к инженерным сетям;

- выданных разрешений на строительство зданий и сооружений;

- Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы»;

- данных по запланированному сносу зданий;

- ретроспективных данных по вводу строительных фондов.

Таблица 2.1.

Перечень строящихся объектов жилищного строительства

| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Площадь общая (кв. м.) | Площадь квартир (кв. м) | № Разрешения RU-36302000- 36-RU36302000- 36-34-___- | Дата выдачи | Срок действия | Продление |
| 1 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз.3,5,6,10,17 | ул. Летчика Филиппова, 4 (поз.3) | 36:34:0602001:35886 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 35990,3 | 22268,60 | 121 | 07.09.2016 | 07.12.2018 | Продлено до 03.05.2024 |
| 2 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз.3,5,6,10,17 | Московский проспект, 142ш (поз.6) | 36:34:0602001:35874 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 25740,13 | 15762,30 | 123 | 07.09.2016 | 07.06.2018 | Продлено до 31.12.2024 |
| 3 | Комплексная жилая застройка участка Московский проспект, 142ш в г. Воронеже "Спутник" поз.3,5,6,10,17 | ул. Козо-Полянского, 9 (поз. 17) | 36:34:0602001:67147 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 25740,1 | 16877,70 | 124 | 07.09.2016 | 07.06.2018 | Продлено до 24.12.2024 |
| 4 | Комплексная жилая застройка участка по ул. Московский проспект, 142ш в г. Воронеж "Спутник", позиция 14 | Московский проспект, 142ш (поз.14) | 36:34:0602001:39062 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 16276 | 10540,00 | 49 | 28.06.2021 | 28.12.2022 | Продлено до 28.12.2024 |
| 5 | Многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, 1 очередь строительства | ул. Ломоносова, 116 | 36:34:0602001:39541 | ООО "Квартал - 2" | 26732 | 14840,00 | 31 | 30.04.2021 | 30.04.2024 | Продлено до 30.04.2026 |
| 6 | Многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещения и подземным паркингом, 1 этап 2 очередь строительства по адресу: Воронежская область городской округ город Воронеж , ул. Ломоносова, 116/5, 116/23, 116/24, 116/25 | ул. Ломоносова | 36:34:0602001:67682 | ООО СЗ "Квартал-2" | 2427,49 | 5333,30 | 11 | 03.03.2022 | 03.07.2025 |  |
| 7 | Жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Транспортная, 58а | ул. Транспортная, 58а | 36:34:0604004:15 | ООО "Центрстройиндустрия" | 15918,2 | 11173,95 | 59 | 08.08.2022 | 08.01.2024 |  |
| 8 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | ул. Пролетарская | 36:34:0605072:211 | ООО СЗ "Наследие" 3662290160 | 10225,91 | 5741,58 | 60 | 12.08.2022 | 12.12.2025 |  |
| 9 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова,140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями ДОО на 100 мест. Позиция 13.3. I этап строительства. Жилой дом. | ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.17 | 36:34:0602001:67335 | ООО СЗ "Выбор-Запад" 3662275066 | 25045,6 | 15526,40 | 61 | 17.08.2022 | 17.08.2025 |  |
| 10 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3 Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Позиция 11. | ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.11 | 36:34:0602001:67329 | ООО СЗ "Выбор-Запад" 3662275066 | 50786,6 | 33913,50 | 62 | 19.08.2022 | 19.08.2024 |  |
| 11 | Блокированные жилые дома по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Героев Революции | ул. Героев Революции,114 | 36:34:0605002:424 | ООО "ПГС Проект" |  | 818,28 | 69 | 13.09.2022 | 09.03.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1264,72 |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Танкиста Серебрякова, 14/1 в городском округе город Воронеж | ул. Танкиста Серебрякова, 14/1 | 36:34:0603025:5510 | ООО "Грин Вита" | 3163,2 | 1656,79 | 79 | 04.10.2022 | 04.10.2024 |  |
| 13 | Комплексная жилая застройка участка по ул. Московский проспект 142ш в г. Воронеж "Спутник" позиция 28 | ул. Академика Гмелина, 10 | 36:34:0602001:67146 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 11360,4 | 5986,70 | 80 | 06.10.2022 | 06.06.2025 |  |
| 14 | Жилой дом, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Средне-Московская,60, ул. Революции 1905 года, 38,38а, 36 | ул.Средне-Московская,60, ул. Революции 1905 года, 38,38а, 36 | 36:34:0606001:10249 | ООО СЗ "Выбор-Юг" 3662274986 | 13829,48 | 6698,61 | 84 | 12.10.2022 | 12.04.2025 |  |
| 15 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142в | Московский проспект, 142вЖК "Городские сады" | 36:34:0602001:135 | ООО СЗ "Квартал"3662124645 | 10802,52 | 6909,91 | 108 | 25.11.2022 | 25.02.2024 |  |
| 16 | Жилая застройка на земельных участках расположенных по адресам: Воронежская обл. г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3. Урбан блок 12. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 12.1 с объектами обслуживания и объектами инфраструктуры. I этап строительства. | ул. Шишкова, 140б, уч.12 | 36:34:0602001:67330 | ООО СЗ "Монтажник" 3665056440 | 21349,33 | 11228,40 | 111 | 08.12.2022 | 08.12.2023 | Продлено до 08.12.2024 |
| 17 | Жилая застройка на земельных участках расположенных по адресам: Воронежская обл. г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3. Урбан блок 16. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 16.2 с объектами обслуживания и объектами инфраструктуры. I этап строительства | ул. Шишкова, 140б, уч.26 | 36:34:0602001:67345 | ООО СЗ "Монтажник" 3665056440 | 22406,01 | 12476,00 | 114 | 12.12.2022 | 12.08.2024 |  |
| 18 | Жилая застройка на земельном участке, расположенном по адресу :Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3,Урбан блок 16. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 16.3 с объектами обслуживания и объектами инфраструктуры | ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.27 | 36:34:0602001:67346 | ООО СЗ "Монтажник" | 43072,56 | 30600,00 | 16 | 16.03.2022 | 16.05.2023 | Продлено до 16.07.2024 |
| 19 | Дом блокированной застройки, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0603019:240, 36:34:0603019:241, 36:34:0603019:242 по ул. Ломоносова в г. Воронеже | ул. Ломоносова | 36:34:0603019:240 | Стрельченко А.А. | 138,8 |  | 1 | 20.01.2023 | 20.01.2024 |  |
|  |  |  | 36:34:0603019:241 |  | 277,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36:34:0603019:242 |  | 138,8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3 Урбан блок 16. Многоэтажный, многоквартирный жилой дом поз. 16.1 с объектами обслуживания и объектами инфраструктуры. | ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, участок №25 | 36:34:0602001:67344 | ООО СЗ "Монтажник" | 25989,4 | 19040,00 | 15 | 16.03.2022 | 16.03.2023 | Продлено до 16.03.2024 |
| 21 | Жилой дом, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кавалерийская, 1б | ул. Кавалерийская, 1б | 36:34:0605022:343 | ООО "Специализированный застройщик "Стройинвест" | 3888,17 | 2800,16 | 98 | 18.11.2021 | 18.09.2023 | Продлено до 18.09.2024 |
| 22 | Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Урбан блок 10. Многоэтажный, многоквартирный жилой дом башенного типа поз. 10 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гараж-стоянкой площадью 12000 кв. м. | уд. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 10 | 36:34:0602001:67328 | ООО СЗ ""Монтажник" | 31521,7 | 11228,40 | 47 | 01.06.2023 | 01.02.2025 |  |
| 23 | Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3. Урбан блок 6,7. многоэтажные, многоквартирные жилые дома поз. 6,7 с объектами обслуживания , объектами инфраструктуры и подземной гараж-стоянкой. | ул. Шишкова, 140б, уч. 6,7,51,63,64 | 36:34:0602001:67382 36:34:0602001:67393 36:34:0602001:67373 36:34:0602001:67386 36:34:0602001:67387 | ООО СЗ ""Монтажник" | 54555,2 | 36946,2 | 48 | 01.06.2023 | 01.03.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 57163,1 | 37082,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13229 |  |  |  |  |  |
| 24 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 13.2 | улица Загоровского, улица Шишкова, 140б, участок № 16 | 36:34:0602001:67334 | ООО СЗ ""Монтажник" | 28797,2 | 18480,50 | 89 | 11.09.2023 | 11.09.2026 |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, 1с | ул. Березовая роща, 1с | 36:34:0603025:143 | ООО СЗ ТКФ "Строитель" | 21081,08 | 14720,48 | 94 | 20.09.2023 | 20.08.2026 |  |
| 26 | Жилой многоквартирный дом, планируемый для размещения на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0606020:5 по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 15 | ул. Кольцовская, 15 | 36:34:0606020:5 | ООО СЗ "Акцент-Сити" | 11908 | 6578,49 | 101 | 02.10.2023 | 02.10.2026 |  |
| 27 | "Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой" по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, кадастровый номер земельного участка 36:34:0603003:1799 | ул. Ломоносова, ул. Ушинского | 36:34:0603003:1799 | ООО "СЗ "Новострой Воронеж" | 16850,25 | 9567,67 | 106 | 23.10.2023 | 23.07.2026 |  |
| 28 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Позиция 14.1 | улица Шишкова, 140б, участок № 19 | 36:34:0602001:67337 | ООО "СЗ "ВМУ-2" | 20956,8 | 13027,30 | 111 | 07.11.2023 | 07.11.2024 |  |
| 29 | Жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом 3 этап строительства секция 6,7 | пр-т Московский, 142в | 36:34:0602001:38364 | ООО СЗ "Группа Компаний Хамина" | 39759,5 | 20108,19 | 85 | 30.09.2021 | 06.08.2025 |  |
| 30 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 14.4 | улица Загоровского, улица Шишкова, 140б, участок № 22 | 36:34:0602001:67341 | ООО "СЗ "Монтажник" | 32861 | 21695,90 | 121 | 27.11.2023 | 27.11.2024 |  |
| 31 | Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 14.3 | улица Шишкова, 140б, участок № 21 | 36:34:0602001:67340 | ООО "СЗ "Монтажник" | 21549,4 | 14107,60 | 137 | 28.12.2023 | 28.12.2024 |  |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, ул. Курчатова, 32 | ул. Курчатова, 32 | 36:34:0516002:5320 | ООО "Строительная монтажная компания" | 8080,31 | 4932,09 | 108 | 15.12.2021 | 15.05.2023 | Продлено до 15.10.2024 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, расположенный возле участка по ул. Теплоэнергетиков, 15б | ул. Теплоэнергетиков, 17 | 36:34:0000000:42526 | ООО ЗС "Профвыбор Развитие" | 14144,6 | 10139,67 | 82 | 14.09.2021 | 14.02.2027 |  |
|  |  |  |  |  | 14144,6 | 10474,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14144,6 | 10810,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14144,6 | 10139,67 |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой | пр-т Патриотов, 3б | 36:34:0508001:26 | ООО СЗ "Бик-Юго-Запад" | 11117 | 8380,00 | 94 | 22.10.2021 | 22.08.2030 |  |
|  |  |  |  |  | 18652 | 13300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4152 |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, 164 | ул. Острогожская, 164 | 36:34:0545001:7196 | ООО Ремонтно-Строительное Управление СЗ "Развитие" ИНН 3662134153 | 28683,8 | 20289,27 | 36 | 24.05.2022 | 24.11.2028, изм.ТЭП 12.08.2022 |  |
|  |  |  |  |  | 13594,5 | 10153,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16269,1 | 12743,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13591,5 | 10153,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15795,8 | 12342,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19679 | 15277,41 |  |  |  |  |
| 5 | Жилая застройка квартала А II в границах земельного участка 8,51 га по ул. Острогожская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 29 в полносборном каркасе башенного типа с нежилым 1 этажом | ул. Острогожская (позиция 29) | 36:34:0545001:6478 | АО "СЗ"ДСК" | 11011,2 | 6954,00 | 35 | 20.05.2022 | 20.04.2023 | Продлено до 20.03.2024 |
| 6 | Жилая застройка квартала А II в границах земельного участка 8,51 га по ул. Острогожская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 32 с объектами инженерного обеспечения и пристроенной котельной. II этап строительства жилой дом с объектами инженерного обеспечения. | ул. Острогожская | 36:34:0545001:12825 | АО СЗ "Домостроительный комбинат" 3665005205 | 21012,2 | 15241,70 | 2 | 30.01.2023 | 30.01.2024 | Продлено до 30.07.2024 |
| 7 | Жилая застройка микрорайона А 1 по ул. Острогожская в городе Воронеж. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 20 с объектами инженерного обеспечения и встроенными помещениями общественного назначения | ул. Острогожская | 36:34:0545001:11901 | АО СЗ "Домостроительный комбинат" 3665005205 | 12068,3 | 7573,90 | 18 | 07.03.2023 | 07.12.2023 | Продлено до 07.03.2024 |
| 8 | Жилая застройка микрорайона А1 по ул. Острогожская в городе Воронеж. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 21 с объектами инженерного обеспечения и встроенными помещениями общественного назначения | ул. Острогожская | 36:34:0545001:11901 | АО СЗ "Домостроительный комбинат" 3665005205 | 12068,3 | 7573,90 | 19 | 10.03.2023 | 10.12.2023 | Продлено до 10.03.2024 |
| 9 | Жилая застройка, ограниченная улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова, в городе Воронеже. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 3 с объектами инженерного обеспечения и встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией. 1 этап строительства - жилой дом с объектами инженерного обеспечения | ул. Конструкторов, 29а | 36:34:0507010:520 | ООО "СЗ "Ремстрой" | 13700,58 | 8362.7 | 70 | 31.07.2023 | 31.05.2024 |  |
| 10 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, 4-а | ул. Генерала Перхоровича, 4-а | 36:34:0504053:5 | ООО СЗ "Семья 23" | 14851,08 | 9338,64 | 74 | 04.08.2023 | 04.02.2025 |  |
| 11 | Жилой дом с подземной парковкой по адресу: г. Воронеж, ул. Путиловская, 19 | ул. Путиловская, 19 | 36:34:0505051:1073 | ООО СЗ "Инвестиционная строительная фирма "Стэл" | 15455,8 | 10474,40 | 82 | 22.08.2023 | 22.08.2026 |  |
|  |  |  |  |  | 1161,2 | 0 |  |  |  |  |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова, 13, 4 г о г. Воронеж. III этап Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 3 со встроенно-пристроенной дошкольно-образовательной организацией и объектами инженерной инфраструктуры | ул. Ленинградская, 20а, 24, 26, 28, 28а | 36:34:0301004:1071 | ООО СЗ "ДСК-1" | 13193 | 8260,00 | 158 | 30.12.2019 | 30.06.2022 | Продлено до 30.03.2024 |
| 2 | Многоэтажная жилая застройка ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова, 13, 4 г о г. Воронеж. VI этап Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.5 со встроенно-пристроенными подземной гараж-стоянкой поз. 5/1 с объектами обслуживания и объектами инженерной инфраструктуры | ул. Ленинградская, 24, 26, 28а, 30, 30а, Ленинский пр, 104/3 | 36:34:0301004:1073 | ООО СЗ "ДСК-1" | 19804 | 11510,00 | 162 | 30.12.2019 | 30.12.2023 | Продлено до 30.06.2024 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (поз. 1, поз. 2) | ул. Ростовская, 73д | 36:34:0306086:7445 | ООО СЗ "Логистик 48" | 24523 | 16600,00 | 121 | 31.12.2020 | 30.06.2024 |  |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной парковкой | ул. МОПРа, 1б | 36:34:0304005:1711 | ООО "СЗ Первая Строительная компания" | 25042 | 15650,00 | 32 | 04.05.2021 | 20.10.2022 | Продлено до 31.08.2024 |
| 5 | Многоквартирная многоэтажная жилая застройка в границах земельного участка по ул. Цимлянская, 10в в г. Воронеж. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 1 | ул. Цимлянская, 10в | 36:34:0307021:20 | ООО СЗ "Грин-Строй" | 17352 | 11970,00 | 97 | 17.11.2021 | 17.11.2023 | Продлено до 17.05.2025 |
| 6 | Многоэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская,18а | ул.Ростовская,18а | 36:34:0307011:1 | ООО СЗ "Первая строительная компания-центральная" | 8820,8 6342,8 9065,8 2915,4 | 7234,3 5246,4 7116,5 | 50 | 14.07.2022 | 14.11.2025 |  |
| 7 | Жилой комплекс "Свой дом" 1 очередь строительства | ул. Баррикадная, 7а, ул. Волгоградская, 47в | 36:34:0305005:11202 | ООО СЗ "Свой Дом" | 6643,6 | 4135,8 | 75 | 23.09.2022 | 23.10.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 22120,72 | 12876,18 |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по ул. Ленинградская, 120-б, Воронежская область, г. Воронеж | ул. Ленинградская, 120-б | 36:34:0304019:1 | ООО СЗ "Каскад-инвест" | 12338,57 | 6929,09 | 82 | 07.10.2022 | 07.04.2024 | Продлено до 07.12.2024 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (жилой комплекс "Старт"), расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Туполева, 21а | ул. Туполева, 21а | 36:34:0305009:3 | ООО СЗ "Старт Инвест" | 7056,75 | 4585,92 | 1 | 18.01.2022 | 18.01.2024 | Продлено до 18.09.2024 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, земельный участок 108а | Ленинский пр-т, 108а | 36:34:0301004:7 | ООО СЗ "ЛТДМ Развитие" 3664090529 | 17805,45 | 12390,77 | 17 | 06.03.2023 | 06.03.2027 |  |
| 11 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118а | ул. Ленинградская, 118а | 36:34:0304019:4 | ООО СЗ "ЛТДМ Развитие" | 10013,93 | 7982,91 | 54 | 20.06.2023 | 20.06.2028 |  |
| 12 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, 21 | пер. Гвардейский, 21 | 36:34:0304018:15 | ООО "Стройинвест" | 7945,66 | 4077,08 | 80 | 11.08.2023 | 11.04.2025 |  |
| 13 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина в г. Воронеже. Квартал №3. Жилой дом поз. 46 | ул. Ильюшина, 13 | 36:34:0000000:4489 | ООО СЗ "Выбор-Восток" | 20215 | 12882,6 | 129 | 18.12.2023 | 18.04.2025 |  |
| 14 | Многоквартирная многоэтажная жилая застройка в границах земельного участка по ул. Цимлянская, 10в в г. Воронеже. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 2 | ул. Цимлянская | 36:34:0307021:5096 | ООО СЗ "Грин-Строй" | 16945,5 | 12228,3 | 130 | 19.12.2023 | 19.04.2025 |  |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа жилых домов со встроено-пристроенными помещениями поз. 21 (1-ый этап строительства), поз. 20 (2-й этап строительства), поз. 19 с парковкой на 167 машиномест (3-й этап строительства), расположенных в районе улиц: 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская, в городском округе г. Воронеж | 9 Января, участок 68л | 36:34:0401007:6557 | АО "СЗ "ДСК-1" | 10708 | 15069 | 64 | 09.07.2020 | 09.11.2023 | Продлено до 09.11.2024 |
|  |  |  |  |  | 10708 | 15069 | 64 | 09.07.2020 | 09.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  | 10708 | 15069 | 64 | 09.07.2020 | 09.11.2023 |  |
| 2 | Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | ул. Ворошилова,1 | 36:34:0403001:2113 | ООО СЗ "Дельта-Инвест" | 35742 | 17230,00 | 25 | 12.04.2021 | 12.04.2023 | Продлено до 12.12.2024 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, 67 | ул. Летчика Колесниченко, 67 | 36:34:0403029:113 | ООО СЗ Развитие Центр | 15880 | 10200,00 | 92 | 12.10.2021 | 12.10.2024 |  |
| 4 | Жилая застройка квартала "Европейский" в границах улиц Станкевича-Красных партизан - Красноармейская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка): "Многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами инженерного обеспечения и подземной автостоянкой поз.3" | ул. Красных партизан, 35 | 36:34:0402013:2 | ООО "Энергоавтомат" ИНН 3662084382 | 32262 | 19340,50 | 32 | 29.04.2022 | 29.10.2024 |  |
| 5 | Застройка многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова 10/1. 1 этап строительства поз. 1.1. поз 1.2. поз. 1.3. с объектами инженерного обеспечения | ул. Ворошилова, 10/1 | 36:34:0401014:2651 | ООО "ДСК-2" | 55568,4 | 24493,07 | 120 | 30.12.2020 | 30.06.2027 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Матросова, 64в | ул.Матросова,64в | 36:34:0403029:2322 | ООО СЗ "Развитие центр" | 9513,24 | 8365,11 | 65 | 01.09.2022 | 01.09.2025 |  |
| 7 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Воронеж, ул. Одесская, 2и | ул. Одесская, 24 | 36:34:0406003:28 | ООО СЗ "Строительно-монтажное управление №5" 3666120747 | 12351,35 | 5388,3 | 98 | 02.11.2022 | 02.11.2024 |  |
| 8 | Застройка жилого квартала по ул. Революции 1905 года в г. Воронеже (III очередь строительства).Реконструкция жилого дома поз.4 | ул. Революции 1905 года | 36:34:0401016:4855 | ООО СЗ СМУ "БиК" 3666192420 | 29262,08 | 20013,83 | 110 | 01.12.2022 | 01.01.2025 | ранее 114 от 02.10.2013 |
| 9 | Жилой дом по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 68 | ООО "Аппартаментжилсервис" 3664123580 | 36:34:0401025:31 36:34:0401025:628(благоустройство) | ООО СЗ "Грин-Строй 2" | 1431,58 | 761,07 | 203 | 07.12.2016 | 07.09.2017 | Продлено до 28.08.2024 |
| 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями , подземной автостоянкой и иными объектами инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 72 | ул. Краснознаменная, 72 | 36:34:0403018:3 | ООО СЗ "Инстеп.Краснознаменная" 3666265982 | 42833,27 | 26248,24 | 107 | 14.12.2021 | 14.05.2025 |  |
| 11 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина, 11 | ул. Куцыгина, 11 | 36:34:0402005:41 | ООО СЗ "Высота" | 9436,91 | 4631,4 | 27 | 29.03.2023 | 28.02.2026 |  |
| 12 | Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями расположенных на земельном участке по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13/14 | ул. Кривошеина, 13/14 | 36:34:0405013:11612 | ООО СЗ "Силени" | 11434,41 | 7134,85 | 32 | 19.04.2023 | 19.04.2027 |  |
|  |  |  |  |  | 10447,34 | 7683,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11136,97 | 7715,99 |  |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой, пристроенной газовой котельной и эксплуатируемой кровлей, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Белинского,3 | пер. Белинского, 3 | 36:34:0402012:2194 | Саркисян А.В. Саркисян Э.В. Сдвижков Д.А. | 3355,6 | 1479,1 | 35 | 21.04.2023 | 21.07.2024 |  |
| 14 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Демьянова | ул. Летчика Демьянова, земельный участок 1 | 36:34:0403004:227 | ООО СЗ "Зодчие" | 41018,86 | 20284,87 | 68 | 28.07.2023 | 28.01.2028 |  |
| 15 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Щербакова | ул. Летчика Щербакова, земельный участок 1 | 36:34:0000000:53250 | ООО СЗ "Зодчие" | 26114,61 | 16592,4 | 69 | 28.07.2023 | 28.01.2028 |  |
| 16 | Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0401022:6 по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 88 | Фридриха Энгельса, 88 | 36:34:0401022:6 | ООО СЗ "Выбор-Север" | 43583,89 | 18719,4 | 77 | 08.08.2023 | 08.08.2025 |  |
| 17 | Жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56/2 | ул. Кольцовская, 56/2 | 36:34:0401016:4859 | ООО СЗ СМУ "БИК" | 18336.05 | 7409,7 | 122 | 27.11.2023 | 27.11.2029 |  |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоэтажный 11-ти подъездный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | ул. Артамонова, 34ж | 36:34:0105005:13 | ООО СЗ "ГрадСтрой" | 11783,1 | 7429,80 | 77 | 07.09.2015 | 08.03.2023 | Продлено до 08.03.2026 |
|  |  |  |  |  | 3755,96 | 2632,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10152,04 | 6665,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9196,3 | 6502,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4281,7 | 3003,74 |  |  |  |  |
| 2 | г. Воронеж ул. Маршала Одинцова, 25в. Многоэтажный, 10-ти подъездный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | ул. Маршала Одинцова, 25в. | 36:34:0105006:5 | ООО "ГрадСтрой" | 68652,7 | 35620,00 | 257 | 28.12.2016 | 24.09.2023 | Продлено до 24.09.2024 |
| 3 | г. Воронеж. Группа жилых домов по ул. Сельская,2з. поз.19 | ул. Ф. Тютчева, 93/4 | 36:34:0102003:3448 | ООО "ВМУ-2" | 38643,82 | 28590,00 | 192 | 24.11.2016 | 24.11.2018 | Продлено до 30.12.2024 |
| 4 | многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями, объектами соц. назначения и инженерной инфраструктуры по ул. Маршала Одинцова, 25б. Жилой дом поз.28 | ул. Маршала Одинцова, 25б. | 36:34:0105006:2 | АО "ДСК" | 16500 | 12800,00 | 115 | 29.06.2018 | 15.05.2019 | Продлено до 19.05.2024 |
| 5 | Застройка земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в с использованием технологии объемно-блочного домостроения. Жилой дом поз.7 | ул. Изыскателей, 219а,219в | 36:34:0000000:42474 | ООО "ДомСтрой" | 10940,73 | 7220,00 | 121 | 29.06.2018 | 29.05.2021 | Продлено до 29.10.2026 |
| 6 | Застройка земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в с использованием технологии объемно-блочного домостроения. Жилой дом поз.8 | ул. Изыскателей, 219а,219в | 36:34:0000000:43416 | ООО "ДомСтрой" | 10940,73 | 7220,00 | 122 | 29.06.2018 | 29.05.2021 | Продлено до 29.10.2026 |
| 7 | Застройка земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в с использованием технологии объемно-блочного домостроения. Жилой дом поз.9 | ул. Изыскателей, 219а,219в | 36:34:0000000:42474 | ООО "ДомСтрой" | 10940,73 | 7220,00 | 123 | 29.06.2018 | 29.05.2021 | Продлено до 29.10.2026 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Воронежская обл. г. Воронеж, ул. Гаршина, в районе д.21 | ул. Гаршина, 25 | 36:34:0106003:215 | ООО "Адрем Развитие" | 14652,5 14652,5 14652,5 14652,5 | 46885,00 | 53 | 08.06.2020 | 08.08.2024 |  |
| 9 | Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенных на з/у по адресу: г. Воронеж. набережная Чуева,7 | набережная Чуева,7 | 36:34:0105013:188 | ООО СЗ "Новый Код" | 58,174 | 34180,00 | 72 | 03.08.2021 | 15.10.2024 |  |
| 10 | Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой жилого комплекса "Ключи-клаб" по адресу: г.Воронеж,ул.Остужева,52/ (2 квартал) 1этап строительства | ул.Остужева,52/5 | 36:34:0106032:5765 | ООО СЗ "К-Девелопмент" | 31737 | 5984,1 10207,5 10228,5 | 13 | 10.03.2022 | 10.03.2025 |  |
| 11 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, бульвар Содружества, 1 (кадастровый номер 36:34:0106032:5758) | бульвар Содружества, 1 | 36:34:0106032:5758 | ООО СЗ "КомфортСтрой" | 39264,4 | 24167,00 | 56 | 05.08.2022 | 05.02.2026 |  |
| 12 | Жилой дом (2 этап, первая очередь), расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Набережная, д.1а/1 | Ул. .Набережная, 1а/1 | 36:34:0106024:308 | ООО "Спецстройавтоматика-проект" | 6179,79 | 4265,65 | 68 | 13.09.2022 | 13.03.2025 |  |
| 13 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого,45а | ул. Богдана Хмельницкого, 45а | 36:34:0105033:3 | ООО СЗ ТКФ "Строитель" | 58435,11 | 37823,55 | 119 | 21.12.2022 | 21.12.2027 |  |
| 14 | г. Воронеж. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенной котельной поз. 29 в мкр. "Боровое" по адресу: г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, з/у 105 | ул. Федора Тютчева, 105 | 36:34:0102003:11423 | ООО СЗ "ВМУ-2" | 13532,6 | 9739,80 | 21 | 17.03.2023 | 17.09.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 13590,1 | 9892,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13778,1 | 9437,60 |  |  |  |  |
| 15 | Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Воронеж, бульвар Содружества, земельный участок 6, на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0106032:5766 | бульвар Содружества, уч. 6 | 36:34:0106032:5766 | ООО СЗ "НЕОСТРОЙ" | 37428 | 23395,30 | 53 | 15.06.2023 | 15.06.2026 |  |
| 16 | г. Воронеж. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и крышной котельной по ул. Рокоссовского, 47. Поз. 3 | ул. Рокоссовского, 47 | 36:34:0105012:1095 | ООО СЗ "ПАРТНЕР" | 23146,9 | 15349,00 | 76 | 07.08.2023 | 07.02.2026 |  |
| 17 | г. Воронеж. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 30 в мкр. "Боровое" по адресу: г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, земельный участок 107 | ул. Федора Тютчева, земельный участок 107 | 36:34:0102003:11424 | ООО СЗ "ВМУ-2" | 13823,6 | 9862,00 | 86 | 04.09.2023 | 04.09.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 13823,6 | 9862,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6805,5 | 4496,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5421,4 | 3598,80 |  |  |  |  |
| 18 | Многоквартирный малоэтажный жилой дом с пристроенной котельной по адресу: г. Воронеж, мкр. Боровое, ул. Попова, 9е | ул. Попова, 9е | 36:34:0103032:73 | ООО СЗ "Жилстрой" | 12248,5 | 6486,10 | 93 | 14.09.2023 | 14.09.2025 |  |
| 19 | Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой жилого комплекса "Ключи-клаб" по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 52/5 (2 квартал) 2 этап строительства | ул. Остужева, 52/5 | 36:34:0106032:5765 | АО "СЗ "К-Девелопмент2 | 14576,4 | 9118,00 | 112 | 08.11.2023 | 08.08.2025 |  |
| 20 | Блокированный жилой дом, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Пятилетка, 19 | ул. Пятилетка, 19 | 36:34:0107035:227 | Стеганцова Е.В. | 142,42 |  | 116 | 21.11.2023 | 21.06.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 142,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142,42 |  |  |  |  |  |
| Коминтерновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московский проспект. Многоквартирный жилой дом 26-ти этажный с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (детский сад на 140 мест) Поз.5. Подземная автостоянка поз.11а | Московский проспект, 179/9 | 36:34:0202022:1551 | ООО "РемСтрой" | 20146 | 11520,00 | 108 | 28.06.2018 | 28.09.2019 | Продлено до 09.02.2024 |
| 2 | Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московского проспекта в г. Воронеже. Многоквартирный многоэтажный жилой дом 26-ти этажный со встроенными нежилыми помещениями (амбулаторно-поликлинческая) поз.6 | Московский проспект, 179/11 | 36:34:0202022:1518 | ООО "РемСтрой" | 20267 | 11520,00 | 102 | 27.06.2018 | 11.08.2019 | Продлено до 28.08.2024 |
| 3 | Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московского проспекта в г. Воронеже. Многоквартирный многоэтажный жилой дом 26-ти встроенными нежилыми помещениями (магазин) поз.7 | Московский проспект, 179/12 | 36:34:0202022:1519 | ООО "РемСтрой" | 20146 | 11390,00 | 101 | 27.06.2018 | 27.07.2019 | Продлено до 28.08.2024 |
| 4 | Группа жилых домов с газовой котельной, ТП, канализационной насосной станцией и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55л, 55м, 80б (поз.1 2 очередь) | ул. Независимости, 82/1 | 36:34:0201094:1989 | ООО СЗ СК "Стэл" | 19611 | 13310,00 | 20 | 01.04.2021 | 01.04.2025 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 42/1 | пр-кт Московский, 42/1 | 36:34:0207009:1200 | ООО "Трансцентрстрой Развитие" | 18240 | 12560,00 | 24 | 09.04.2021 | 09.10.2024 |  |
| 6 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 78 | Независимости, 78 | 36:34:0201094:1228 | ООО СЗ "Град-Развитие" | 72200,00 | 51100,00 | 51 | 30.06.2021 | 30.06.2026 |  |
| 7 | Жилая застройка по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 78б | Независимости, 78б | 36:34:0201094:3 | ООО СЗ "Град-Развитие" | 44590,00 | 31140,00 | 64 | 15.07.2021 | 15.01.2027 |  |
| 8 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с крышной котельной | ул. 9 Января, д.180з | 36:34:0208054:89 | ООО СЗ "СМУ Квартал" | 7160,00 | 4710,00 | 73 | 19.08.2021 | 02.09.2022 | Продлено до 19.06.2024 |
| 9 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адресу : Воронежская область, город Воронеж, улица Славы 9. Первый этап строительства. Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адресу: Воронежская область, город Воронеж, улица Славы 9. Второй этап строительства. | ул. Славы, д.9, уч. 7 | 36:34:0207009:1199 36:34:0207009:1964 | ООО СЗ "ТрансЦентрСтрой Развитие" | 11850,00 | 8450,00 | 74 | 23.08.2021 | 03.07.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 7050,00 | 6480,00 |  |  |  |  |
| 10 | Жилой комплекс в г. Воронеже по переулку Здоровья участки 90, 90в, 90н. Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерной инфраструктуры (поз.7 и поз.8) | пер. Здоровья, 90,90в, 90г | 36:34:0206019:1005 | ЗАО строительно-монтажное предприятие "Электронжилсоцстрой" | 12170,84 | 7646,51 | 189 | 23.11.2016 | 23.02.2020 | Продлено 23.02.2026 |
|  |  |  | 36:34:0206019:32 |  | 28086,02 | 17879,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24440,54 | 15422,68 |  |  |  |  |
| 11 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Антонова- Овсеенко, 35с | ул.Антонова-Овсеенко,35 с | 36:34:0203009:12659 | ООО СЗ "Первая строительная компания-Северный" | 36384,52 | 28609,48 | 53 | 22.07.2022 | 06.11.2025 |  |
| 12 | Группа жилых домов с газовой котельной, трансформаторной подстанцией, надземной парковкой и инженерными сетями жизнеобеспечения по ул. Независимости, 55л, 55м 1 очередь | ул. Независимости | 36:34:0201094:4389 | ООО СЗ "Инвестиционно-строительная фирма "СТЭЛ" | 17279,7 | 11440,2 | 71 | 20.09.2022 | 20.09.2025 |  |
| 13 | Жилой дом со встроенными помещениями г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 25 | ул.Вл.Невского,25 | 36:34:0203009:11386 | ООО "Воронежеврострой" 3665092078 | 4234,4 | 2890,4 | 81 | 07.10.2022 | 07.04.2024 |  |
| 14 | Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г .Воронеж, пр-т Труда, 67, поз.2, котельная. Этап 1 | пр-т Труда,67 | 36:34:0209020:3210 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 30563,1 | 18601,8 | 83 | 12.10.2022 | 12.10.2025 |  |
| 15 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 42 | ул. Лидии Рябцевой, 42 | 36:34:021002:659 | ООО СЗ Строительная компания "Форпост" 3662133135 | 15242,22 | 11104,97 | 91 | 19.10.2022 | 19.10.2024 | Продлено до 30.12.2024 |
|  |  |  | 36:34:0210002:31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Группа многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой по адресу: г. Воронеж, пр-т Труда, 139б | проспект Труда, 139б | 36:34:0209020:5162 | ООО "СЗ ЖК Новый Солнечный" | 23825,08 | 15414,47 | 93 | 25.10.2022 | 25.08.2027 |  |
|  |  |  |  |  | 17141,98 | 11517,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3112,87 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Многоквартирный односекционный жилой дом, расположенный по адресу: г. Воронеж, бульвар Победы, 12б | бульвар Победы,12б | 36:34:0203010:5014 | ООО СЗ "Квант" | 6153,72 | 4022,06 | 95 | 27.10.2022 | 27.10.2024 |  |
| 18 | Многоквартирный жилой дом по ул. Урицкого, 135, 137, Свердлова, 5а в г. Воронеже | ул. Урицкого, 135 | 36:34:0105039:1431 | АО СЗ Финансовая компания "Аксиома" 3666068254 | 28949,3 | 20231,4 | 97 | 01.11.2022 | 01.04.2025 |  |
| 19 | Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г. Воронеж, пр-т Труда, 67, поз.4, этап 2 | пр-т Труда,67 | 36:34:0209020:3210 | ООО предприятие "ИП К.И.Т." | 12273,7 | 6489,9 | 100 | 03.11.2022 | 03.11.2024 |  |
| 20 | Комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 66. Этап строительства №1. Секция 3. | проспект Московский,66 | 36:34:0206002:12411 | ООО СЗ "Рента" 3662099780 | 16211,9 | 9255,56 | 112 | 08.12.2022 | 08.06.2025 |  |
| 21 | Многоуровневый жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Покровская, з/у 19 | ул. Покровская, 19 | 36:34:0201095:195 | ООО СЗ "град-Развитие" 3666173241 | 28137,54 | 20768,83 | 5 | 07.02.2023 | 07.02.2028 |  |
|  |  |  |  |  | 28170,94 | 21317,9 |  |  |  |  |
| 22 | г. Воронеж Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и крышной котельной в 6-ом квартале . С. Подгорное. Поз.5 | ул. Историка Костомарова, 45/8 | 36:34:0201094:3764 | ООО СЗ "Орион" 3662154262 | 17975,9 | 10985,5 | 7 | 07.02.2023 | 07.02.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 15050 | 10389,4 |  |  |  |  |
| 23 | Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0201054:319 по адресу: г. Воронеж, ул. Серафима Саровского. Жилой дом. Позиция 1. | ул. Серафима Саровского | 36:34:0201054:319 | ООО СЗ "Выбор-Юг" 3662274986 | 25130,7 | 15939,9 | 28 | 07.04.2023 | 07.04.2024 |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 113,115,117,119 | ул. 45 Стрелковой дивизии, 113,115,117,119 | 36:34:0207008:12 36:34:0207008:437 36:34:0207008:15 36:34:0207008:928 | ООО СЗ "ТрансЦентрСтрой Развитие" 3664043840 | 47418,12 | 32501,52 | 30 | 12.04.2023 | 12.04.2028 |  |
| 25 | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 9а | ул. Электросигнальная, 9а | 36:34:0209016:2250 | ООО СЗ "Развитие АртДеко" | 58459,34 | 35651,45 | 37 | 25.04.2023 | 25.03.2031 |  |
|  |  |  |  |  | 24571,66 | 22537,53 |  |  |  |  |
| 26 | Группа жилых домов по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 49, (1-я очередь) | ул. Беговая, уч. 49 | 36:34:0207001:21 | ООО СЗ "Высота" | 9743,8 | 5771,5 | 49 | 02.06.2023 | 02.12.2025 |  |
| 27 | Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 48, 48/9 | пр-кт Труда, 48, 48/9 | 36:34:0209018:1759 | ООО СЗ "Жилстрой 21" | 30444,55 | 18653,9 | 83 | 25.08.2023 | 25.08.2027 |  |
| 28 | Группа жилых домов с газовой котельной, трансформаторной подстанцией канализационной насосной станцией и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55м, 2-я очередь (секция 3, 4, 5) | ул. Независимости, 55м, | 36:34:0201094:5547 | ООО СЗ "Строительная компания "СТЭЛ" | 28616,5 | 18969 | 105 | 19.10.2023 | 19.07.2025 |  |
| 29 | Комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов по адресу: г. Воронеж, Московский пр-кт, 66. Этап строительства № 2 | Московский пр-кт, 62 | 36:34:0206002:12418 | ООО СЗ "Рента" | 17376,9 | 10136,45 | 127 | 05.12.2023 | 05.05.2026 |  |

Таблица 2.2.

Перечень строящихся объектов социально-культурного назначения

| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Площадь, кв. м. | № Разрешения RU-36302000- 36-RU36302000- 36-34-___-___ | Дата выдачи | Срок действия | Продление |
| 1 | Подземная автопарковка | ул. Фридриха Энгельса, 68д | 36:34:0401025:652 | ООО "АппартаментЖилСервис" | 1441 | 36 | 13.05.2020 | 13.01.2021 | Продлено до 21.04.2024 |
| 2 | Многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Степана Разина, 36а | ул. Степана Разина, 36а | 36:34:0605058:57 | Лукинов В.В. Лукинов Д.Ю. | 2343 | 123 | 14.12.2015 | 01.07.2023 | Продлено до 01.07.2024 |
| 3 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом | ул. Бурденко, 1, 1д | 36:34:0604004:422 36:34:0604004:414 36:34:0604004:415 | Министерство строительства ВО | 4855,7 | 62 | 12.07.2021 | 12.09.2022 | Продлено до 24.06.2024 изменения |
|  |  |  |  |  | 235,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1044,8 |  |  |  |  |
| 4 | Кафе | г. Воронеж, ул. Крестьянская, 23 | 36:34:0605054:12 | Колистратов Р.А | 617,11 | 18 | 23.03.2022 | 23.09.2024 |  |
| 5 | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (включая ПИР) | Московский пр-кт, 142в | 36:34:0602001:38351 | ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 9788,7 | 75 | 04.08.2023 | 04.09.2024 |  |
| 6 | Общеобразовательная школа на 1575 мест по ул. Шишкова - ул. Загоровского в г. Воронеже | ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. № 30 | 36:34:0602001:67350 | УСП АГО | 29906,8 | 115 | 21.11.2023 | 21.11.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 63,7 |  |  |  |  |
| 7 | Многофункциональное нежилое здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, к.н. 36:34:0606011:3340 | ул. Карла Маркса, земельный участок 67/7 | 36:34:0606011:3340 | ООО "Техресурс" | 2146,5 | 123 | 27.11.2023 | 27.05.2025 |  |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение и реконструкция лечебного корпуса и хозяйственного блока госпиталя ФКУЗ "МЧС МВД России по ВО" | пр. Патриотов, 52 |  | ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по ВО" | 21666 | 14 | 07.03.2018 | 07.11.2019 | Продлено до 05.12.2024 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный комплекс | ул. Петра Праслова, 100 | 36:34:0501010:327 | ООО «Мир-Строй» | 2962,7 | 50 | 02.06.2020 | 02.03.2021 | Продлено до 04.05.2024 |
| 3 | Магазин товаров первой необходимости | ул. 9 Января, 233/34 | 36:34:0506001:4021 | Чернова М.В. | 1497 | 93 | 12.10.2020 | 12.10.2025 |  |
| 4 | Реконструкция объекта незавершенного строительства церкви святого великомученика Пантелеймона | ул. Защитников Родины, 12а | 36:34:0502018:3 | Приход храма во имя святого великомученика Пантелеймона | 451 | 5 | 03.02.2021 | 04.02.2023 |  |
| 5 | Футбольный манеж в г. Воронеж | ул. Аникина, 1 | 36:34:0545001:6307 | МС ВО | 8040 | 7 | 04.02.2021 | 04.08.2022 | Продлено до 20.06.2024 |
| 6 | Реконструкция стадиона АО СК "Факел" | ул. Писателя Маршака, 1а | 36:34:0507022:10802 | МС ВО | 6034,11 | 78 | 27.08.2021 | 27.08.2023 | Продлено до 20.02.2024 |
|  |  |  |  |  | 3644,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1219,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1219,23 |  |  |  |  |
| 7 | торгово-выставочный центр в целях реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса г. Воронеж и Воронежской области, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, 28, кадастровый номер земельного участка 36:34:0506045:1310 | ул. Дорожная, 28 | 36:34:0506045:1310 | ООО "Воронежкомплект" 3665025265 | 6392,76 | 8 | 17.02.2022 | 17.02.2023 | Продлено до 17.02.2024 |
| 8 | Строительство общежития на 500 мест, расположенного по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, 55 | пр-т Патриотов, 55 | 36:34:0508001:18606 | Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Воронежской институт министерства внутренних дел Российской Федерации" | 17460,5 | 25 | 22.03.2023 | 22.06.2025 |  |
| 9 | Учреждение коммунального обслуживания по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 63н | проспект Патриотов, 63н | 36:34:0508001:18332 | Перов А.А. | 803,47 | 43 | 19.05.2023 | 19.11.2023 | Продлено до 19.06.2024 |
| 10 | Строительство административного здания | ул. Ворошилова,63д | 36:34:0403029:4641 | ООО ПКФ "Обувьбыт" | 830 | 41 | 10.06.2021 | 01.07.2023 | Продлено до 30.06.2025 |
| 11 | Магазин, расположенный по адресу: г. Воронеж, мкр. Малышево, ул. Октябрьская, 463/1 | ул. Октябрьская, 463/1 | 36:34:0515003:62 | Попов Р.Б. | 691,7 | 87 | 06.09.2023 | 06.09.2025 |  |
| 12 | Магазин | ул. Курчатова, 26в | 36:34:0516002:87 | Цымбалова Г.Г. | 664,8 | 119 | 23.11.2023 | 23.11.2025 |  |
| 13 | Торговый центр по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 3 | пр-кт Патриотов | 36:34:0508001:34180 | ООО "СМ-Девелопмент" | 10058,9 | 138 | 28.12.2023 | 28.06.2025 |  |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Петропавловский храм по ул. 206 Стрелковой дивизии п. Масловка, Левобережный район, г. Воронеж. Церковно-приходское здание хозяйственного назначения | ул. 206 Стрелковой дивизии, 308в | 36:34:0349012:150 | МРО Приход Петропавловского храма с. Масловка г. Воронежа Централизованной организации Воронежская и Борисоглебская Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | 185,11 | 159 | 12.10.2016 | 12.10.2019 | Продлено до 30.11.2024 |
| 2 | Строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж | ул. Балашовская, 29/1 | 36:34:0306089:684 | Управление строительной политики ИНН 3664122837 | 388,94 | 29 | 22.04.2022 | 22.04.2023 | Продлено до 22.02.2025 |
|  |  |  |  |  | 125,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 410,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15,75 |  |  |  |  |
| 3 | Здание амбулаторно-поликлинического учреждения "Клиника "Доктор Ч" по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 46б | ул. Ростовская, 46б | 36:34:0307022:3930 | ООО "Медицинский центр Ультразвук" ИНН 3662166420 | 2197,24 | 41 | 10.06.2022 | 10.06.2024 |  |
| 4 | Офис по адресу: г. Воронеж, ул. Базовая, 2м | ул. Базовая, 2м | 36:34:0305002:66 | Быстрянцевой В.И. | 423,9 | 58 | 05.08.2022 | 05.08.2024 |  |
| 5 | Магазин товаров первой необходимости, расположенный по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 77д | Ленинский проспект, 77д | 36:34:0304006:1575 | ООО "Инвест Девелопмент" 3666264795 | 42,64 | 20 | 16.03.2023 | 16.06.2023 | Продлено до 16.03.2024 |
| 6 | Храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского. Второй этап строительства. Храм в честь святителя Митрофана Воронежского по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2п | ул. Арзамасская, 2п | 36:34:0304001:523 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА-ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА, ПЕРВОГО ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО Г.ВОРОНЕЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | 4806 | 45 | 01.06.2023 | 01.06.2026 |  |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Храмовый комплекс в честь трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста | ул. Серафимовича, 20 а | 36:34:0106030:925 36:34:0106030:922 | Местная религиозная организация православный приход трехсвятительского храма | 788,25 | 176 | 28.10.2016 | 28.10.2017 | Продлено до 27.01.2025 |
| 2 | Торговый центр | ул. Федора Тютчева, 101к | 36:34:0102002:5218 | ООО "Альфабетон" | 24417,3 | 150 | 23.12.2019 | 23.12.2021 | Продлено до 23.06.2024 |
| 3 | «Водно-спортивная база. 1 этап строительства. Сооружение (ангар) для хранения маломерных судов по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Января, 3л» | ул. 25 Января, 3л | 36:34:0105023:44 | ООО "КФС ОЙЛ" | 969,7 | 17 | 22.03.2022 | 22.11.2022 | Продлено до 19.06.2024 |
| 4 | Дом отдыха "Дача № 28" | ул. Гринько, уч. 10 | 36:34:0107036:98 | АУ ВО "Пансионат с лечением "Репное" ИНН 36160060990 | 188,91 | 28 | 22.04.2022 | 22.11.2022 | Продлено до 24.05.2024 |
| 5 | Реконструкция нежилого здания в г. Воронеже по ул. Переверткина д. 1у | ул. Переверткина, 1п | 36:34:0106001:133 | ООО "Лингвист" | 387,1 | 24 | 08.04.2022 | 08.09.2022 | Продлено до 08.05.2024 |
| 6 | Административное здание Филиала ФГБУ "Россельхозцентр" | ул.Серафимовича,26 | 36:34:0106030:913 | ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", ИНН 7708652888 | 463,49 | 43 | 24.06.2022 | 24.05.2024 |  |
| 7 | Реконструкция нежилого здания придорожное кафе "Багратион" в гостиницу по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Изыскателей, 221и | ул. Изыскателей 221и | 36:34:0101001:11 | Алоян Ю.М. | 879,88 | 107 | 25.11.2022 | 25.11.2024 |  |
| 8 | Магазин товаров первой необходимости по адресу: г. Воронеж, ул. Оскольская, 2в | ул. Оскольская, 2в | 36:34:0107026:14 | Евсеев А.А. | 233,92 | 33 | 20.04.2023 | 20.04.2024 |  |
| 9 | Реконструкция существующего нежилого здания (инвентарный номер 10270), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Витрука, 13 (36:34:0105031:32) | ул. Витрука, 13 | 36:34:0105031:32 | Бикулин Р.С. | 701,5 | 62 | 17.07.2023 | 17.12.2023 |  |
| 10 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Корректировка | на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева | 36:34:0000000:49 36:34:0105038:4081 36:34:0105036:664 36:34:0105036:30 36:34:0105036:78 36:34:0105036:76 | МКУ городского округа город Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" |  | 83 | 17.09.2021 | 17.08.2023 | продлено до 17.01.2024 |
| 11 | Комплекс православного храма в честь преподобного Антония Великого, по адресу: г. Воронеж, Дачный проспект, 19в | Дачный проспект, 19в | 36:34:0102072:32 | Местная религиозная организация православный храм во имя преп. Антония Великого г. Воронежа религиозной организации "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" | 368 | 32 | 03.07.2015 | 03.07.2017 | Продлено до 19.09.2025 |
|  |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги от проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (кольцевое пересечение) до ул. Урывского (1, 2 и 4 этапы) в городском округе город Воронеж | г. Воронеж | 36:34:0106032:10587 36:34:0106032:10580 36:34:0106032:10588 36:34:0106032:10583 36:34:0106032:10585 36:34:0106032:10599 36:34:0106032:10696 36:34:0106032:5762 36:34:0000000:290 | МКУ городского округа город Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 275 (протяженность) | 104 | 18.10.2023 | 18.10.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 1069 (протяженность) |  |  |  |  |
| 13 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (кольцевое пересечение) | г. Воронеж | 36:34:0106032:10702 | МКУ городского округа город Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 387 (протяженность) | 107 | 23.10.2023 | 23.04.2024 |  |
| 14 | Центр переподготовки кадров по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Обручева, 9л (36:34:0106032:4336) | ул. Обручева, 9л | 36:34:0106032:4336 | ООО "АВТОВИТА" | 733,4 | 108 | 25.10.2023 | 25.10.2024 |  |
|  | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пункт приема прачечной | ул. Краснознаменная, 109 | 36:34:0404065:15 | Березников Д.А. | 531,58 | 118 | 24.12.2020 | 24.12.2021 | Продлено до 24.12.2024 |
| 2 | Роликодром по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 150/2 | ул. Острогожская, 150/2 | 36:34:0405040:275 | Региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта Воронежской области" | 423,9 | 58 | 08.08.2022 | 08.08.2024 |  |
| 3 | Поликлиника по ул.20-летия Октября в г. Воронеж | ул.20 летия октября,82 | 36:34:0402007:230 | Министерство строительства ВО | 8167 | 125 | 30.12.2022 | 30.11.2023 | Продлено до 09.10.2024 |
| 4 | Производственно-репетиционный корпус ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балеты" | ул. Плехановская, 11а | 36:34:0401032:20 | Департамент строительной политики ВО | 6689,6 | 13 | 22.02.2023 | 05.11.2023 | Продлено до 02.10.2024 |
| 5 | Храм по ул. Краснознаменная, д.153 военный городок №1 ВУНЦ ВВС ВВА | ул. Краснознаменная, 153 | 36:34:0404067:2133 | Федеральное государственное автономное учреждение "Управление имуществом специальных проектов" Министерства обороны Российской Федерации | 867 | 51 | 09.06.2023 | 09.06.2024 |  |
| Коминтерновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | торговый центр | Московский проспект, 97и | 36:34:0203016:63 | ООО предприятие "Аргус" | 9167 | 70 | 28.08.2015 | 28.02.2017 | Продлено до 29.05.2025 |
| 2 | Магазин товаров первой необходимости по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 56д | ул. Генерала Лизюкова, 56д | 36:34:0203013:5870 | Филиппов В.А. | 649,95 | 218 | 09.12.2016 | 09.12.2017 | Продлено до 21.06.2024 |
| 3 | Административное здание с трансформаторной подстанцией и комплексом площадок спортивного назначения | Московский проспект, 117 | 36:34:0203011:23 | Герасимов В.В. | 818 | 34 | 28.04.2020 | 28.12.2020 | Продлено до 21.11.2024 |
| 4 | Магазин | ул. 45 Стрелковой дивизии, 263/3 | 36:34:0208001:1310 | ООО "Партнер" | 202 | 57 | 22.06.2020 | 22.12.2022 | Продлено до 26.01.2025 |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ул. 60-летия ВЛКСМ, 6а | 36:34:0203014:3 | ООО "Академия" | 11465 | 68 | 16.07.2020 | 16.02.2022 | Продлено до 16.09.2024 |
| 6 | Нежилое здание социального и культурно-бытового обслуживания, расположенное по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 44б | пр-кт Московский, 44б | 36:34:0207008:568 | ООО СЗ "РУНЭКС" | 9978 | 13 | 24.02.2021 | 24.02.2025 |  |
| 7 | магазин товаров первой необходимости | ул. Художника Лихачева, 1а | 36:34:0201030:29 | ООО "Автомобильное ремонтное предприятие" | 373,5 | 59 | 09.07.2021 | 09.01.2023 |  |
| 8 | Магазин | ул. Социалистическая, 28 | 36:34:0210027:2 | Наджмудинзода Ш.И. | 589,74 | 80 | 06.09.2021 | 06.09.2022 | Продлено до 21.09.2024 |
| 9 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание ветеринарной лечебницы по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Вл.Невского,1а | ул.Вл.Невского,1а | 36:34:0203017:70 | Иванова Тамара Михайловна | 382,4 | 115 | 27.12.2021 | 27.08.2022 | Продлено до 27.12.2023 |
| 10 | Музей Военно-Десантных войск в г. Воронеже по адресу: ул. Генерала Лизюкова, 42 в | ул. Генерала Лизюкова, 42 в | 36:34:0203014:47 | Управление строительной политики ИНН 3664122837 | 2109,17 | 30 | 22.04.2022 | 22.10.2023 | Продлено до 09.05.2025 |
| 11 | Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0201054:318 по адресу: г. Воронеж, ул. Серафима Саровского. I этап строительства. Стоянка автомобилей. позиция 4 | ул. Серафима Саровского | 36:34:0201054:318 | ООО СЗ "Выбор-юг" | 10721,16 | 47 | 05.07.2022 | 05.06.2023 | Продлено до 05.05.2024 |
| 12 | Магазин по адресу: г. Воронеж, ул. Композитора Ставовнина,2 | ул. Композитора Ставонина, 2 | 36:34:0201091:361 | Сорокин А.С. | 856,8 | 90 | 19.10.2022 | 19.04.2024 |  |
| 13 | Офисное здание | ул. Урицкого, 47 | 36:34:0210036:1 | Рыжков М.А. | 901 | 103 | 11.11.2022 | 11.08.2023 |  |
| 14 | Реконструкция нежилого здания в нежилое здание административного назначения по адресу: г. Воронеж, ул. Славы,1 | ул. Славы,1 | 36:34:0207010:882 | ООО "Интермедиа" 3663057279 | 582 | 106 | 21.11.2022 | 21.11.2023 | Продлено до 27.05.2024 |
| 15 | Многоуровневый подземно-надземный паркинг расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. историка Костомарова, 46/5 | ул. Историка Костомарова, 46/5 | 36:34:0201094:933 | ЗАО " Воронеж-Дом" 3662028490 | 16866,75 | 6 | 07.02.2023 | 07.08.2025 |  |
| 16 | Магазин товаров первой необходимости по адресу: г. Воронеж, ул. Красных зорь, 69 | ул. Красных зорь, 69 | 36:34:0208063:17 | Рустамова Г.Х. | 208,67 | 38 | 28.04.2023 | 28.01.2025 |  |
| 17 | Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций, г. Воронеж | ул. Шишкова, 60 | 36:34:0206020:127 36:34:0206020:128 36:34:0206020:129 36:34:0206020:130 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" | 6728,60 | 50 | 06.06.2023 | 06.10.2025 |  |
| 18 | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеж (ЖК "Каштановый") | ул. Покровская, 18/5 | 36:34:0201094:2336 | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 24510,7 | 59 | 13.07.2023 | 13.07.2026 |  |
| 19 | Реконструкция объектов улично-дорожной сети г. Воронеж (участок ул. Свободы от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская и участок ул. 60 Армии от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная) 1 этап ул. 60 Армии | ул. 60 Армии | 36:34:0000000:43869 36:34:0000000:43328 36:34:0000000:43662 36:34:0000000:42819 36:34:0000000:53224 36:34:0000000:53225 36:34:0203014:48 36:34:0203019:1714 | МКУ городского округа город Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 1535 (протяженность) | 61 | 14.07.2023 | 14.08.2024 |  |
| 20 | Радиотерапевтический корпус на территории БУЗ ВО "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" | ул. Электросигнальная, 13 | 36:34:0209016:2268 | Департамент строительной политики ВО | 13666,72 | 71 | 02.08.2023 | 28.06.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 275,53 |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция магазина-кафе по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии перед домом №265 (кадастровый номер участка 36:34:0208079:7061) | ул. 45 стрелковой дивизии перед домом №265 | 36:34:0208079:7061 | Казарян Д.Г. | 518,17 | 81 | 15.08.2023 | 15.08.2024 |  |
| 22 | Подземный паркинг по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 67 | проспект Труда,67 | 36:34:0201094:4389 | ООО предприятие "ИП К.И.Т" 3662053761 | 12405 | 70 | 14.09.2022 | 14.09.2023 | Продлено до 14.09.2024 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | ул. Независимости,85 | 36:34:0201094:477 36:34:0201094:478 36:34:0201094:778 36:34:0201094:781 26:34:0201094:787 | ООО СК "Град-Развитие" | 155001 | 82 | 05.10.2017 | 05.02.2023 | Продлено до 05.02.2028 |
|  |  |  |  |  | 9828 |  |  |  |  |
| 24 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0209018:1791 по адресу: г. Воронеж, пр-т Труда | пр-т Труда | 36:34:0209018:1791 | Орлова Л.С. | 2342 | 92 | 13.09.2023 | 13.09.2024 |  |
| 25 | Здание аптеки БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница № 1" | Московский пр-кт, 151 | 36:34:0202025:413 | Департамент строительной политики ВО | 2652 | 98 | 27.09.2023 | 15.07.2024 |  |
| 26 | Реконструкция нежилого 2-х этажного здания, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 1 | ул. Текстильщиков, 1 | 36:34:0209015:2 | Куркин Р.Ю. | 1173,99 | 113 | 13.11.2023 | 11.07.2025 |  |
| 27 | "УНИВЕРСАМ" по адресу: РФ, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, ул. Урицкого, земельный участок 48 | ул. Урицкого, 48 | 36:34:0210031:196 | ООО "М-5" | 652 | 114 | 15.11.2023 | 15.06.2024 |  |

Таблица 2.3.

Перечень строящихся промышленных объектов

| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Площадь, кв. м. | № Разрешения RU-36302000- 36-RU-36302000-___-__ 36-34-__-__ | Дата выдачи | Срок действия | Продление |
| 1 | Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева. 1 этап строительства (ПК 0+00-ПК 13+24, 12) 2 этап строительства (ПК 13+24, 12-ПК 29-11, 47) | Воронежская обл., г. о. г. Воронеж | 36:34:0000000:7093 36:34:0602001:10679 36:34:0602001:21321 36:34:0000000:6991 36:34:0602001:213 36:34:0602001:9591 36:34:0602001:10682 36:34:0602001:212 | МКУ г. о. г. Воронеж "ГДДХиБ" |  | 38 | 31.05.2022 | 31.05.2024 |  |
| 2 | Строительство объекта "Автомобильная дорога от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж | г. Воронеж | 36:34:0602001:67390 36:34:0602001:67391 36:34:0000000:43327 | МКУ г. о. г. Воронеж "ГДДХиБ" 3666154383 |  | 12 | 21.02.2023 | 21.11.2023 | Продлено до 14.05.2024 |
| Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Складская база строительных материалов в г. Воронеж, ул. Латненская, 3п | ул. Латненская, 3п | 36:34:0502026:119 | ООО "ФОРММАТЕРИАЛЫ" | 50,46 | 208 | 08.12.2016 | 08.03.2017 | Продлено до 20.02.2024 |
| 2 | Производственные и складские здания с АБК. Этап 2. Производственное здание | ул. Острогожская, 109е | 36:34:0516001:801 | Асунин С.Н. | 1454 | 7 | 29.01.2019 | 29.12.2019 | Продлено до 10.09.2024 |
| 3 | Производственные и складские здания с АБК. Этап 3. Производственное здание 4. | ул. Острогожская,109е | 36:34:0516001:801 | Асунин С.Н. | 1427 | 139 | 22.11.2019 | 22.10.2020 | Продлено до 10.09.2024 |
| 4 | Торгово-складская база | ул. Острогожская, 150 | 36:34:0405040:4 | ООО "ЮКОН" | 220 | 95 | 16.10.2020 | 01.10.2021 | Продлено до 19.02.2024 |
| 5 | Гараж на три машиноместа и открытая автостоянка | ул. Пеше-Стрелецкая, 22/1 | 36:34:0506045:1576 | Лыбань С.П. | 121 | 103 | 25.11.2020 | 25.08.2021 | Продлено до 18.04.2024 |
| 6 | Создание централизованного производства шар баллонов для изделий ракетно-космической техники | ул. Ворошилова,22 | 36:34:0507020:1596 | АО "Конструкоторское бюро химавтоматики" | - | 54 | 06.07.2021 | 21.09.2022 | Продлено до 05.10.2024 |
| 7 | Реконструкция завода упаковочных автоматов по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 57у. Ремонтный бокс | пр-кт Патриотов, 57у | 36:34:0508001:234 | ООО УК "Профинжиниринг" | 143,88 | 66 | 19.07.2021 | 19.07.2023 | Продлено до 19.04.2024 |
| 8 | Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного изготовления двигателей 14Д23 - 1 очередь | ул. Ворошилова, 22, уч. №1, ул. Ворошилова, 22, уч. №2, уч. №3, уч. №5;, ул. Пеше-Стрелецкая, путь 512, 513, 515-518 | 36:34:0507020:1601 36:34:0507020:1796 | АО "Конструкоторское бюро химавтоматики" | 5184 | 67 | 23.07.2021 | 23.10.2022 | Продлено до 25.01.2025 |
|  |  |  |  |  | 8216 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5577 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1424 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция и техническое перевооружение для создания объединенного производства ЖРД для РН "Союз" 2 этап | ул. Острогожская, 109; ул. Ворошилова, 22, уч. №2, уч. №3, уч. №5;, ул. Пеше-Стрелецкая, путь 512, 513, 515-518; Ворошилова, 22, участок №3; ул. Острогожская, 109г | 36:34:0516001:54 36:34:0507020:1796 36:34:0507020:1596 36:34:0516001:5 | АО "Конструкоторское бюро химавтоматики" | 66660 | 69 | 23.07.2021 | 23.07.2023 | Продлено до 23.09.2025 |
|  |  |  |  |  | 2500,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10408,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40727,9 |  |  |  |  |
| 10 | Производственные и складские здания АБК по адресу: г. Воронеж, Острогожская ул., д. 109е. 4 Этап. Производственное здание 3 | ул. Острогожская, 109е | 36:34:0516001:801 | Асунин С.Н. | 1497,31 | 89 | 05.10.2021 | 05.10.2023 | Продлено до 05.10.2025 |
| 11 | Здание складских помещений по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 6 | ул. Космонавтов, 6 | 36:34:0506046:6257 | Сухов О. Р. | 3081,2 | 37 | 26.05.2022 | 26.04.2023 | Продлено до 26.03.2024 |
| 12 | Объекты складского назначения III-V классов вредности по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов,57и. Склад №1, склад №2 | пр-т Патриотов,57и | 36:34:0508001:8394 | Чернов Дмитрий Анатольевич | 380,8 648,0 | 51 | 15.07.2022 | 15.07.2024 |  |
| 13 | Реконструкция здания склада по адресу: г. Воронеж, ул. дорожная, 24м | ул. Дорожная, 24м | 36:34:0506045:1088 | Саламех И. | 1460 | 3 | 06.02.2023 | 06.02.2024 |  |
| 14 | Логистический центр по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, 43и | пр-т Патриотов, 43и | 36:34:0508001:142 | Пашко А.Н. | 3798,39 | 8 | 08.02.2023 | 23.08.2024 |  |
| 15 | Склад по адресу: ул. Острогожская, 109ж | ул. Острогожская, 109ж | 36:34:0516001:803 | Рукавицын С.Г. | 1286,5 | 14 | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Продлено до 22.08.2024 |
| 16 | Складской комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 2м | ул. Героев Сибиряков, 2м | 36:34:0505001:388 | ООО "КМА" 3663111494 | 1497,4 | 15 | 22.02.2023 | 06.11.2023 | Продлено до 17.03.2024 |
| 17 | Складской комплекс с административно-бытовой вставкой. Здание ФСЦ - НПП Воронежская область, городской округ город Воронеж, ул. Острогожская, уч. 109л (кадастровый номер: 36:34:0516001:1356) | ул. Острогожская, 109л | 36:34:0516001:1356 | АО "Астра Лэнд" | 16742,6 | 23 | 20.03.2023 | 20.12.2024 |  |
| 18 | Автомоечный комплекс по адресу: г. Воронеж, проспект Патриотов, 69д | пр-т Патриотов, 69д | 36:34:0504037:735 | ООО "Мойка" 3663106737 | 57,6 | 41 | 03.05.2023 | 03.05.2024 |  |
| 19 | Цех по производству арматурных каркасов по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, 160л | ул. Острогожская, 160л | 36:34:0545001:119 | Черных В.П. | 1280,89 | 64 | 18.07.2023 | 18.07.2024 |  |
| 20 | Складское здание, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Тихий Дон, земельный участок, 65 | ул. Тихий Дон, земельный участок, 65 | 36:34:0502001:2204 | Ююкин М.Г. | 153,4 | 72 | 02.08.2023 | 02.05.2024 |  |
| 21 | Производственные и складские здания с АБК по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 109е. Этап 1. Производственное здание 1. | ул. Острогожская, 109е. | 36:34:0516001:801 | Асунин С.Н. | 1454,6 | 143 | 24.07.2018 | 24.06.2019 | Продлено до 10.09.2024 |
| 22 | Автомобильная мойка самообслуживания на 5 постов по адресу: Вороне5жская область, городской округ город Воронеж, ул. Острогожская, 111с | ул. Острогожская, 111с | 36:34:0516001:1001 | Демьяненко А.Е. | 326,24 | 103 | 18.10.2023 | 18.01.2024 |  |
| 23 | Жилая застройка квартала А-II в границах земельного участка 8,51 га по ул. Острогожская в г. Воронеже. Объект многоэтажный жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.32 с объектами инженерного обеспечения и пристроенной котельной. I этап строительства - котельная | ул. Острогожская | 36:34:0545001:12806 | АО "СЗ "ДСК" | 72,44 | 120 | 23.11.2023 | 23.02.2024 |  |
| Левобережный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция эстакады в склад с пристройкой административно-бытового корпуса, подсобных помещений и гаража на одно машиноместо | Монтажный проезд, 5/2 | 36:34:0305006:56 | ООО "Производственно-торговый Центр - Созвездие" | 304 | 98 | 26.11.2013 | 26.05.2015 | Продлено до 28.03.2024 |
|  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  |
| 2 | Объект складского назначения склад инвентаря | ул. Корольковой, 15в | 36:34:0354001:78 | Гридин Р.Б. | 53 | 58 | 25.06.2020 | 25.12.2021 | Продлено до 25.12.2024 |
| 3 | Здание склада | ул. Дубровина, 13 | 36:34:0310011:33 | ООО "Лимонад" | 1321 | 82 | 24.08.2020 | 24.08.2021 | Продлено до 19.11.2024 |
| 4 | Производственная база V класс вредности | ул. Димитрова, 140у | 36:34:0305008:76 | ООО "Строительные технологии" | 440,86 | 144 | 06.12.2019 | 06.12.2020 | Продлено до 06.07.2024 |
| 5 | Склад металлопроката по адресу: г. Воронеж, ул. Ильюшина,12а | ул. Ильюшина,12а | 36:34:0305006:27 | Тонких Юрий Викторович | 4610,24 | 55 | 26.07.2022 | 26.01.2023 | Продлено до 26.07.2024 |
| 6 | Реконструкция склада готовой продукции, сооружение производственного назначения | ул. Балашовская, 29е | 36:34:0306089:1345 | ООО "Эколайнер" 3662163002 | 6069,05 | 87 | 19.10.2022 | 19.02.2024 |  |
| 7 | Производственное предприятие металлоштампов по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 134-г | ул. Димитрова, 134-г | 36:34:0305004:35 | Грошева Н.М. | 1008,06 | 123 | 30.12.2022 | 30.12.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 1008,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1116,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1443,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 340,92 |  |  |  |  |
| 8 | Производственное здание по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 88/1 | ул. Ростовская, 88/1 | 36:34:0306086:8142 | ООО "Факел-2000" | 1321,6 | 11 | 17.02.2023 | 17.02.2024 |  |
| 9 | Конструкторское бюро | ул. Кулибина, 15с | 36:34:0304028:1823 | Лесовой М.В., Михалев О.И. | 854,7 | 16 | 03.03.2023 | 03.03.2025 |  |
| 10 | Складское здание по адресу: г. Воронеж, Димитрова, 118 (1,2,3 этапы строительства) | ул. Димитрова, 118 | 36:34:0305001:94 | Бондарев Д.В. Китаева Т.В. | 1001,55 | 24 | 21.03.2023 | 21.03.2024 |  |
| 11 | Строительство здания склада по ул. Димитрова, 148 а в г. Воронеж Воронежской области | ул. Димитрова, 148а | 36:34:0305003:3 | ООО "Идеал Агро" | 2586,1 | 26 | 24.03.2023 | 24.01.2024 |  |
| 12 | Здание неотапливаемого склада по адресу: г. Воронеж, ул. Героев стратосферы, 16б | ул. Героев Стратосферы, 16б | 36:34:0304028:20 | ООО "Группа компаний Стис" | 379,3 | 29 | 11.04.2023 | 11.10.2023 | Продлено до 11.04.2024 |
| 13 | Склад по адресу: г. Воронеж, проезд монтажный, 5-ф | проезд монтажный, 5-ф | 36:34:0305006:75 | ООО "Металлинвест плюс" | 466,36 | 31 | 13.04.2023 | 13.04.2025 |  |
| 14 | Склад металлических изделий, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 41 | ул. Ростовская,41 | 36:34:0307023:2165 | ООО "Антарекс" | 1024,7 | 34 | 20.04.2023 | 20.05.2025 |  |
| 15 | Завод по производству гофрокартона и гофротары мощностью 240 млн. кв. м в год | ул. Солдатское поле, 285/23 | 36:34:0347001:1467 | АО "АРХБУМ" | 16955,2 | 65 | 21.07.2023 | 30.06.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 200,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2304,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33615,3 |  |  |  |  |
| 16 | Завод по производству гофрокартона и гофротары мощностью 180 млн. кв. м в год | ул. Балашовская | 36:34:0306089:1347 | ООО "ХАРТАМ" | 21234,05 | 66 | 21.07.2023 | 21.07.2026 |  |
|  |  |  |  |  | 3992,03 |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ростовская, 68а по объекту: Техническое перевооружение ЦТП с заменой строительных конструкций зданий ЦТП, теплотехнического, электротехнического и насосного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией (3 этап)" | ул. Ростовская, 68а | 36:34:0306086:7348 | АО "Квадра - Генерирующая компания" | 60,1 | 67 | 26.07.2023 | 26.11.2023 | Продлено до 26.03.2024 |
| 18 | Производственный комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 88и. Производственно-складское здание. 1 этап. | улица Новосибирская, земельный участок 90в | 36:34:0306089:815 | ООО "Воронежагротехсервис" | 4195,63 | 90 | 12.09.2023 | 12.10.2024 |  |
| 19 | Производственный корпус с бытовым блоком в составе производственного комплекса машиностроительного завода по адресу: г. Воронеж, Солдатское поле, 285/5 | ул. Солдатское поле, 285/5 | 36:34:0347001:193 | ООО "Воронежсельмаш" | 21926,74 | 95 | 25.09.2023 | 25.09.2024 |  |
| 20 | Склад по адресу: г. Воронеж, ул. Дубровина, 19а | ул. Дубровина, 19а | 36:34:0310011:73 | Марченко Н.А. | 1399,49 | 96 | 25.09.2023 | 25.09.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 1472,64 |  |  |  |  |
| 21 | Цех механической обработки, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Базовая, 8/3 | ул. Базовая, 8/3 | 36:34:0305002:1356 | ООО "Универсал" | 9755,5 | 99 | 27.09.2023 | 20.08.2024 |  |
| 22 | Промышленное предприятие по производству добавок для дорожного строительства | ул. Солдатское поле, 285/22 | 36:34:0347001:632 | ООО "Полимертэк" | 1057,52 | 109 | 30.10.2023 | 30.10.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 814,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| 23 | Производственно-логистический комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 285и. Реконструкция навесов № 12.2 и 12.3 под цеха по производству сэндвич-панелей | ул. Солдатское поле, 285и | 36:34:0347001:451 | ООО "ДОРХАН-СТОЛИЦА" | 4620.9 | 110 | 30.10.2023 | 30.09.2024 |  |
|  |  |  |  |  | 5898,63 |  |  |  |  |
| 24 | Мастерская по ремонту автомобилей по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Брусилова, 4г (36:34:0304032:5260) | ул. Брусилова, 4г | 36:34:0304032:5260 | Богданова О.В. | 270,15 | 118 | 23.11.2023 | 23.11.2024 |  |
| 25 | Техническое перевооружение ЦТП №14 с заменой и ремонтом строительных конструкций зданий ЦТП, тепломеханического, электротехнического и насосного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 28а | ул. Новосибирская, 28а | 36:34:0306034:529 | АО "Квадра - Генерирующая компания" | 24,96 | 131 | 21.12.2023 | 21.03.2024 |  |
| 26 | Реконструкция АЗС № 36718, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленинградская, 29-в | ул. Ленинградская, 29-в | 36:34:0304032:50 | ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" | 192 | 133 | 22.12.2023 | 22.07.2024 |  |
| Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс по сортировке и временному хранению фруктов и овощей по адресу: ул. Остужева 52м. Логистический корпус | ул. Остужева 52м | 36:34:0106032:4056 | ООО Торговый дом "Воронежская фруктовая компания" | 1этап -3209,0 | 113 | 10.10.2019 | 10.04.2021 | Продлено до 03.11.2024 |
| 2 | Производственно-складской комплекс, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 66 | г. Воронеж, ул. Остужева, 66 | 36:34:0106032:35 | Щеблыкин Р.А. | 14482 | 21 | 01.04.2022 | 01.04.2025 |  |
| 3 | Здание склада | ул. Остужева, 43/1 | 36:34:0105039:1431 | ООО "Римком" 3665802391 | 63,25 | 96 | 31.10.2022 | 31.10.2025 |  |
|  |  |  |  |  | 63,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 129,25 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и Строительство автодорог в квартале ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская | городской округ город Воронеж | 36:34:0000000:52868 36:34:0104043:1459 36:34:0105053:2 | МКУ г.о.г. Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" |  | 113 | 08.12.2022 | 07.06.2023 | Продлено до 24.04.2024 |
| 5 | Реконструкция и Строительство автодорог в квартале ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская. Этап 1 |  | 36:34:0104043:1459 36:34:0105053:2 36:34:0102003:11429 36:34:0102003:11426 36:34:0000000:52863 | МКУ г.о.г. Воронеж "ГДДХиБ" |  | 117 | 19.12.2022 | 07.06.2023 | Продлено до 24.04.2024 |
| 6 | Коммунально-складское здание V класса вредности на земельном участке по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. землячки, уч. 29/2 | ул. Землячки, 29/2 | 36:34:0105031:4896 | Гагаев Д.В. | 403 | 10 | 09.02.2023 | 09.02.2024 |  |
| 7 | 1 этап строительства. Здание станции технического обслуживания легковых автомобилей | ул. Остужева, 68а | 36:34:0106032:63 | ООО "Эталон" | 168 | 81 | 10.09.2021 | 27.03.2024 | Продлено до 27.03.2024 |
| 8 | Складской комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 41а | ул. Остужева, 41а | 36:34:0105039:68 | ООО ТД "Соль Черноземья" | 1483,06 | 84 | 25.08.2023 | 25.10.2024 |  |
| 9 | Склад строительных материалов по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, просп. Ленинский, 119/4 в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106008:817 | пр-кт Ленинский, 119/4 | 36:34:0106008:817 | Тутельян М.В. | 442,45 | 91 | 12.09.2023 | 12.04.2024 |  |
| 10 | Строительство автомобильной дороги от проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (кольцевое пересечение) до ул. Урывского (I, II и IV этапы) в городском округе город Воронеж | город Воронеж | 36:34:0106032:10580 36:34:0106032:5764 36:34:0106032:10584 36:34:0106032:5763 36:34:0106032:5759 36:34:0106032:5760 36:34:0106032:5761 36:34:0106032:10583 36:34:0106032:5758 | МКУ г. о. г. Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 0,805 (протяженность) | 125 | 29.11.2023 | 29.05.2024 |  |
| 11 | Реконструкция и строительство автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская | город Воронеж | 36:34:0000000:52863 36:34:0103045:395 36:34:0000000:52872 36:34:0102003:3091 36:34:0000000:42088 36:34:0102003:3824 36:34:0102003:3093 36:34:0102003:35 | МКУ г. о. г. Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 759 (протяженность) | 128 | 08.12.2023 | 12.04.2024 |  |
| 12 | Реконструкция и строительство автодорог в квартале, ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская | город Воронеж | 36:34:0000000:52872 36:34:0000000:42088 36:34:0102003:35 36:34:0102003:5024 36:34:0102003:27 36:34:0102003:211 36:34:0102002:342 36:34:0102002:344 | МКУ г. о. г. Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 687 (протяженность) | 135 | 26.12.2023 | 20.05.2024 |  |
| 13 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на м/р Репное) - ул. Димитрова (кольцевое пересечение) | город Воронеж | 36:34:0106032:10701 | МКУ г. о. г. Воронеж "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства" | 0,303 (протяженность) | 136 | 27.12.2023 | 27.06.2024 |  |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Площадь | № Разрешения | Дата выдачи | Срок действия | Продление |
| 1 | Склад | прилегающий к земельному участку по ул. Острогожская, 150 | 36:34:0405040:283 | Злобин А.В. | 672 | 5 | 24.01.2022 | 24.01.2024 | Продлено до 24.01.2026 |
| 2 | Предприятие автосервиса по адресу: г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 15/1 | ул. Кривошеина, 15/1 | 36:34:0405013:47 | Федосеев В.В. | 270 | 88 | 08.09.2023 | 08.01.2024 |  |
| Коминтерновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Площадь | № Разрешения | Дата выдачи | Срок действия | Продление |
| 1 | Потребительский авто гаражный кооператив "Сокол+" | проспект Труда,69з | 36:34:0209020:181 | ПАК "Сокол Плюс" | 2389 | 179 | 01.10.2018 | 01.07.2020 | Продлено до 10.12.2024 |
| 2 | Многоэтажная стоянка индивидуальных легковых автомобилей | ул. Антонова-Овсеенко,28г | 36:34:0211002:6783 | ООО "Техносмарт" | 1420 | 35 | 15.04.2019 | 15.04.2020 | Продлено до 26.05.2024 |
| 3 | Многоэтажная стоянка индивидуальных легковых автомобилей | ул. Антонова- овсеенко,26в | 36:34:0211002:7197 | Панфилов А.Н. | 1497 | 92 | 13.08.2019 | 13.11.2020 | Продлено до 07.11 2024 |
| 4 | Реконструкция производственной базы (пристройка офисно-технологический центр) | Московский проспект, 11/45 | 36:34:0209014:2174 | Шульженко И.В. | 4259 | 22 | 10.03.2020 | 10.03.2022 | Продлено до 01.03.2025 |
| 5 | Складской комплекс с зданием магазина мелкооптовой торговли и офисами по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 1. Строение 2 | ул. Текстильщиков, 1 | 36:34:0209015:2 | Куркин Р.Ю. | 760 | 72 | 17.07.2020 | 17.05.2021 | Продлено до 29.01.2024 |
| 6 | Производственно-складской корпус типографии по адресу: ул. Еремеева, 22 г. Воронеж | ул. Еремеева, 22 | 36:34:0209020:206 | Морковский В.В. | 3258,42 | 34 | 18.05.2022 | 18.05.2023 | Продлено до 26.06.2024 |
| 7 | Магазин по продаже автомобилей и аксессуаров по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13 | ул. Электросигнальная, 13 | 36:34:0209016:1469 | Бельмасов Е.С. | 392 770 | 93 | 19.10.2021 | 19.11.2023 | Продлено до 19.11.2024 |
| 8 | Увеличение производственных мощностей АО "Хлебозавод №7", расположенного по адресу: г. Воронеж, у.45-й Стрелковой Дивизии,259а | ул.45 Стрелковой Дивизии,259а | 36:34:0208079:53 | АО "Хлебозавод№7" | 15546,31 | 49 | 08.07.2022 | 08.01.2024 | Продлено до 08.01.2025 |
| 9 | Реконструкция и Строительство автодорог в квартале ограниченном улицами: Богатырская, Планетная, Федора Тютчева, Сельская | ул. Богатырская | 36:34:0000000:52868 | МКУ г. о. г Воронеж "ГДДХиБ" 3666154383 |  | 101 | 07.11.2022 | 07.06.2023 | Продлено до 19.05.2024 |
| 10 | Реконструкция. Производственная база, расположенная по адресу: г. Воронеж, Московский пр. 11/29 | Московский проспект, 11/29 | 36:34:0209014:123 | ООО "Московский проспект" | 5117,3 | 105 | 15.11.2022 | 15.03.2024 |  |
| 11 | Промышленное предприятие с административным зданием и стоянкой (гаражом) индивидуальных легковых автомобилей подземной, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0209016:2225 | ул. Электросигнальная | 36:34:0209016:2225 | ООО НПК "НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ" | 10308,27 | 118 | 20.12.2022 | 20.12.2027 |  |
| 12 | Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Труда,117 | пр-т Труда, 117 | 36:34:0209020:8336 | ООО СЗ "Новострой" 3662297976 | 15072,55 | 120 | 21.12.2022 | 21.11.2023 | Продлено до 02.09.2024 |
| 13 | Нежилое здание (хранение автотранспорта) по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 48/2 | пр-кт Труда, 48/2 | 36:34:0209018:789 | ООО "Парус" | 249,4 | 79 | 09.08.2023 | 09.05.2024 |  |
| 14 | Здание склада по адресу: г. Воронеж, ул. Краснодонская, 29 | ул. Краснодонская, 29 | 36:34:0208042:335 | Сикорская Н.И. | 250,7 | 97 | 26.09.2023 | 26.10.2024 |  |
| 15 | Техническое перевооружение ЦТП №48 с заменой и ремонтом строительных конструкций зданий ЦТП, тепломеханического, электротехнического и насосного оборудования, автоматизацией и диспетчеризацией по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 65т | ул. Генерала Лизюкова, 65т | 36:34:0203018:18 | АО "Квадра - Генерирующая компания" | 68,8 | 132 | 21.12.2023 | 21.03.2024 |  |
| 16 | Служебные гаражи для автотранспорта по адресу: г. Воронеж, ул. Жемчужная, 11. I этап строительства - гараж для автотранспорта поз. 1. II этап строительства - гараж для автотранспорта поз. 2 | ул. Жемчужная, 11 | 36:34:0208079:62 | ООО СЗ "Выбор три" | 1066,6 | 134 | 22.12.2023 | 22.12.2024 |  |

Таблица 2.4.

Перечень заключенных договоров на подключение абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения

с объемом более 10,0 куб. м/сутки

| № п/п | Номер доп. | Дата заключения ДНП | Наименование организации | Назначение объекта | Адрес объекта | Дата подключения по договору | Объем водопотребления, м3/сут. | Дата подписания акта о подключении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 627-в | 22.07.2021 | ООО СУ-8 | жилой дом | Ул. Революции 1905 года, 31и, 31е, 31б, п. 14 | 30.12.2021 | 48,17 | 30.12.2021 |
| 2 | 639-в | 23.07.2021 | ООО СЗ Инстеп. Краснознаменная (ранее ООО СЗ Инстеп) | многоквартирный жилой дом | Ул. Краснознаменная, 72 | 30.06.2024 | 278,53 |  |
| 3 | 652-в | 22.07.2021 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ООО СЗ Выбор) | многоэтажная жилая застройка | Ул. Серафима Саровского | 15.04.2022 | 1 197,38 | 15.04.2022 |
| 4 | 653-в | 22.07.2021 | ООО СЗ Выборстрой Пять (ранее ООО СЗ Выбор) | многоквартирный жилой дом | Ул. Димитрова, 51 | 15.04.2022 | 216,03 | 15.04.2022 |
| 5 | 754-в | 20.08.2021 | ООО СЗ ДСК-1 | многоэтажная жилая застройка | Ул. Серова - ул. Ленинградская-ул. Брусилова | 17.01.2024 | 603 | 17.01.2024 |
| 6 | 769-в | 23.09.2021 | ООО Фрегат | нежилое помещение | Ул. Циолковского,34/8 | 24.03.2024 | 27 |  |
| 7 | 791-в | 21.09.2021 | ООО СЗ ТЦС Развитие | многоквартирный жилой дом | Ул. Саврасова,86 поз. 3,4 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 8 | 813-в | 08.09.2021 | ООО СЗ СК Форпост (ранее ИП Пашко АН) | многоэтажный жилой дом | Ул. Лидии Рябцевой,42 | 30.11.2024 | 49,6 |  |
| 9 | 832-в | 23.09.2021 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом секц. 6, 7, 8 | Ул. Саврасова,86 поз. 6,7,8 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 10 | 861-в | 06.10.2021 | ООО СЗ Акцент-Сити (ранее ООО УК Работница) | многоквартирный жилой дом | Ул. Кольцовская,15 | 11.09.2024 | 48,06 |  |
| 11 | 882-в | 27.09.2021 | ООО СЗ Новый Код | жилые дома | Набережная Чуева, 7 | 01.03.2024 | 377,49 |  |
| 12 | 925-в | 19.10.2021 | МБУ Зеленхоз | система автополива бульвара «Литературный» | Ул. Плехановская,1с | 18.02.2022 | 13,5 |  |
| 13 | 1032-в | 08.12.2021 | ООО СЗ Развитие-М | многоквартирный жилой дом | Ул. Газовая, 1м | 07.06.2025 | 49,4 |  |
| 14 | 1033-в | 18.11.2021 | Гончаров ВС | центр дошкольного образования корпус | Ул. Березовая Роща, 1с | 01.02.2023 | 49,6 | 01.02.2023 |
| 15 | 1048-в | 22.11.2021 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ООО СЗ Выбор) | многоквартирный жилой дом | Ул. Тимирязева, 27 | 31.12.2024 | 111,33 |  |
| 16 | 1077-в | 28.12.2021 | ООО Сеть розничной торговли Воронеж | торговый центр | Ул. Ильюшина, 13 | 27.02.2023 | 33,89 | 27.02.2023 |
| 17 | 1078-в | 27.12.2021 | ООО СМ-Девелопмент | торговый центр | Пр-кт Патриотов, 3 | 11.08.2024 | 47,35 |  |
| 18 | 1079-в | 30.12.2021 | МРО православный Приход храма-часовни в чести Митрофана | храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского | Ул. Арзамасская, 2п | 30.06.2024 | 30,19 |  |
| 19 | 1145-в | 19.01.2022 | Клименченков АА | производственно-складское здание с АБК, нежилое здание лит. Щ | Ул. Электросигнальная, 13а | 20.07.2024 | 15,2 |  |
| 20 | 1185-в | 30.12.2021 | Халилов ЮР оглы | ресторан | Ул. Енисеевская, 3в, 5 | 30.06.2024 | 47,04 |  |
| 21 | 1186-в | 05.04.2022 | ПАО Сбербанк | административно-хозяйственное здание | Ул. 9 Января, 68к | 04.10.2024 | 40,57 |  |
| 22 | 1190-в | 17.01.2022 | ООО СЗ Выбор | котельная | Ул. Серафима Саровского, 175/1, 175/8, 175/14 | 18.07.2024 | 44,81 |  |
| 23 | 13-в | 31.01.2022 | Меламед БЯ | многоквартирный жилой дом | Ул. Краснознаменная, 94 | 01.08.2024 | 49,8 |  |
| 24 | 78-в | 11.03.2022 | ООО СКС-Лада | автосалон | Ул. Независимости, 84а | 28.09.2022 | 14,97 |  |
| 25 | 116-в | 28.02.2022 | Саркисян АВ | многоквартирный жилой дом | Пер. Белинского, 3 | 29.08.2024 | 32,12 |  |
| 26 | 150-в | 14.03.2022 | ООО СЗ Сити-Трейд | нежилое здание | Ул. Космонавта Комарова | 01.12.2022 | 40,15 |  |
| 27 | 49-в | 15.02.2022 | ООО СЗ ЖК Новый Солнечный (ранее ООО Спецпроект) | многоквартирный жилой дом | Пр-кт Труда, 139б | 16.12.2024 | 66,5 |  |
| 28 | 109-в | 01.03.2022 | ООО СЗ Легенда парк | группа жилых домов | Ул. Березовая роща, 4а | 27.06.2023 | 435,37 | 27.06.2023 |
| 29 | 521-в | 20.06.2022 | ДИЗО | благоустройство территории | Петровская набережная. (2,3 очередь) | Договор расторгнут | 165,83 |  |
| 30 | 520-в | 09.06.2022 | ООО СЗ ПСК-Центральная | многоквартирные многоэтажные жилые дома | Ул. Ростовская, 18а | 09.06.2025 | 163 |  |
| 31 | 370-в | 13.05.2022 | ООО СЗ ПСК-Северный | многоквартирный многоэтажный жилой дом | Ул. Антонова-Овсеенко, 35с | 13.05.2025 | 239 |  |
| 32 | 226-в | 12.04.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом | Ул. 45 стрелковой дивизии, 113 | 11.04.2025 | 49,4 |  |
| 33 | 227-в | 15.04.2022 | ООО СЗ Бик-Юго-Запад | жилой дом корпус Б | Пр-кт Патриотов | 10.03.2023 | 49 | 10.03.2023 |
| 34 | 228-в | 01.04.2022 | ООО СУ-8 | жилой дом поз.2 блок-секция №15 и подземная автостоянка поз. 5.2 | Ул. Революции 1905 года, 31ю | 28.09.2022 | 49,44 |  |
| 35 | 230-в | 05.04.2022 | ООО Стрела | автомойка туннельного типа | Полоса отвода а/дороги общего пользования А-134 подъездная дорога от а/дороги М-4 Дон к г. Воронежу на км 9+600 (справа) | 04.10.2024 | 18,03 |  |
| 36 | 249-в | 29.04.2022 | ООО СЗ ТКФ Строитель | многоквартирный жилой дом | Ул. Богдана Хмельницкого, 45а | 28.04.2025 | 49,4 |  |
| 37 | 312-в | 12.05.2022 | ООО Воронежагротехсервис | производственный комплекс | Ул. Новосибирская,88и | 11.11.2024 | 12,67 |  |
| 38 | 784/21д-в | 22.04.2022 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ИП Толубаева ИД) | многоэтажные многоквартирные жилые дома | Пр-кт Патриотов, 58а | 31.12.2024 | 1 205,90 |  |
| 39 | 340-в | 23.05.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | многоквартирный жилой дом | Пер Славы, 2 | 22.05.2025 | 49,4 |  |
| 40 | 342-в | 17.05.2022 | ООО СпецСтройАвтоматика-Проект | многоквартирный жилой дом, 2эт, 1оч | Ул. Набережная, 1а/1 | 28.07.2025 | 39,4 |  |
| 41 | 390-в | 18.05.2022 | ООО СЗ Жилстрой 21 (ранее ООО Модуль) | многоэтажный жилой дом | Пр-кт Труда, 48, 48/9 | 17.05.2025 | 47,6 |  |
| 42 | 411-в | 31.05.2022 | ООО ПГС проект | блокированные жилые дома | Ул. Героев Революции, 114 | Договор расторгнут | 14,5 |  |
| 43 | 418-в | 01.06.2022 | ИП Белесикова НИ | многоквартирные среднеэтажные жилые дома | Ул. Полевая | 30.11.2024 | 20,28 |  |
| 44 | 619-в | 06.07.2022 | ООО Монтажник | жилая застройка | Шишкова, ул. Загоровского | 24.01.2024 | 8567,78 | 24.01.2024 |
| 45 | 616-в | 13.07.2022 | АО СЗ ФК Аксиома | жилые дома | Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135, 137 | 01.10.2024 | 227,78 |  |
| 46 | 926-в | 25.11.2022 | ООО СЗ Силени | группа многоквартирных жилых домов | Кривошеина, 13/14 | 25.05.2024 | 257,92 |  |
| 47 | 341-в | 17.08.2022 | Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики) | спортивный комплекс с борцовским залом | пр-кт Патриотов, 45г, уч.2 | 28.12.2023 | 30,61 | 28.12.2023 |
| 48 | 565-в | 01.07.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом, сек.5 | Саврасова, 86 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 49 | 566-в | 05.07.2022 | ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО | жилой дом | Электросигнальная, уч.9 | 04.01.2025 | 48,1 |  |
| 50 | 585-в | 21.07.2022 | ООО УК Рента | жилой дом | Московский пр-т, 66 | 19.01.2025 | 49,75 |  |
| 51 | 586-в | 14.07.2022 | ООО База-Сервис, ИП Лапшин ВА | нежилое здание | пер. Отличников, 4 | 12.01.2025 | 26,4 |  |
| 52 | 617-в | 19.07.2022 | ООО СЗ Грин-Строй | многоэтажный многоквартирный жилой дом | Цимлянская, 10в | 17.01.2025 | 142,2 |  |
| 53 | 618-в | 13.07.2022 | ООО СЗ ДСК-2 | жилой дом | Ворошилова,10/1, Девицкий выезд,32з | 28.07.2025 | 2129,27 |  |
| 54 | 633-в | 04.10.2022 | Академия ФСО России | нежилое здание, предназначенное для учебного процесса | Землячки, 23 | 03.04.2024 | 16,08 |  |
| 55 | 651-в | 07.09.2022 | Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики) | административно-поликлинический корпус со вспогательными зданиями для инфекционного медицинского центра | Ростовская, 90/3 | 07.03.2024 | 49,31 |  |
| 56 | 912-в | 16.01.2023 | Управление строительной политики | школа на 1600 мест | Домостроителей, 30а | 27.12.2023 | 202,48 | 27.12.2023 |
| 57 | 695-в | 16.12.2022 | Управление строительной политики | муниципальный приют для животных | Балашовская, 29/1 | 27.12.2023 | 26,435 | 27.12.2023 |
| 58 | 697-в | 21.09.2022 | Управление строительной политики | школа на 1500 мест | Остужева, 52ш | 15.08.2023 | 130,46 | 15.08.2023 |
| 59 | 698-в | 19.09.2022 | Управление строительной политики | благоустройство пр. Революции | пр. Революции от ул. Карла Маркса до ул. Степана Разина | 27.12.2023 | 24,97 | 27.12.2023 |
| 60 | 902-в | 22.09.2022 | Пашин МВ, Антонюк ЕА | многоквартирный жилой дом | пр. Труда, 84 | 22.03.2024 | 13,86 |  |
| 61 | 977-в | 27.10.2022 | ООО Техресурс | многофункциональное нежилое здание | Карла Маркса, 67/7 | 26.04.2024 | 21 |  |
| 62 | 975-в | 21.10.2022 | ООО СЗ Партнер | многоэтажный жилой дом | Рокоссовского, 47, п.3 | 20.04.2024 | 49,92 |  |
| 63 | 1026-в | 16.11.2022 | ООО АВИКОМ | АЗС | Героев Сибиряков, 1л | 16.05.2024 | 17,56 |  |
| 64 | 1111-в | 21.11.2022 | ИП Золотухина НН | нежилые помещения | Остужева, 70 | 09.02.2023 | 40 | 09.02.2023 |
| 65 | 1126-в | 21.11.2022 | ООО СЗ Наследие | многоквартирный многоэтажный жилой дом | Пролетарская | 21.05.2024 | 49,802 |  |
| 66 | 1268-в | 29.12.2022 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО | лаборатория | Шишкова, 60 | 28.06.2024 | 48 |  |
| 67 | 1281-в | 12.01.2023 | ООО СЗ Эксперт Логистика | жилой дом сек. 2 | Суворова, земельный уч.122д | 12.07.2024 | 37,4 |  |
| 68 | 09-в | 20.01.2023 | ООО СЗ Стройинвест | многоквартирный малоэтажный жилой дом | Кавалерийская, уч.1б | 20.07.2024 | 24,624 |  |
| 69 | 28-в | 01.02.2023 | ООО СЗ ЛТДМ Развитие | многоквартирный жилой дом | Ленинский пр-т, 108а | 01.08.2024 | 48,1 |  |
| 70 | 18-в | 23.01.2023 | ООО СЗ ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ | многоэтажный жилой дом | Семилукская, 48 | 12.11.2023 | 162,417 | 12.11.2023 |
| 71 | 39-в | 03.03.2023 | ООО Базис Бетон (ранее ООО СпецМонтаж-4) | реконструкция сооружения-комплекса | Базовая, 18 | 31.08.2024 | 12,092 |  |
| 72 | 41-в | 01.02.2023 | ООО СЗ Развитие Север | многоквартирный жилой дом | 121 Стрелковой дивизии, 9 | 01.08.2024 | 49,4 |  |
| 73 | 40-в | 03.04.2023 | УСПА | реконструкция МБОУ СОШ №45 | 9 Января, 46 | 01.10.2024 | 40,98 |  |
| 74 | 17-в | 31.01.2023 | ООО СЗ СВОЙ ДОМ | многоквартирный жилой дом | Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в | 29.01.2024 | 193,825 | 29.01.2024 |
| 75 | 65-в | 10.02.2023 | ООО СЗ ЛТДМ Развитие | многоквартирный жилой дом | Ленинградская, 118а | 10.08.2024 | 49,4 |  |
| 76 | 69-в | 07.03.2023 | УСПА | благоустройство Петровской набережной (1 очередь) | Петровская набережная, 21а | 27.12.2023 | 34,61 |  |
| 77 | 68-в | 07.03.2023 | УСПА | благоустройство Петровской набережной (1 очередь) | Петровская набережная, 21а | 27.12.2023 | 49,8 | 27.12.2023 |
| 78 | 108-в | 28.03.2023 | ГБУ ДО ВО СШОР | водная база парусного спорта | Арзамасская, 2а | 25.09.2024 | 10,6 |  |
| 79 | 148-в | 21.03.2023 | АО АСТРА ЛЭНД | складской комплекс с административно-бытовой вставкой | Острогожская, 109л | 18.09.2024 | 33,66 |  |
| 80 | 166-в | 27.03.2023 | ООО СЗ Высота | жилой дом | Беговая, 49, 1-я очередь | 24.09.2024 | 47,58 |  |
| 81 | 190-в | 11.04.2023 | ООО СЗ Биатин | жилой дом | Революции 1905 года, 14 | 09.10.2024 | 35,28 |  |
| 82 | 201-в | 29.03.2023 | ООО СЗ Выбор-Юг | жилой микрорайон | Генерала Черткова, с. Ямное | 26.09.2024 | 966,8 |  |
| 83 | 203-в | 14.04.2023 | УСПА | набережная | Петровская наб., 20а | 27.12.2023 | 44,63 | 27.12.2023 |
| 84 | 212-в | 28.03.2023 | ООО СЗ КАСКАД-ИНВЕСТ | жилой дом | Ленинградская, 120б | 25.09.2024 | 77,16 |  |
| 85 | 221-в | 17.04.2023 | ООО СЗ Развитие и Партнеры | жилой дом сек 2 | 9 Января, 225 | 09.06.2023 | 49,4 | 09.06.2023 |
| 86 | 312-в | 24.05.2023 | ООО СЗ Рента | комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов | Московский пр-т, 66, 3 этап стр-ва | 21.11.2024 | 49,71 |  |
| 87 | 413-в | 22.06.2023 | ООО Лента | ТЦ Лента | Воронежская обл., Новоусманский р-н | 20.12.2024 | 49,9 |  |
| 88 | 415-в | 01.06.2023 | ООО ГК Возрождение | жилой дом | Ломоносова, 114ю | 29.11.2024 | 49,4 |  |
| 89 | 459-в | 08.06.2023 | ООО СЗ ТКФ Строитель | многоквартирный жилой дом | Березовая роща, 1с | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 90 | 460-в | 08.06.2023 | ООО СЗ Логистик 48 | многоквартирный жилой дом секция 2 | Ростовская, 73д | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 91 | 461-в | 08.06.2023 | ООО СЗ Адрем Развитие | многоквартирный жилой дом секция 2 | Гаршина, 25 | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 92 | 462-в | 29.06.2023 | ООО СЗ ПГС | блокированные жилые дома | Героев Революции, 114 | 27.12.2024 | 10,92 |  |
| 93 | 501-в | 16.06.2023 | ООО Центр-Бизнес | санаторий Олимп Здоровья | Кленовая, 6, 1б | 06.12.2023 | 48,1 | 06.12.2023 |
| 94 | 515-в | 27.06.2023 | ООО СЗ Квартал | жилой комплекс Финский квартал | Кленовая, 1, Московское шоссе, 5 | 14.12.2023 | 1819,2 | 14.11.2023 |

Таблица 2.5

Перечень заключенных договоров на подключение абонентов к централизованным системам водоотведения

с объемом более 10,0 куб. м/сутки

| № п/п | Номер доп. | Дата заключения ДНП | Наименование организации | Назначение объекта | Адрес объекта | Дата подключения по договору | Объем водопотребления, м3/сут. | Дата подписания акта о подключении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 627-к | 22.07.2021 | ООО СУ-8 | жилой дом | Ул. Революции 1905 года, 31и, 31е, 31б, п. 14 | 30.12.2021 | 48,17 | 30.12.2021 |
| 2 | 639-к | 23.07.2021 | ООО СЗ Инстеп. Краснознаменная (ранее ООО СЗ Инстеп) | многоквартирный жилой дом | Ул. Краснознаменная, 72 | 30.06.2024 | 278,53 |  |
| 3 | 652-к | 22.07.2021 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ООО СЗ Выбор) | многоэтажная жилая застройка | Ул. Серафима Саровского | 15.04.2022 | 1037,73 | 15.04.2022 |
| 4 | 653-к | 22.07.2021 | ООО СЗ Выборстрой Пять (ранее ООО СЗ Выбор) | многоквартирный жилой дом | Ул. Димитрова,51 | 15.04.2022 | 216 | 15.04.2022 |
| 5 | 754-к | 20.08.2021 | ООО СЗ ДСК-1 | многоэтажная жилая застройка | Ул. Серова - ул. Ленинградская-ул. Брусилова | 17.01.2024 | 522,6 | 17.01.2024 |
| 6 | 791-к | 21.09.2021 | ООО СЗ ТЦС Развитие | многоквартирный жилой дом | Ул. Саврасова,86 поз. 3, 4 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 7 | 813-к | 08.09.2021 | ООО СЗ СК Форпост (ранее ИП Пашко АН) | многоэтажный жилой дом | Ул. Лидии Рябцевой, 42 | 30.11.2024 | 44,2 |  |
| 8 | 832-к | 23.09.2021 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом секц. 6, 7, 8 | Ул. Саврасова,86 поз. 6,7,8 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 9 | 861-к | 06.10.2021 | ООО СЗ Акцент-Сити (ранее ООО УК Работница) | многоквартирный жилой дом | Ул. Кольцовская, 15 | 11.09.2024 | 44,78 |  |
| 10 | 882-к | 27.09.2021 | ООО СЗ Новый Код | жилые дома | Набережная Чуева, 7 | 01.03.2024 | 365,05 |  |
| 11 | 1032-к | 08.12.2021 | ООО СЗ Развитие-М | многоквартирный жилой дом | Ул. Газовая, 1м | 07.06.2025 | 49,4 |  |
| 12 | 1033-к | 18.11.2021 | Гончаров ВС | центр дошкольного образования корпус | Ул. Березовая Роща, 1с | 01.02.2023 | 49,6 | 01.02.2023 |
| 13 | 1048-к | 22.11.2021 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ООО СЗ Выбор) | многоквартирный жилой дом | Ул. Тимирязева, 27 | 31.12.2024 | 100,75 |  |
| 14 | 1078-к | 27.12.2021 | ООО СМ-Девелопмент | торговый центр | Пр-кт Патриотов, 3 | 11.08.2024 | 47,35 |  |
| 15 | 1079-к | 30.12.2021 | МРО православный Приход храма-часовни в чести Митрофана | храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского | Ул. Арзамасская, 2п | 30.06.2024 | 30,19 |  |
| 16 | 1145-к | 19.01.2022 | Клименченков А.А. | производственно-складское здание с АБК, нежилое здание лит. Щ | Ул. Электросигнальная,13а | 20.07.2024 | 15,2 |  |
| 17 | 13-к | 31.01.2022 | Меламед Б.Я. | многоквартирный жилой дом | Ул. Краснознаменная, 94 | 01.08.2024 | 48,4 |  |
| 18 | 78-к | 11.03.2022 | ООО СКС-Лада | автосалон | Ул. Независимости, 84а | 28.09.2022 | 14,97 |  |
| 19 | 116-к | 28.02.2022 | Саркисян АВ | многоквартирный жилой дом | Пер. Белинского, 3 | 29.08.2024 | 27 |  |
| 20 | 150-к | 14.03.2022 | ООО СЗ Сити-Трейд | нежилое здание | Ул. Космонавта Комарова | 01.12.2022 | 34,8 |  |
| 21 | 49-к | 15.02.2022 | ООО СЗ ЖК Новый Солнечный (ранее ООО Спецпроект) | многоквартирный жилой дом | Пр-кт Труда, 139б | 16.12.2024 | 61,03 |  |
| 22 | 109-к | 01.03.2022 | ООО СЗ Легенда парк | группа жилых домов | Ул. Березовая роща, 4а | 27.06.2023 | 430,56 | 27.06.2023 |
| 23 | 521-к | 20.06.2022 | ДИЗО | благоустройство территории | Петровская набережная (2,3 очередь) | Договор расторгнут | 98,63 |  |
| 24 | 520-к | 09.06.2022 | ООО СЗ ПСК-Центральная | многоквартирные многоэтажные жилые дома | Ул. Ростовская, 18а | 09.06.2025 | 157 |  |
| 25 | 370-к | 13.05.2022 | ООО СЗ ПСК-Северный | многоквартирный многоэтажный жилой дом | Ул. Антонова-Овсеенко, 35с | 13.05.2025 | 229 |  |
| 26 | 226-к | 12.04.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом | Ул. 45 стрелковой дивизии, 113 | 11.04.2025 | 49,4 |  |
| 27 | 227-к | 15.04.2022 | ООО СЗ Бик-Юго-Запад | жилой дом корпус Б | Пр-кт Патриотов | 10.03.2023 | 49 | 10.03.2023 |
| 28 | 228-к | 01.04.2022 | ООО СУ-8 | жилой дом поз. 2 блок-секция № 15 и подземная автостоянка поз. 5.2 | Ул. Революции 1905 года, 31ю | 28.09.2022 | 49,44 |  |
| 29 | 230-к | 05.04.2022 | ООО Стрела | автомойка туннельного типа | Полоса отвода а/дороги общего пользования А-134 подъездная дорога от а/дороги М-4 Дон к г. Воронежу на км 9+600 (справа) | 04.10.2024 | 17,46 |  |
| 30 | 249-к | 29.04.2022 | ООО СЗ ТКФ Строитель | многоквартирный жилой дом | Ул. Богдана Хмельницкого, 45а | 28.04.2025 | 49,4 |  |
| 31 | 312-к | 12.05.2022 | ООО Воронежагротехсервис | производственный комплекс | Ул. Новосибирская, 88и | 11.11.2024 | 12,67 |  |
| 32 | 784-к | 22.04.2022 | ООО СЗ Выбор-Юг (ранее ИП Толубаева ИД) | многоэтажные многоквартирные жилые дома | Пр-кт Патриотов, 58а | 31.12.2024 | 874,32 |  |
| 33 | 340-к | 23.05.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | многоквартирный жилой дом | Пер. Славы, 2 | 22.05.2025 | 49,4 |  |
| 34 | 342-к | 17.05.2022 | ООО СпецСтройАвтоматика-Проект | многоквартирный жилой дом, 2эт, 1оч | Ул. Набережная, 1а/1 | 28.07.2025 | 38,81 |  |
| 35 | 390-к | 18.05.2022 | ООО СЗ Жилстрой 21 (ранее ООО Модуль) | многоэтажный жилой дом | Пр-кт Труда, 48, 48/9 | 17.05.2025 | 47,6 |  |
| 36 | 418-к | 01.06.2022 | ИП Белесикова НИ | многоквартирные среднеэтажные жилые дома | Ул. Полевая | 30.11.2024 | 16,38 |  |
| 37 | 341-к | 17.08.2022 | Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики) | спортивный комплекс с борцовским залом | Пр-кт Патриотов, 45г, уч. 2 | 28.12.2023 | 13,27 | 28.12.2023 |
| 38 | 565-к | 01.07.2022 | ООО СЗ ТЦС Развитие | жилой дом, сек.5 | Ул. Саврасова, 86 | 24.11.2023 | 49,4 | 24.11.2023 |
| 39 | 912-к | 16.01.2023 | Управление строительной политики | школа на 1600 мест | Ул. Домостроителей, 30а | 27.12.2023 | 164,74 | 27.12.2023 |
| 40 | 697-к | 21.09.2022 | Управление строительной политики | Школа на 1500 мест | Ул. Остужева, 52ш | 15.08.2023 | 128 | 15.08.2023 |
| 41 | 619-к | 06.07.2022 | ООО Монтажник | жилая застройка | Шишкова, ул. Загоровского | 24.01.2024 | 8033,03 | 24.01.2024 |
| 42 | 616-к | 13.07.2022 | АО СЗ ФК Аксиома | жилые дома | Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135, 137 | 01.10.2024 | 224,13 |  |
| 43 | 926-к | 25.11.2022 | ООО СЗ Силени | группа многоквартирных жилых домов | Кривошеина, 13/14 | 25.05.2024 | 244,92 |  |
| 44 | 566-к | 05.07.2022 | ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО | жилой дом | Электросигнальная, уч.9 | 04.01.2025 | 48,1 |  |
| 45 | 585-к | 21.07.2022 | ООО УК Рента | жилой дом | Московский пр-т, 66 | 19.01.2025 | 41,93 |  |
| 46 | 586-к | 14.07.2022 | ООО База-Сервис, ИП Лапшин ВА | нежилое здание | пер. Отличников, 4 | 12.01.2025 | 26,4 |  |
| 47 | 617-к | 19.07.2022 | ООО СЗ Грин-Строй | многоэтажный многоквартирный жилой дом | Цимлянская, 10в | 17.01.2025 | 123,2 |  |
| 48 | 618-к | 13.07.2022 | ООО СЗ ДСК-2 | жилой дом | Ворошилова,10/1, Девицкий Выезд,32з | 28.07.2025 | 1843,58 |  |
| 49 | 651-к | 07.09.2022 | Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики) | административно-поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра | Ростовская, 90/3 | 07.03.2024 | 17,4 |  |
| 50 | 844-к | 01.09.2022 | ЗАО ВШЗ | завод | Ростовская, 41 | 28.02.2023 | 500 | 28.02.2023 |
| 51 | 902-к | 22.09.2022 | Пашин МВ, Антонюк ЕА | многоквартирный жилой дом | пр. Труда, 84 | 22.03.2024 | 12,1 |  |
| 52 | 977-к | 27.10.2022 | ООО Техресурс | многофункциональное нежилое здание | Карла Маркса, 67/7 | 26.04.2024 | 21 |  |
| 53 | 975-к | 21.10.2022 | ООО СЗ Партнер | многоэтажный жилой дом | Рокоссовского, 47, п.3 | 20.04.2024 | 48,31 |  |
| 54 | 1026-к | 16.11.2022 | ООО АВИКОМ | АЗС | Героев Сибиряков, 1л | 16.05.2024 | 17,56 |  |
| 55 | 1111-к | 21.11.2022 | ИП Золотухина НН | нежилые помещения | Остужева, 70 | 09.02.2023 | 27 | 09.02.2023 |
| 56 | 1126-к | 21.11.2022 | ООО СЗ Наследие | многоквартирный многоэтажный жилой дом | Пролетарская | 21.05.2024 | 48,542 |  |
| 57 | 1268-к | 29.12.2022 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО | лаборатория | Шишкова, 60 | 28.06.2024 | 41,7 |  |
| 58 | 1281-к | 12.01.2023 | ООО СЗ Эксперт Логистика | жилой дом сек. 2 | Суворова, земельный уч.122д | 12.07.2024 | 37,4 |  |
| 59 | 09-к | 20.01.2023 | ООО СЗ Стройинвест | многоквартирный малоэтажный жилой дом | Кавалерийская, уч.1б | 20.07.2024 | 24,024 |  |
| 60 | 28-к | 01.02.2023 | ООО СЗ ЛТДМ Развитие | многоквартирный жилой дом | Ленинский пр-т, 108а | 01.08.2024 | 48,1 |  |
| 61 | 18-к | 23.01.2023 | ООО СЗ ИНСТЕП.СКАНДИНАВИЯ | многоэтажный жилой дом | Семилукская, 48 | 12.11.2023 | 146,25 |  |
| 62 | 41-к | 01.02.2023 | ООО СЗ Развитие Север | многоквартирный жилой дом | 121 Стрелковой дивизии, 9 | 01.08.2024 | 49,4 |  |
| 63 | 40-к | 03.04.2023 | Управление строительной политики | реконструкция МБОУ СОШ №45 | 9 Января, 46 | 01.10.2024 | 37,98 |  |
| 64 | 17-к | 31.01.2023 | ООО СЗ СВОЙ ДОМ | многоквартирный жилой дом | Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в | 29.01.2024 | 188,025 | 29.01.2024 |
| 65 | 65-к | 10.02.2023 | ООО СЗ ЛТДМ Развитие | многоквартирный жилой дом | Ленинградская, 118а | 10.08.2024 | 49,4 |  |
| 66 | 108-к | 28.03.2023 | ГБУ ДО ВО СШОР | водная база парусного спорта | Арзамасская, 2а | 25.09.2024 | 10,6 |  |
| 67 | 148-к | 21.03.2023 | АО АСТРА ЛЭНД | складской комплекс с админитсративно-бытовой вставкой | Острогожская, 109л | 18.09.2024 | 14,66 |  |
| 68 | 166-к | 27.03.2023 | ООО СЗ Высота | жилой дом | Беговая, 49, 1-я очередь | 24.09.2024 | 46,68 |  |
| 69 | 190-к | 11.04.2023 | ООО СЗ Биатин | жилой дом | Революции 1905 года, 14 | 09.10.2024 | 35,28 |  |
| 70 | 201-к | 29.03.2023 | ООО СЗ Выбор-Юг | жилой микрорайон | Генерала Черткова, с. Ямное | 26.09.2024 | 814,24 |  |
| 71 | 212-к | 28.03.2023 | ООО СЗ КАСКАД-ИНВЕСТ | жилой дом | Ленинградская, 120б | 25.09.2024 | 75,55 |  |
| 72 | 221-к | 17.04.2023 | ООО СЗ Развитие и Партнеры | жилой дом сек 2 | 9 Января, 225 | 09.06.2023 | 49,4 | 09.06.2023 |
| 73 | 369-к | 17.05.2023 | ООО СЗ СК СТЭЛ | группа жилых домов с котельной | Независимости, 55м, 55л, 80б | 06.07.2023 | 215,54 | 06.07.2023 |
| 74 | 312-к | 24.05.2023 | ООО СЗ Рента | комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов | Московский пр-т, 66, 3 этап стр-ва | 21.11.2024 | 42,23 |  |
| 75 | 435-к | 08.06.2023 | ООО СЗ Град-Развитие | жилой дом секц. 1 | Покровская, 19 | 06.12.2024 | 49,5 |  |
| 76 | 459-к | 08.06.2023 | ООО СЗ ТКФ Строитель | многоквартирный жилой дом | Березовая роща, 1с | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 77 | 460-к | 08.06.2023 | ООО СЗ Логистик 48 | многоквартирный жилой дом секция 2 | Ростовская, 73д | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 78 | 461-к | 08.06.2023 | ООО СЗ Адрем Развитие | многоквартирный жилой дом секция 2 | Гаршина, 25 | 06.12.2024 | 49,4 |  |
| 79 | 462-к | 29.06.2023 | ООО СЗ ПГС | блокированные жилые дома | Героев Революции, 114 | 27.12.2024 | 10,92 |  |
| 80 | 501-к | 16.06.2023 | ООО Центр-Бизнес | санаторий Олимп Здоровья | Кленовая, 6, 1б | 06.12.2023 | 47,37 | 06.12.2023 |
| 81 | 515-к | 27.06.2023 | ООО СЗ Квартал | жилой комплекс Финский квартал | Кленовая, 1, Московское шоссе, 5 | 14.12.2023 | 1700 | 14.11.2023 |

Таблица 2.6.

Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения

| Месторасположение/ адрес (№ функциональной зоны по ГП) | Срок подключения ГП | Численность населения и рабочие места, тыс. чел | Объем водопотребления, м3/сутки, при норме водопотребления, 250 л/сутки | Объем водопотребления, м3/сутки (приведенный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект капитального строительства «Площадки перспективной застройки правобережной части городского округа г. Воронеж» |  |  |  |  |
| 5074 | 2021-2026 | 26,7 | 6 675 | 3 000 |
| 6059 | 2021-2026 | 5,4 | 1 350 | 1 350 |
| 5042 | 2021-2026 | 2 | 500 | 500 |
| 2072 | 2021-2026 | 4,5 | 1 125 | 1 125 |
| 2042 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 6032 | 2021-2026 | 6 | 1 500 | 1 500 |
| 6035 | 2021-2026 | 9,1 | 2 275 | 2 275 |
| 6062 | 2021-2026 | 6,9 | 1 725 | 1 725 |
| 6144 | 2021-2026 | 2 | 500 | 500 |
| 6042 | 2021-2026 | 2,5 | 625 | 625 |
| 6020 | 2021-2026 | 1,7 | 425 | 425 |
| 6007 | 2021-2026 | 15,1 | 3 775 | 3 000 |
| 1003 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 1006 | 2021-2026 | 2,3 | 575 | 575 |
| 1008 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 1031 | 2021-2026 | 1,9 | 475 | 475 |
| 1056 | 2021-2026 | 1,9 | 475 | 475 |
| 1059 | 2021-2026 | 5,6 | 1 400 | 1 400 |
| 1065 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 2030 | 2021-2026 | 2,7 | 675 | 675 |
| 2151 | 2021-2026 | 1,2 | 300 | 300 |
| 5086 | 2021-2026 | 5,1 | 1 275 | 1 275 |
| 5114 | 2021-2026 | 3,3 | 825 | 825 |
| 6041 | 2021-2026 | 1,5 | 375 | 375 |
| 6048 | 2021-2026 | 5,5 | 1 375 | 1 375 |
| 6051 | 2021-2026 | 11,6 | 2 900 | 2 900 |
| 6052 | 2021-2026 | 2,2 | 550 | 550 |
| 6136 | 2021-2026 | 5 | 1 250 | 1 250 |
| 6157 | 2021-2026 | 8,5 | 2 125 | 2 125 |
| 6158 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 6159 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 6161 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 1009 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 1010 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 1014 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 1021 | 2021-2026 | 0,4 | 100 | 100 |
| 1026 | 2021-2026 | 10,5 | 2 625 | 2 625 |
| 1028 | 2021-2026 | 2,7 | 675 | 675 |
| 1038 | 2021-2026 | 6,1 | 1 525 | 1 525 |
| 1039 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 1042 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 1051 | 2021-2026 | 1,3 | 325 | 325 |
| 1057 | 2021-2026 | 5,3 | 1 325 | 1 325 |
| 2043 | 2021-2026 | 3,2 | 800 | 800 |
| 2048 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 2049 | 2021-2026 | 7,1 | 1 775 | 1 775 |
| 2050 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 2051 | 2021-2026 | 2,1 | 525 | 525 |
| 2053 | 2021-2026 | 1,4 | 350 | 350 |
| 2058 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 2059 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 2062 | 2021-2026 | 4,7 | 1 175 | 1 175 |
| 2063 | 2021-2026 | 3,9 | 975 | 975 |
| 2066 | 2021-2026 | 2,2 | 550 | 550 |
| 2071 | 2021-2026 | 2 | 500 | 500 |
| 2087 | 2021-2026 | 1,7 | 425 | 425 |
| 2088 | 2021-2026 | 0,4 | 100 | 100 |
| 2103 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 2115 | 2021-2026 | 25,7 | 6 425 | 3 000 |
| 2133 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 2140 | 2021-2026 | 0,4 | 100 | 100 |
| 2141 | 2021-2026 | 0,9 | 225 | 225 |
| 2170 | 2021-2026 | 2,8 | 700 | 700 |
| 2193 | 2021-2026 | 34,8 | 8 700 | 3 000 |
| 5026 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 5027 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 5031 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 5038 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 5067 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 5075 | 2021-2026 | 2,7 | 675 | 675 |
| 5078 | 2021-2026 | 0,4 | 100 | 100 |
| 6012 | 2021-2026 | 7,6 | 1 900 | 1 900 |
| 6016 | 2021-2026 | 2 | 500 | 500 |
| 6024 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 6028 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 6029 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 6034 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 6038 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 6039 | 2021-2026 | 6,5 | 1 625 | 1 625 |
| 6045 | 2021-2026 | 4,7 | 1 175 | 1 175 |
| 6049 | 2021-2026 | 2,7 | 675 | 675 |
| 6050 | 2021-2026 | 1,4 | 350 | 350 |
| 6054 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 6055 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 6058 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 6070 | 2021-2026 | 2 | 500 | 500 |
| 6071 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 6079 | 2021-2026 | 4,1 | 1 025 | 1 025 |
| 6083 | 2021-2026 | 1,6 | 400 | 400 |
| 6090 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 6093 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 6100 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 6106 | 2021-2026 | 1,4 | 350 | 350 |
| 6108 | 2021-2026 | 1,9 | 475 | 475 |
| 6116 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 6117 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 6121 | 2021-2026 | 0,4 | 100 | 100 |
| Итого по правобережной части г.о.г. Воронеж: |  | 318,2 | 79 550 | 65 975 |
| Объект капитального строительства «Площадки перспективной застройки левобережной части г.о.г. Воронеж» |  |  |  |  |
| 4108 | 2021-2026 | 12,2 | 3 050 | 3 000 |
| 4119 | 2021-2026 | 1,9 | 475 | 475 |
| 4141 | 2021-2026 | 3,1 | 775 | 775 |
| 4065 | 2021-2026 | 1,3 | 325 | 325 |
| 4051 | 2021-2026 | 1,4 | 350 | 350 |
| 3151 | 2021-2026 | 3,5 | 875 | 875 |
| 3149 | 2021-2026 | 3 | 750 | 750 |
| 3153 | 2021-2026 | 3,3 | 825 | 825 |
| 3148 | 2021-2026 | 2,0 | 500 | 500 |
| 3094 | 2021-2026 | 5 | 1 250 | 1 250 |
| 4141 | 2021-2026 | 3,1 | 775 | 775 |
| 4017 | 2021-2026 | 27,5 | 6 875 | 3 000 |
| 3124 | 2021-2026 | 34 | 8 500 | 3 000 |
| 3164 | 2021-2026 | 2,1 | 525 | 525 |
| 3167 | 2021-2026 | 2,5 | 625 | 625 |
| 3169 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 4072 | 2021-2026 | 0,9 | 225 | 225 |
| 4100 | 2021-2026 | 4,4 | 1 100 | 1 100 |
| 4111 | 2021-2026 | 5,4 | 1 350 | 1 350 |
| 4142 | 2021-2026 | 1,5 | 375 | 375 |
| 4143 | 2021-2026 | 5,2 | 1 300 | 1 300 |
| 4161 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 4162 | 2021-2026 | 0,9 | 225 | 225 |
| 3003 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 3019 | 2021-2026 | 1,1 | 275 | 275 |
| 3075 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 3085 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 3087 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 3088 | 2021-2026 | 2,6 | 650 | 650 |
| 3095 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 3100 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 3102 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 3112 | 2021-2026 | 9,5 | 2 375 | 2 375 |
| 3113 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 3119 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 3122 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 3123 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 3128 | 2021-2026 | 1 | 250 | 250 |
| 3131 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 3134 | 2021-2026 | 12,5 | 3 125 | 3 000 |
| 3138 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 3150 | 2021-2026 | 0,2 | 50 | 50 |
| 3152 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 3160 | 2021-2026 | 1,1 | 275 | 275 |
| 3162 | 2021-2026 | 0,3 | 75 | 75 |
| 3166 | 2021-2026 | 3 | 750 | 750 |
| 3170 | 2021-2026 | 0,7 | 175 | 175 |
| 3182 | 2021-2026 | 0,9 | 225 | 225 |
| 4026 | 2021-2026 | 1,9 | 475 | 475 |
| 4056 | 2021-2026 | 9,4 | 2 350 | 2 350 |
| 4061 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 4068 | 2021-2026 | 0,6 | 150 | 150 |
| 4069 | 2021-2026 | 0,5 | 125 | 125 |
| 4080 | 2021-2026 | 8 | 2 000 | 2 000 |
| 4104 | 2021-2026 | 0,8 | 200 | 200 |
| 4126 | 2021-2026 | 2,4 | 600 | 600 |
| Итого по левобережной части г.о.г. Воронеж: |  | 190,2 | 47 550 | 38 000 |
| Всего по г.о.г. Воронеж: |  | 508,4 | 127 100 | 103 975 |

В ходе проработки мероприятий по реконструкции и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для подключения новых площадок капитального строительства, а также для анализа и расчетов использован подготовленный в составе материалов по обоснованию Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы том № 3 «Архитектурно – планировочная организация территории».

Расчет водопотребления по площадкам застройки по первому этапу до 2026 года принят согласно таблице 9.2.1 тома № 3 «Архитектурно – планировочная организация территории» исходя из численности населения площадки и норматива водопотребления.

Удельное водопотребление принято на основании СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Минстроя России от 21.01.2019 № 21/пр (таблица 1 примечания 3 в редакции изменений № 4) и решения Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж» - 250 л/сут×чел.

Раздел 3. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

3.1. Электроснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены основные цели дальнейшего развития системы электроснабжения городского округа город Воронеж: повышение надежности работы системы электроснабжения, обеспечение безопасности и эффективности производства, улучшение качества энергоснабжения потребителей.

Задачи, которые необходимо для этого решить:

- обеспечение снижения потерь в цепочке «генерация - транспортировка – потребление»;

- замена воздушных линий электропередачи кабельными;

- реализация мероприятий по развитию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (далее - АСКУЭ);

- повышение надежности работы системы электроснабжения, особенно центральных районов, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и линий электропередачи;

- проведение модернизации распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение конечных потребителей всех уровней.

Основные направления развития системы электроснабжения включают:

- строительство новых источников и сетей электроснабжения;

- реконструкцию действующих источников и линий электропередачи 35 кВ и выше с увеличением трансформаторной мощности подстанций и пропускной способности ЛЭП;

- внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии;

- поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зоне жилой застройки.

Объемы и источники финансирования мероприятий филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Для высвобождения территории под строительство объектов УДС предлагаются к переустройству в кабельные линии следующие воздушные линии:

1) на срок до 2026 года:

- участок ВЛ 110 кВ отпайка на ПС «Коминтерновская» от ВЛ ПС «Латная» - ПС «Подгорное» протяженностью 2 км;

- участок ВЛ 110 кВ 13, 14 ПС 29 - ПС 42 - ПС ТЭЦ2 - ПС завода ВЗР протяженностью 0,5 км;

2) на срок с 2026 до 2041 года:

- участок ВЛ 110 кВ 9, 10 ПС 12 - ПС 17 - ПС 28 - ПС 29 протяженностью 1,2 км;

- участок ВЛ 110 кВ «Кировская» - ПС «Авио» протяженностью 0,5 км;

- участок ВЛ 110 кВ от ПС 40 до ПС 37 и ПС 12 протяженностью 1,1 км;

- участок ВЛ 35 кВ 13, 14 ПС 29 - ПС 8 - ПС 4 - ПС 13 протяженностью 0,6 км.

Таблица 3.1.

Перечень объектов системы электроснабжения федерального, регионального, местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа город Воронеж, их основные характеристики и местоположение

| Виды объектов | Единицы измерения | Общая потребность в объектах | Срок реализации | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |
| Реконструкция ПС «ЗАК» | кВ | 110 | 2026 | Предложение Генерального плана |
| Реконструкция ПС «АСТ» | кВ | 110 | 2026 | Предложение Генерального плана |
| Строительство ПС «Новая» | кВ | 110 | 2026 | Предложение Генерального плана |
| Строительство ПС «Шилово» | кВ | 110 | 2026 | Предложение Генерального плана |

Выполнение вышеуказанных мероприятий и достижение показателей направлено на:

- обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения;

- повышение надежности и энергетической эффективности технического уровня объектов электроснабжения на территории городского округа город Воронеж.

Перечень целевых показателей, объектов централизованной системы электроснабжения филиала ПАО «Россети Центра» - «Воронежэнерго» приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

В приложении № 2 к настоящей Программе представлены объемы и источники финансирования мероприятий объектов централизованных систем энергоснабжения филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

3.2. Газоснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены главные задачи развития системы газоснабжения городского округа город Воронеж: обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей города, повышение безопасности объектов системы.

Для этого требуется выполнение мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих элементов системы газоснабжения, обеспечение безопасности эксплуатации и сокращение технических зон, занятых объектами газотранспортной системы. Особое внимание следует уделить проведению мероприятий, позволяющих обеспечить снижение потребления газа.

Основными мероприятиями, направленными на решение таких задач, являются:

- реконструкция части магистральных трубопроводов с переводом их в разряд распределительных сетей с увеличением диаметра;

- реконструкция существующих газораспределительных станций (далее - ГРС) с увеличением установленной производительности и переводом их в категорию головных газорегуляторных пунктов;

- реконструкция городских распределительных сетей высокого и среднего давления со строительством газопроводов-связок для формирования кольцевых схем с 2 и более независимыми источниками газоснабжения;

- строительство новых газопроводов и газорегуляторных пунктов для газоснабжения новых, реконструируемых и реорганизуемых районов, а также существующих негазифицированных поселков индивидуальной застройки (садовые, дачные поселки) при их капитализации;

- более широкое внедрение современных технологий по реконструкции трубопроводов, в том числе бестраншейным способом;

- внедрение автоматизированных систем учета расхода газа.

Для увеличения пропускной способности газовых сетей, подключения новых потребителей и повышения надежности газораспределительной сети предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство газорегуляторных пунктов (в 2026 году – 6 шт., в 2041 году – 40 шт.);

- реконструкция существующих газопроводов и газорегуляторных пунктов;

- прокладка газовых сетей высокого давления 1 кат., Р <= 1,2 МПа, для закольцовки существующих сетей и газоснабжения некоторых проектируемых котельных;

- прокладка газовых сетей высокого давления 2 кат., Р <= 0,6 МПа, для закольцовки существующих сетей, газоснабжения ТЭЦ (второй источник) и проектируемых котельных;

- прокладка газовых сетей среднего давления, Р <= 0,3 МПа, для газоснабжения проектируемых котельных и негазифицированных поселков, садовых некоммерческих товариществ.

Вышеназванные мероприятия призваны обеспечить возможность подключения новых потребителей газа и более безопасную работу всей системы в целом.

Таблица 3.2.

Перечень основных мероприятий по развитию системы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальные котельные города Воронежа (проектируемые) | млн. куб. м/год | 296,6 |
| 2 | Жилой сектор, СНТ, промышленные предприятия, коммунально-бытовые предприятия (прирост) | млн. куб. м/год | 34,5 |
|  | Итого | млн. куб. м/год | 331,1 |

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) для заявителей (кроме заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации) устанавливается органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

На территории Воронежской области органом исполнительной власти, наделенным вышеуказанным полномочием, является департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области.

Приказами министерства по государственному регулированию тарифов Воронежской области ежегодно устанавливаются ставки и плата для заявителей, намеренных подключить объект капитального строительства к сети газораспределения (исключение составляют заявители, подключение которых осуществляется в рамках догазификации).

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Воронежской области, ежегодно утверждаются департаментом государственного регулирования тарифов Воронежской области.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, за исключением населения, в 2022 году проведена на уровне 5,0%.

В 2023 - 2024 годах ежегодный рост указанных цен не превысит 4%. При этом параметры индексации оптовых цен на газ для населения в 2022 году будут сохранены на ранее принятом уровне - 3,0% ежегодно.

В 2023 - 2024 годах ежегодный рост указанных цен также не превысит 3,0%.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

- повышение уровня газификации путем создания технической возможности подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;

- повышение надежности газоснабжения потребителей;

- улучшение экологической обстановки.

Перечень целевых показателей, объектов централизованной системы газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Мероприятия региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области (постановление Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64) и объемы финансирования представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

3.3. Водоснабжение и водоотведение

3.3.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Согласно Генеральному плану городского округа город Воронеж основной задачей развития системы водоснабжения является гарантированное обеспечение жителей города чистой питьевой водой. Задача состоит в том, чтобы не только поставлять потребителям питьевую воду, удовлетворяющую нормативным требованиям, но и принять меры по улучшению ее качества независимо от состояния водоисточников в условиях введения все более строгих нормативных требований.

Для решения такого рода задачи необходимы внедрение современных инновационных технологий в водном секторе, привлечение частного капитала для модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

Намечаемая реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений и сетей для создания системы водоснабжения до 2041 года с выделением первоочередных мероприятий позволят решить задачи водного сектора по основным направлениям:

- реконструкция подземных водозаборов ВПС-4, ВПС-6, ВПС-11, ВПС-8, ВПС-12, ВПС-9, ВПС «Тенистый», ВПС «Шилово» без увеличения производительности, завершение перехода на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- строительство новой водопроводной сети с подкачивающими станциями и резервуарами и их закольцовка позволит создать надежную систему водоснабжения, нормализовать напор воды в сетях и обеспечить водоснабжением существующие и застраиваемые жилые массивы города;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, а также удовлетворения нужд пожаротушения;

- подача питьевой воды из централизованной системы городского водопровода и расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению в индивидуальном жилом секторе и садовых товариществах, входящих в границы муниципального образования.

Таблица 3.3.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сооружений | шт. | 9 |
| 2 | Реконструкция перекачивающих станций | шт. | 7 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | км | 1363,0 |
| 4 | Строительство ВПС-21 | тыс. куб. м/сутки | 50,0 |
| 5 | Строительство подземных водозаборов | шт. | 2 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей | км | 220 |

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282, в рамках подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено выполнение мероприятий по водоснабжению.

Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Масловка и мкр. Зареченский в г. Воронеже.

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита осуществляются работы по проектированию и строительству (реконструкции) в сфере водоснабжения следующих объектов:

- строительство ВПС-21;

- реконструкция ВПС-9;

- ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L ~ 1300 м.п. каждая;

Мероприятие «Вынос водоводов, Д = 600 мм и Д = 1000 мм, из-под насыпи (существующая глубина заложения до 10 м) на участке от ПС-14 до БСМП, протяженностью L = 1000 п. м (водопроводные сети Советского района инв. N 30008483) / г. Воронеж, Советский район / 1630,83 м.» осуществляется с привлечением средств специального казначейского кредита.

Исполнителями подпрограммы являются управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы «Чистая вода» программы:

- увеличение площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, до 96,2%;

- увеличение площади жилищного фонда, оборудованного канализацией, до 95,4%.

В приложении № 5 к настоящей Программе представлены мероприятия, выполняемые в рамках городской адресной инвестиционной программы и перспективного плана капитального строительства объектов централизованной системы водоснабжения, а также объемы их финансирования по состоянию на 01.01.2024.

На территории городского округа город Воронеж ООО «РВК-Воронеж» реализует в рамках Инвестиционной программы строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В приложении № 6 к настоящей Программе приведен перечень целевых показателей, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «РВК-Воронеж».

Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений, выполняемых:

- за счет тарифных источников;

- за счет платы за подключение объектов централизованной системы водоснабжения;

- мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также объемы их финансирования (представлены в приложении № 7).

Выполнение всех мероприятий по водоснабжению приведет к увеличению протяженности новых, неизношенных водопроводных сетей, снизит количество аварийных отключений, обеспечит жителей бесперебойным и круглосуточным водоснабжением.

Таблица 3.4.

Мероприятия по подключению к централизованной системе водоснабжения

строящихся объектов

| № п/п | Организация | Назначение объекта | Адрес | Q, м3/сут. | Мероприятия по подключению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО СЗ ПОКОЛЕНИЕ | Группа жилых домов | ул. Защитников Родины - Мосина - Романтиков - Силикатная | 1230,24 | Строительство водопроводных линий 2 х ПЭ100 SDR17 D225 от площадки застройки до водовода ООО «РВК-Воронеж» Д500 у дома 21 по ул. Киселева со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 2 | ООО «ДСК-2» | Жилая застройка | ул. Ворошилова, 10/1 | 1426 | Строительство водопроводных линий 2Д315 от водовода Д900 по ул. Бахметьева до границы участка протяженностью по 25 п.м. |
| 3 | ООО Квартал 2 | Многоэтажная жилая застройка | ул. Ломоносова, 116/23, 116/24, 116/25 | 208,10 | Строительство камеры на водоводе Д1000 мм с установкой рассекающего затвора Д1000 и 2-х вводных задвижек Д250 2. 2 врезки Д250 мм в водовод Д1000 мм, проходящий по участку строительства |
| 4 | ООО предприятие К.И.Т. | Жилая застройка | пр-кт Труда, 67 | 728,0 | Врезка 2д-200 мм в водовод д-400 мм по Московскому пр-кту |
| 5 | ООО СЗ Инстеп | Многоэтажный жилой дом | ул. Краснознаменная, 72 | 273,0 | Вода: 1. 2 врезки 2 х Д200 мм в водопроводную линию Д500 мм по ул. Краснознаменная (труба чугун) 2. Строительство водопроводных линий 2 х Д200 мм, L= 2 х 20 п.м., от границы участка до водопроводной линии Д500 по ул. Краснознаменная с устройством камеры и установкой запорной арматуры |
| 6 | ООО СЗ НОВЫЙ КОД | Жилой дом | набережная Чуева, 7 | 377,485 | Строительство в/линии 2 х Д 225 мм, L= 700 м от границы площадки до существующих водопроводных линий 2 х Ду 250 мм, в районе ул. Переверткина, 37, с подключением в существующую камеру |
| 7 | ООО Спецпроект | Группа жилых домов | пр-кт Труда, 139б | 66,495 | Строительство водопроводной линии 2хД225, от площадки застройки до водопроводной линии Д1000 мм по ул. Загородная, со строительством колодца и установкой запорной арматуры, L≈2 х 170 п.м. |
| 8 | ЗАО СЗ ФК АКСИОМА | Жилые дома | ул. Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135,137 | 227,78 | Строительство водопроводных линий 2 х ПЭ100 SDR17 D160 от площадки застройки до водовода Д500 по ул. Урицкого, L≈2x15 п.м., со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 9 | ДИЗО | Благоустройство территории Петровской набережной (2 ,3 очередь) | Петровская набережная | 165,832 | 1. Строительство водопроводной линии Д110 мм от сущ. водопровода Д150 по ул. Большая Стрелецкая до границы участка, протяженностью по L≈280 п.м. 2. Строительство водопроводной линии Д110 мм от сущ. водопровода Д100 по ул. Софьи Перовской до границы участка, протяженностью по L≈80 п.м. |
| 10 | ООО СЗ ПСК - Центральная | Жилой дом | ул. Ростовская, 18а | 121 | Строительство 2-х водопроводных линий Д180 мм от сущ. водопровода Д200 по ул. Менделеева до границы участка, протяженностью по L=70 п.м. со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 11 | ООО Монтажник | Жилая застройка | ул. Ломоносова, ул. Загоровского, ул. Шишкова | 8 567,78 | Строительство водопроводных линий 2 х ПЭ100 SDR17 D450 от площадки застройки до водовода ООО «РВК-Воронеж» Д1000, L≈2x45 п.м. со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 12 | ООО СЗ ВЫБОР | Многоквартирный жилой дом | ул. Тимирязева, 27 | 111,33 | Строительство 2-х ниток водопровода Д=225 мм от точек врезки по ул. Тимирязева, 27а до границы участка протяженностью по 22 п.м. каждая; строительство камеры, устройство перемычки между вновь построенными линиями Д225 и установкой трех задвижек Д200 |
| 13 | ИП Толубаева И.Д. (ООО ВЫБОР) | Многоэтажные жилые дома | пр-кт Патриотов, 58а | 1205,9 | Строительство водопроводных линий 2Дх200, L ≈ 2х420 п.м. от водопроводной линии Д600 по ул. Перхоровича до площадки застройки, с проколом под железной дорогой в стальных кожухах Д350, со строительством камеры на водоводе Д600 и установкой задвижек 2хД200 |
| 14 | ООО СЗ ВЫБОР-ВОСТОК | 2 многоэтажных жилых дома | ул. 45 стрелковой дивизии | 189,35 | Строительство водопроводной линии Д160 мм от в/линии Д400 мм по ул. 45 стрелковой дивизии до строительной площадки (ООО РВК-Воронеж) |
| 15 | ООО СЗ ВЫБОР | Многоэтажная жилая застройка | ул. Серафима Саровского | 1197,38 | Доведение 2хД200 мм от водоводов Д1000 мм по ул. Антонова-Овсеенко до площадки строительства: 1 нитка - 233 п.м.; 2 нитка - 160 п.м., с проколом под железной дорогой в футлярах по 46 п.м. в 2 нитки, со строительством камер и установкой запорной арматуры |
| 16 | ООО СЗ ВЫБОР-ЮГ | Многоквартирный жилой дом | ул. Средне-Московская, 60; ул. Революции 1905 года, 38, 38а, 36 | 83,695 | Строительство 2-х ниток водопровода Д=225 мм от точек врезки в водовод Д300 по ул. Революции 1905 года до границы участка со строительством камеры |
| 17 | ООО КАСКАД-ИНВЕСТ | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленинградская, 120б | 77,16 | Строительство 2-х ниток водопровода Д160 мм от точек врезки в водовод Д400 по Ленинскому проспекту до границы участка со строительством камеры |
| 18 | ООО БАК | Многоквартирный жилой дом | ул. Транспортная, 58а | 163,54 | Строительство 2-х в/линий Д160 мм от границы земельного участка с подключением в существующий водовод Д600 мм, со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 19 | ООО СЗ ИСФ Стэл-Инвест | Жилой дом | ул. Путиловская, 19 | 87,61 | Строительство двух линий водопровода Д160 мм от водовода Д400 мм по ул. Краснозвездная до площадки строительства, со строительством камеры и установкой запорной арматуры |
| 20 | Министерство строительной политики | СОК с бассейном | ул. Харьковская, 7в | 117,15 | Строительство двух линий водопровода Д160 мм от водовода Д350 мм по ул. Дачный проспект до площадки строительства, с проколом под железной дорогой в футлярах, L= 2х320 п.м. |
| 21 | ООО СЗ ЗОДЧИЕ | Два жилых дома | ул. Летчика Щербакова, ул. Летчика Демьянова | 399,24 | Строительство водопроводных линий ПЭ100 SDR17 2 х D200 мм от площадки застройки до водопроводной линии Д500 мм по ул. Моисеева, L≈155*2=310 п.м. |
| 22 | ООО СЗ Грин-Строй | Многоквартирный жилой дом | ул. Цимлянская, 10в | 142,2 | Строительство в/линии 2 х Д 160 мм, L= 2 х 100 м, от границы площадки до существующей водопроводной линии Д 325 мм по ул. Путилина |

3.3.2. Мероприятия по развитию системы водоотведения

Генеральным планом городского округа город Воронеж определена главная цель развития системы водоотведения - совершенствование городской системы водоотведения, улучшение экологической обстановки и комфортности городской среды.

Основные задачи, которые необходимо для этого решить:

- полный охват всей застроенной части города системами водоотведения различной степени централизации;

- повышение надежности и безопасности функционирования системы водоотведения;

- повышение качества очистки городских сточных вод;

- совершенствование промышленного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод с исключением из него иловых площадок.

Основные направления развития системы водоотведения включают:

- строительство коммуникаций централизованного водоотведения для обеспечения новой и неканализованной опорной застройки;

- реконструкцию и реновацию действующих коммуникаций и сооружений централизованной системы транспортировки сточных вод;

- строительство коммуникаций и сооружений для повышения резервирования и маневренности системы;

- реконструкцию городских очистных сооружений с внедрением технологий глубокой очистки с достижением современных природоохранных требований;

- принятие решений по схеме промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод с исключением иловых площадок из технологической схемы;

- строительство локальных систем водоотведения на базе локальных (местных) очистных сооружений в мкр. Краснолесный и на территории индустриального парка «Воронеж», удаленных от централизованной системы.

Параллельно с развитием системы отведения хозяйственно-бытового стока необходимо активное развитие системы отвода и очистки поверхностного стока в целях сокращения его объема, поступающего на городские очистные сооружения канализации.

Для обеспечения новой и неканализованной опорной застройки к расчетному сроку потребуются строительство новых подсистем и реконструкция с усилением действующих, в том числе:

- строительство 2 локальных (местных) очистных сооружений в мкр. Краснолесный и на территории индустриального парка «Воронеж», удаленных от централизованной системы;

- строительство 8 новых местных КНС в пятнах развития, включая площадки жилищного строительства «Солнечный город» и «Отрадное», а также неканализованной индивидуальной застройки;

- строительство сети и коллекторов для обеспечения централизованного водоотведения для всей застройки.

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282, в рамках подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено выполнение мероприятий по проектированию и строительству сетей и сооружений водоотведения.

Реконструкция канализационной насосной станции, расположенной по ул. Шишкова, 144/1, которая завершена в 2023 году.

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита: осуществляются работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов в сфере водоотведения:

- в мкр. Боровое (канализование территории, ограниченной улицами Степанова, 50-лет ВЛКСМ, Каспийская, Сельская, Попова, 50-лет Советской Армии, г. Воронеж (II очередь) (включая ПИР));

- в мкр. Алексеевка (канализование улиц Просторная, Новороссийская, пер. Новороссийский г. Воронеж (включая ПИР);

- мкр. Репное (строительство объектов водоотведения в квартале, прилегающем к ул. Тиханкина, г. Воронеж);

- строительство объектов водоотведения в квартале, прилегающем к 
ул. 20 лет Октября, г. Воронеж;

- канализование улиц Луговая и Юности в районе мкр. Отрожка 
г. Воронежа.

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита осуществляются работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов в сфере водоотведения:

- ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д500 мм,
L ~ 7000 п. м каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д1000 по ул. Землячки.

Мероприятие «Реконструкция узла механической очистки на ПОС г. Воронеж / г. Воронеж, ул. Антокольского, 21 / средняя производительность - 3889 м3/ч, 2333 м3/ч, 11667 м3/ч.» осуществляется с привлечением средств специального казначейского кредита.

Мероприятия по объектам централизованного водоотведения, выполняемые в рамках городской адресной инвестиционной программы и перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, приведены в приложении № 8 к настоящей Программе по состоянию на 01.01.2024.

Таблица 3.5.

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

| Наименование мероприятия | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция очистных сооружений с внедрением технологий глубокой очистки | объектов/тыс. куб. м/сутки | 2/430 |
| Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | объектов | 50 |
| Реконструкция сети и коллекторов системы водоотведения | км | 148.80 |
| Строительство сооружений промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод | объектов | 1 |
| Рекультивация иловых площадок | га | 100 |
| Строительство локальных очистных сооружений | объектов | 2 |
| Строительство КНС | объектов | 25 |
| Строительство новых сетей и коллекторов системы водоотведения | км | 255,60 |

Таблица 3.6

Перечень объектов системы водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа город Воронеж, их основные характеристики и местоположение

| № п/п | Виды объектов | Единицы измерения | Общая потребность в объектах | Срок реализации | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС Петровские Озера | куб. м/сутки | 70 | 2041 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 2 | Строительство КНС Алексеевские сады | куб. м/сутки | 1 | 2041 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 3 | Строительство очистных сооружений в мкр Краснолесный (2 шт.) | куб. м/сутки | 350 суммарно | 2026 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 4 | Строительство КНС в ЖК Грин Парк | куб. м/сутки | 2625 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.07.2016 № 665 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе кварталов 13, 14 ж/м Задонье и Московского проспекта в городском округе город Воронеж» |
| 8 | Строительство КНС по ул. Сосновая, 23Ж | куб. м/сутки | 86 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2017 № 676 «Об утверждении документации по планировке территории участков линейного объекта для проектирования и строительства сетей напорной канализации с КНС по ул. Сосновая, 23ж в городском округе город Воронеж» |
| 9 | Строительство КНС в ЖК Лазурный | куб. м/сутки | 2700 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.07.2018 № 403 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева в городском округе город Воронеж» |
| 11 | КНС на набережной Максима Горького | куб. м/сутки | 110 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 12 | КНС в ЖК Ботанический сад | куб. м/сутки | 1700 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.02.2014 № 118 «Об утверждении документации по планировке территории по ул. Шишкова, 140б, участок № 3 в городском округе город Воронеж» |
| 14 | КНС ЖК Скандинавия | куб. м/сутки | 740 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 03.12.2013 № 1092 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона, прилегающего к пер. Газовый - ул. Газовая в городском округе город Воронеж» |
| 17 | КНС по ул. Ильюшина | куб. м/сутки | 8860 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2015 № 358 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж» |
| 19 | КНС 30 | куб. м/сутки | 30000 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 20 | КНС в пос. Займище | куб. м/сутки | 132 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 22 | КНС в мкр. Малышево | куб. м/сутки | 180 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2017 № 467 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта напорной канализации 2d = 110 мм, самотечной сети канализации d = 150 - 200 мм и канализационной насосной станции № 57 в районе по ул. Октябрьская на границе микрорайонов Тенистый и Малышево в городском округе город Воронеж» |
| 23 | КНС в мкр. Никольское-1 | куб. м/сутки | 70 | 2026 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.08.2018 № 544 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта для строительства канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское в городском округе город Воронеж» |
| 24 | КНС в индустриальном парке «Масловский» | куб. м/сутки | 460 | 2026 | Постановление правительства Воронежской области от 28.06.2017 № 520 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения: «Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский» |
| 25 | КНС в мкр. Таврово | куб. м/сутки | 200 | 2041 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 26 | КНС в мкр. Семилукские выселки | куб. м/сутки | 250 | 2041 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 28 | КНС 10 | куб. м/сутки | 2450 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 29 | КНС 15 | куб. м/сутки | 630 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 30 | КНС 14 | куб. м/сутки | 5300 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 31 | КНС 7 | куб. м/сутки | 680 | 2041 | Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы» |
| 32 | КНС 22 | куб. м/сутки | 2475 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 33 | КНС 11 | куб. м/сутки | 2475 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 34 | КНС 28 | куб. м/сутки | 750 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 35 | КНС по ул. Екатерины Зеленко, 22А (КНС 54) | куб. м/сутки | 190 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 36 | КНС 13 | куб. м/сутки | 500 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 37 | КНС 32 | куб. м/сутки | 2600 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 38 | КНС 39 | куб. м/сутки | 285 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 39 | КНС 38 | куб. м/сутки | 1550 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 40 | КНС 34 | куб. м/сутки | 190 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 42 | КНС 9 | куб. м/сутки | 1625 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 43 | КНС по пер. Здоровья (КНС 21) | куб. м/сутки | 380 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 44 | КНС 37 | куб. м/сутки | 122 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 45 | КНС 5 | куб. м/сутки | 4700 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 46 | КНС по пер. Героев Революции (КНС 40) | куб. м/сутки | 25 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 47 | КНС 30 | куб. м/сутки | 3970 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 48 | КНС 23 | куб. м/сутки | 1375 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 49 | КНС 18 | куб. м/сутки | 2363 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 50 | КНС в мкр. Репное (КНС 64) | куб. м/сутки | 35 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 51 | КНС 35 | куб. м/сутки | 2700 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 52 | КНС 43 | куб. м/сутки | 1130 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 53 | КНС 27 | куб. м/сутки | 300 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 54 | КНС 42 | куб. м/сутки | 1158 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 55 | КНС 17 | куб. м/сутки | 1173 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 56 | КНС 16 | куб. м/сутки | 1250 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 57 | КНС 41 | куб. м/сутки | 650 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 58 | КНС 3 | куб. м/сутки | 10800 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 59 | КНС 25 | куб. м/сутки | 4800 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 60 | КНС 4 | куб. м/сутки | 180 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 61 | КНС 36 | куб. м/сутки | 51 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 62 | КНС 33 | куб. м/сутки | 35 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 63 | КНС 26 | куб. м/сутки | 580 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 64 | КНС 12 | куб. м/сутки | 1215 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 65 | КНС 6 | куб. м/сутки | 880 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 66 | КНС 58 | куб. м/сутки | 100 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 67 | КНС 29 | куб. м/сутки | 1500 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 68 | КНС 51 | куб. м/сутки | 7800 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 70 | КНС 44 | куб. м/сутки | 1311 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 71 | КНС 2 | куб. м/сутки | 2700 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 72 | Левобережные ОС (ЛОС 1, ЛОС 2) | куб. м/сутки | 300000 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 73 | КНС 1 | куб. м/сутки | 620 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 74 | КНС в пос. Никольское (КНС 62) | куб. м/сутки | 68 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |
| 76 | КНС 29А | куб. м/сутки | 400 | 2026 | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 |

На территории городского округа город Воронеж ООО «РВК-Воронеж» в рамках Инвестиционной программы реализует строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

В приложении № 6 к настоящей Программе приведен перечень целевых показателей, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «РВК-Воронеж».

Перечень мероприятий Инвестиционной программы 2019-2028 ООО «РВК-Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений, выполняемых:

- за счет тарифных источников;

- за счет платы на подключение;

- за счет платы за негативное воздействие объектов централизованной системы водоотведения;

- мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» по строительству, модернизации и реконструкции объектов на Левобережных очистных сооружениях 2023-2070 (ЛОС) городского округа город Воронеж в рамках реализации концессионных соглашений, реализуемых:

- за счет тарифных источников;

- мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также объемы финансирования этих программ (приведены в приложении № 9 к настоящей Программе).

Таблица 3.7.

Мероприятия по подключению строящихся объектов к

централизованной системе водоотведения

| № п/п | Организация | Назначение объекта | Адрес | Q, м3/сут | Мероприятия по подключению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО СЗ ПОКОЛЕНИЕ | Группа жилых домов | ул. Защитников Родины - Мосина - Романтиков - Силикатная | 1227,74 | Строительство самотечной канализации Ду 250 мм от границы участка до коллектора Д 400 по ул. Мазлумова (в районе ул. Романтиков) со строительством колодца |
| 2 | ООО Силени | Группа жилых домов | ул. Кривошеина, 13/14 | 244,92 | Строительство самотечной канализации Ду 200 мм, от разгрузочной камеры до к/линии Д315 мм от ЖК «Адмирал» |
| 3 | ООО «ДСК-2» | Жилая застройка | ул. Ворошилова, 10/1 | 1166 | Строительство самотечной канализационной линии д – 400 мм от площадки строительства до существующего канализационного коллектора д – 1840 мм по ул. Ворошилова, L ≈ 60 п.м., глубина заложения 7 м. |
| 4 | ООО Квартал 2 | Многоэтажная жилая застройка | ул. Ломоносова, 116/23, 116/24, 116/25 | 197,60 | Строительство к/линии Д350 мм, L= 25 п.м. от площадки строительства до существующей к/линии Д600 мм |
| 5 | ООО предприятие К.И.Т. | Жилая застройка | пр-кт Труда, 67 | 701,3 | Строительство к/линии д-200 мм от границы площадки до сущ. к/линии д-400 мм. |
| 6 | ООО СЗ Инстеп | Многоэтажный жилой дом | ул. Краснознаменная, 72 | 273,0 | Строительство канализационной линии Д200 мм от границы участка до канализационной линии Д400 мм по ул. Краснознаменная, L = 25 п.м. |
| 7 | ООО СЗ НОВЫЙ КОД | Жилые дома | Наб. Чуева, 7 | 365,055 | 1.Строительство напорной к/линии 2Ду=110 мм L=500 м от границы площадки до дома №60 по ул. Добролюбова со строительством разгрузочного колодца 2. Строительство самотечной линии Д200 мм L=4 м от разгрузочного колодца до существующего канализационного коллектора Д900 |
| 8 | ООО Спецпроект | Группа жилых домов | пр-кт Труда, 139б | 61,35 | Строительство канализационной линии Д150 мм от границы участка до канализационной линии Д200 мм, L = 40 м со строительством колодца |
| 9 | ЗАО СЗ ФК АКСИОМА | Жилые дома | ул. Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135, 137 | 224,13 | Строительство самотечной канализации Ду 150 мм, от границы площадки застройки до существующего коллектора по ул. Урицкого Д500 мм, L≈ 21 п.м. |
| 10 | ООО СЗ ПСК - Северный | Жилой дом | ул. Антонова-Овсеенко, 35с | 229 | Строительство самотечной канализации Ду 150 мм, от границы площадки застройки до существующего коллектора по ул. Урицкого Д500 мм, L≈ 21 п.м. |
| 11 | ООО СЗ ПСК - Центральная | Жилые дома | ул. Ростовская, 18а | 116 | Строительство канализационной линии Ду150 мм от границы участка до сущ. к/коллектора Д1000 мм по ул. Менделеева, протяженностью L=590 п.м. |
| 12 | ООО Монтажник | Жилая застройка | ул. Ломоносова, ул. Загоровского, ул. Шишкова | 8 033,03 | 1. Строительство напорной канализации 2 х ПЭ100 SDR17 D450 от площадки застройки до разгрузочной камеры, L≈2х1,6 км 2. Строительство самотечной канализации Ду 500 мм, от разгрузочной камеры до коллектора ООО «Выбор» L≈ 15 п.м. со строительством разгрузочной камеры |
| 13 | ИП Толубаева И.Д. (ООО ВЫБОР) | Многоэтажные жилые дома | пр-кт Патриотов, 58а | 874,32 | Строительство канализационной линии Д250 мм, L ≈ 2 п.м. от площадки строительства до существующей канализационной линии Д300 мм по ул. Центральная |
| 14 | ООО СЗ ВЫБОР-ЮГ | Многоквартирный жилой дом | ул. Средне-Московская,60; ул. Революции 1905 года, 38,38а,36 | 79,075 | Строительство самотечной канализационной линии Ду 150 мм от границы участка до к/коллектора Д500 по ул. Революции 1905 года со строительством колодца |
| 15 | ООО КАСКАД-ИНВЕСТ | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленинградская, 120б | 75,55 | Строительство самотечной канализационной линии Ду 150 мм от границы участка до сущ. к/линии Д200 в районе ул. Ленинградская, 118а |
| 16 | ООО БАК | Многоквартирный жилой дом | ул. Транспортная, 58а | 120,25 | Строительство самотечной линии Д150 мм от границы участка до существующей канализационной линии Д400 мм по ул. Транспортная со строительством колодца |
| 17 | ООО СЗ ИСФ Стэл-Инвест | Жилой дом | ул. Путиловская, 19 | 86,71 | Строительство канализационной линии Д200 мм от границы площадки строительства до канализационной линии Д300 мм по ул. Путиловская |
| 18 | Министерство строительной политики | СОК с бассейном | ул. Харьковская, 7в | 100,44 | Строительство двух напорных канализационных линий Д110 мм от границы площадки строительства до разгрузочного колодца L= 2х140 п.м. Строительство к/линии Д150 мм, от разгрузочного колодца до существующей к/линии Д600(500) мм по ул. Украинская |
| 19 | ООО СЗ Грин-Строй | Многоквартирный жилой дом | ул. Цимлянская, 10в | 123,2 | Строительство самотечной к/линии Ду =150 мм, L= 75 м, от границы площадки до к/линии Д300 по ул. Путилина со строительством колодца |

3.4. Теплоснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены цели и задачи развития инженерной инфраструктуры теплоснабжения городского округа город Воронеж: сохранение качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей, обеспечение централизованным либо децентрализованным теплоснабжением перспективных потребителей на всем горизонте планирования.

К основным направлениям развития системы теплоснабжения относятся следующие принципы и векторы формирования системы теплоснабжения:

- повышение эффективности выработки электрической энергии на тепловом потреблении путем ввода в эксплуатацию нового оборудования на ТЭЦ-1 и подключения дополнительной нагрузки на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- замещение морально и физически устаревших источников, использующих низкоэффективное оборудование и виды топлива, путем переключения нагрузки на иные источники теплоснабжения, строительство замещающих источников;

- при значительном отдалении перспективных территорий застройки от систем централизованного теплоснабжения строительство локальных источников тепловой энергии: централизованных - при большой плотности и объемах перспективных тепловых нагрузок; децентрализованных - для зон исторической малоэтажной застройки и развития индивидуального жилого фонда;

- повышение эффективности работы системы транспорта теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения, для чего необходимы: реконструкция и техническое перевооружение существующих тепловых сетей, строительство новых участков для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения перспективных зон застройки.

Таблица 3.8.

Перечень основных мероприятий по развитию

системы централизованного теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Всего | I очередь (2026 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников теплоснабжения с увеличением установленной мощности | объектов | 19 | 16 | 3 |
| Строительство новых источников теплоснабжения | объектов | 43 | 36 | 7 |
| Строительство тепловых сетей | км | 12,0 | 6,4 | 5,6 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра | км | 19,9 | 16,5 | 3,4 |

Генеральным планом городского округа город Воронеж на период до 2041 года для обеспечения качественного и надежного централизованного теплоснабжения территорий, планируемых к развитию, предполагается реконструкция существующих магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра:

- реконструкция участков тепловых сетей вдоль ул. 20-летия Октября общей протяженностью 2,3 км в однотрубном исчислении с увеличением диаметра от 2Dу = 400 - 500 мм до 2Dу = 600 - 700 мм;

- реконструкция существующих участков тепловых сетей вдоль ул. Владимира Невского суммарной протяженностью 2,4 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 300 - 400 мм до 2Dу = 400 - 500 мм;

- реконструкция участков тепловых сетей вдоль ул. Героев Стратосферы общей протяженностью 1,7 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 500 мм до 2Dу = 700 мм;

- реконструкция тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Ленинградской, Ленинского пр-кта, ул. Электросигнальной, проезда Ясного, суммарной протяженностью 5 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 300 - 500 мм до 2Dу = 500 - 800 мм.

Также для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей от ТЭЦ г. Воронеж предусматривается реконструкция тепловых сетей, проложенных по территориям ТЭЦ, с увеличением диаметра общей протяженностью 1,5 км в однотрубном исчислении либо строительство третьего трубопровода от Dу = 700 мм до Dу = 800 мм.

Для обеспечения точечной застройки услугами теплоснабжения предполагается комплексное развитие системы транспорта от новых и существующих источников тепловой энергии. Длины и диаметры, а также точная трассировка будут рассчитываться на последующих этапах формирования земельных участков и определения точного расположения перспективных зон застройки, размещения перспективных зданий и сооружений.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных зон застройки, схемой теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2022 № 1008, предусмотрено строительство семи новых котельных в зонах перспективной застройки.

Таблица 3.9.

Мероприятия по строительству новых котельных

| Наименование мероприятия | Год ввода | Мощность, Гкал/ч | Стоимость (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройщики |  |  |  |
| Строительство автономной блочно-модульной котельной Независимости, 55 л, для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки | 2027 | 18,0 | 123 701 |
| Строительство новой котельной ул. Шидловского (мкр. Озерки) для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки. Строительство ведется в три очереди 10 Гкал/ч в 2027 году, 30 Гкал/ч в 2032 году, и 20 Гкал/ч в 2037 году. Суммарная мощность котельной 60 Гкал/ч | 2027 | 10,0 | 80 070 |
|  | 2032 | 40,0 | 230 354 |
|  | 2037 | 60,0 | 217 690 |
| Строительство автономной блочно-модульной котельной для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки ЖК «Новоникольский» | 2037 | 7,5 | 95 570 |
| Строительство автономной блочно-модульной котельной для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки ЖК «Созвездие» | 2037 | 12,0 | 135 323 |
| Всего по объектам строящихся за счет застройщиков |  | 147,5 | 882 708 |

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

В соответствии с требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Минстроя России от 17.11.2017 №1550/пр, удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

- с 1 января 2023 года (на период 2023–2027 годов) - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года – не менее чем на 50% по отношению к базовому уровню.

Таблица 3.10.

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий (ккал/ч*кв. м), согласно схеме теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года, утвержденной приказом Министерства энергетики

Российской Федерации от 26.09.2022 № 1008

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Нормы на период 2023-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 28,92 | 25,37 | 22,80 | 22,00 | 20,59 | 19,55 | 18,45 | 17,77 |
| Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 36,93 | 38,14 | 36,14 | 32,16 | 31,12 | 29,64 | 28,08 | 26,96 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 35,78 | 34,69 | 33,69 | 32,60 | 31,60 | 30,51 | 29,42 | 28,24 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 41,39 | 41,39 | 41,39 | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания, культурно- досуговой деятельности, технопарки, склады | 27,45 | 26,31 | 25,07 | 23,94 | 23,94 | - | - | - |
| Административного назначения (офисы) | 33,13 | 31,30 | 30,35 | 24,87 | 22,09 | 20,26 | 18,43 | 18,43 |
| Нормы на период 2028-2041 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 24,10 | 21,14 | 19,00 | 18,34 | 17,16 | 16,29 | 15,37 | 14,81 |
| Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 30,78 | 31,78 | 30,12 | 26,80 | 25,93 | 24,70 | 23,40 | 22,46 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 29,81 | 28,90 | 28,07 | 27,16 | 26,33 | 25,42 | 24,52 | 23,53 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 34,49 | 34,49 | 34,49 | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания, культурно- досуговой деятельности, технопарки, склады | 22,87 | 21,93 | 20,89 | 19,95 | 19,95 | - | - | - |
| Административного назначения (офисы) | 27,61 | 26,09 | 25,29 | 20,72 | 18,41 | 16,88 | 15,36 | 15,36 |

Осуществление вышеуказанных мероприятий направлено на:

- обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения новых объектов капитального строительства;

- повышение надежности и энергетической эффективности технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения на территории городского округа город Воронеж, с учетом сохранения экологической безопасности.

Перечень целевых показателей в системе теплоснабжения ООО «Квадра» - «Воронежская генерация» приведены в приложении № 10.

Объемы и источники финансирования мероприятий филиала ООО «Квадра» - «Воронежская генерация» на период до 2041 года приведены в приложении № 11 к настоящей Программе.

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж № 1282 от 24.12.2013, в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрено выполнение мероприятий:

- реконструкция котельной по ул. Туполева, 31к с реконструкцией инженерных сетей и переключение на нее системы теплоснабжения жилого квартала, ограниченного улицами Волгоградская, Туполева, Баррикадная в 
г. Воронеже (включая ПИР);

- Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МБОУ СОШ № 92 по адресу: г. Воронеж, мкр. Малышево, ул. Школьная, 52, объем финансирования, которого приведен в приложении № 12.

В 2023 году завершено строительство блочно-модульной котельной по пер. Педагогический, 14/1 в г. Воронеже.

С привлечением средств специального казначейского кредита осуществляется реализация мероприятия по объекту: «Котельная г. Воронеж, ул. Свободы, 75 Техническое перевооружение котельной «Перевод паровой котельной в водогрейный режим» / г. Воронеж, ул. Свободы, 75 / 14 МВт».

Таблица 3.11.

Приросты тепловой нагрузки индивидуальной жилой застройки по районам города, Гкал/ч

| Район | Приросты тепловых нагрузок по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 -2031 гг. | 2032 -2036 гг. | 2037 -2041 гг. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 -2031 гг. | 2032 -2036 гг. | 2037 -2041 гг. |
| Всего по городу | 5,9612 | 5,9612 | 5,961 | 5,9612 | 29,806 | 29,81 | 29,806 | 11,922 | 17,883 | 23,845 | 29,806 | 59,612 | 89,417 | 119,223 |
| Отопление вентиляция | 4,399 | 4,399 | 4,399 | 4,3993 | 21,997 | 22 | 21,997 | 8,799 | 13,198 | 17,597 | 21,997 | 43,993 | 65,99 | 87,987 |
| ГВС | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,5618 | 7,809 | 7,809 | 7,809 | 3,124 | 4,685 | 6,247 | 7,809 | 15,618 | 23,427 | 31,236 |
| По районам города: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коминтерновский район | 1,486 | 1,428 | 1,424 | 1,424 | 7,119 | 7,119 | 7,119 | 2,972 | 4,4 | 5,824 | 7,248 | 14,367 | 21,486 | 28,605 |
| Ленинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советский район | 0,575 | 0,633 | 0,637 | 0,637 | 3,187 | 3,187 | 3,187 | 1,151 | 1,784 | 2,421 | 3,059 | 6,246 | 9,433 | 12,62 |
| Левобережный район | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 8,834 | 8,834 | 8,834 | 3,534 | 5,3 | 7,067 | 8,834 | 17,668 | 26,502 | 35,336 |
| Железнодорожный район | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 10,666 | 10,67 | 10,666 | 4,266 | 6,399 | 8,533 | 10,666 | 21,331 | 31,997 | 42,663 |

3.5. Мероприятия по развитию системы отвода и очистки поверхностного стока

Параллельно с развитием системы отведения хозяйственно-бытовых стоков необходимо активное развитие системы отвода и очистки поверхностных стоков в целях сокращения объема, поступающего на городские очистные сооружения канализации.

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены основные задачи развития системы отвода и очистки поверхностных стоков с территории городского округа города Воронеж: повышение надежности и эффективности работы системы существующей дождевой канализации, оздоровление экологической обстановки города и улучшение качества воды в водоприемниках поверхностных стоков.

Для решения вышеуказанных задач необходимо:

- привлечение частного капитала в сектор водоотведения поверхностных стоков;

- выполнение мероприятий, направленных на улучшение условий формирования качества поверхностных стоков, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий, проведение мероприятий по улучшению содержания автомагистралей, строительство очистных сооружений поверхностных стоков;

- повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностных стоков;

- создание новых очистных сооружений поверхностных стоков;

- уменьшение среднего уровня износа водосточной сети города;

- повышение уровня благоустройства объектов поверхностных стоков.

Для обеспечения отвода поверхностных стоков с территории городского округа города Воронеж необходима прокладка новых  магистральных сетей дождевой канализации и реконструкция существующих.

Поверхностные стоки являются серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки).

Для очистки поверхностных стоков с территории городского округа город Воронеж на расчетный срок намечается сокращение водовыпусков и строительство 46 очистных сооружений, в том числе на первую очередь - 30 сооружений.

Таблица 3.12.

Перечень мероприятий по развитию системы отвода

и очистки поверхностных стоков

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| Строительство магистральных сетей дождевой канализации D = 400 - 2000 мм | км | 360,0 |
| Реконструкция магистральных сетей дождевой канализации | км | 70,0 |
| Строительство очистных сооружений поверхностных стоков | шт. | 46 |

Таблица 3.13.

Перечень объектов системы водоотведения и ливневой канализации местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа

город Воронеж, основные характеристики и местоположение

| № п/п | Виды объектов | Единицы измерения | Общая потребность в объектах | Срок реализации до | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Розы Люксембургской | га | 0,3 | 2041 | - |
| 2 | Очистное сооружение поверхностных стоков в правобережье реки Усманки в районе ул. Пляжная | га | 0,8 | 2041 | - |
| 3 | Очистное сооружение поверхностных стоков в правобережье р. Усманки в районе ул. Сомовская | га | 0,5 | 2041 | - |
| 4 | Очистное сооружение поверхностных стоков Северное | га | 0,4 | 2041 | - |
| 5 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Изыскателей | га | 0,5 | 2041 | - |
| 6 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе мкр. Песчанка | га | 0,3 | 2041 | - |
| 7 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Ново-Воронежская | га | 0,5 | 2041 | - |
| 8 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе СНТ «Садовод ВАСО» | га | 0,9 | 2041 | - |
| 9 | Очистное сооружение поверхностного стока в мкр. Таврово | га | 1,2 | 2041 | - |
| 10 | Очистное сооружение поверхностных стоков в мкр. Семилукские Выселки | га | 0,9 | 2041 | - |
| 11 | Очистное сооружение поверхностного стока в мкр. Тенистый | га | 0,8 | 2041 | - |
| 12 | Очистное сооружение поверхностных стоков на коллекторе по ул. Песчаная | га | 0,8 | 2041 | - |
| 13 | Очистное сооружение поверхностных стоков на выпусках с ул. Беговая, ул. Хользунова, б-ра Победы | га | 0,9 | 2041 | - |
| 14 | Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Дарвина | га | 0,8 | 2041 | - |
| 15 | Очистное сооружение поверхностных стоков в мкр. Подгорное | га | 0,8 | 2041 | - |
| 16 | Очистное сооружение поверхностных стоков в мкр. Сомово | га | 0,5 | 2041 | - |
| 17 | ЛОС для УДС М-4 в правобережье реки Воронеж | га | 0,2 | 2041 | - |
| 18 | ЛОС для УДС М-4 в левобережье реки Воронеж | га | 0,2 | 2041 | - |

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281, предусмотрено:

- сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московским проспектом, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеже (включая ПИР).

Объемы и источники финансирования мероприятий системы поверхностных стоков приведены в приложении № 13 к настоящей Программе  по состоянию на 01.01.2024.

3.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства многодетных семей.

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж № 1282 от 24.12.2013 предусмотрено выполнение основного мероприятия 3 «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетных семей в городе Воронеже».

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Данное мероприятие разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью основного мероприятия 3 является обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры и социально-бытового назначения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 3 включает в себя следующие мероприятия:

1) проектирование и строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения;

2) проектирование и строительство сетей и сооружений газоснабжения;

3) проектирование и строительство сетей и сооружений электроснабжения.

Показателем (индикатором) основного мероприятия 3 является общая площадь территории, обеспеченной коммунальной инфраструктурой.

Реализация основного мероприятия 3 позволит  создать благоприятные условия для улучшения жилищных условий многодетных семей на территории городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 3 планируется реализовать в 2026 году  по мере выделения из средств областного бюджета и бюджета городского округа город Воронеж.

Объемы и источники финансирования основного мероприятия 3 приведены в приложении № 14 по состоянию на 01.01.2024.

Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

4.1. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

В качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» приказом Департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области от 18.11.2022 № 269 утверждена Инвестиционная программа на 2019-2023 годы, в которой, по согласованию с Департаментом государственного регулирования тарифов Воронежской области, определены источники финансирования мероприятий. Инвестиционная программа филиала АО «Квадра» - «Воронежская генерация» на период 2024-2028 годы утверждена приказами Министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области №294 от 27.10.2023 и №295 от 27.10.2023.

Инвестиционная программа ООО «РВК-Воронеж» на 2019-2028 годы, утвержденная приказом Министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области от 17.11.2023 № 330, как обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое подключение) объектов капительного строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

4.2. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Прогнозируемые значения тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и газ по ресурсоснабжающим организациям и платы за подключение (технологическое присоединение) представлены в таблицах 4.1 – 4.6.

На горячую воду (горячее водоснабжение) установлены двухкомпонентные тарифы с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. Размер расчетного тарифа за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом утвержденного норматива расхода тепловой энергии по горячему водоснабжению в зависимости от системы горячего водоснабжения, наличия полотенцесушителей и т. д.

Оценка уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом действующих цен (тарифов) на коммунальные ресурсы и сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Тарифы носят оценочный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского округа город Воронеж.

Таблица 4.1.

Прогнозируемые значения тарифов на тепловую энергию для населения

руб./Гкал

| № п/п | Наименование системы т/снабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Ломоносова,116) | 2816,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Сакко и Ванцетти,80б) | 3129,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Курчатова,24б, ул. Ломоносова,116) | 2731,19 | 2834,61 | 2997,28 | 3014,43 | 3031,76 | 3043,62 | 3095,16 | 3218,96 | 3295,18 | 3481,63 | 3620,90 | 3765,73 | 3916,36 | 4073,02 | 4235,94 | 4405,37 | 4581,59 | 4764,85 | 4955,45 |
| 4 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ с собственных коллекторов) | 2055,46 | 2131,54 | 2297,22 | 2426,75 | 2564,40 | 2643,02 | 2687,60 | 2795,10 | 2862,29 | 3023,18 | 3144,11 | 3269,87 | 3400,67 | 3536,69 | 3678,16 | 3825,29 | 3978,30 | 4137,43 | 4302,93 |
| 5 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ из тепловой сети) | 2980,32 | 3093,34 | 3298,19 | 3419,71 | 3590,49 | 3703,52 | 3782,18 | 3933,46 | 4026,51 | 4254,43 | 4424,61 | 4601,60 | 4785,66 | 4977,09 | 5176,17 | 5383,22 | 5598,55 | 5822,49 | 6055,39 |
| 6 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Волгоградская,39л) | 2318,21 | 2404,23 | 2600,94 | 2766,88 | 2944,43 | 3133,71 | 3307,24 | 3439,53 | 3522,06 | 3720,19 | 3869,00 | 4023,76 | 4184,71 | 4352,10 | 4526,18 | 4707,23 | 4895,52 | 5091,34 | 5295,00 |
| 7 | Филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Дачный пр-т, 162 из тепловой сети) | 3204,01 | 3324,88 | 3537,65 | 3608,43 | 3677,96 | 3727,44 | 3793,87 | 3945,63 | 4039,30 | 4267,59 | 4438,30 | 4615,83 | 4800,46 | 4992,48 | 5192,18 | 5399,86 | 5615,86 | 5840,49 | 6074,11 |
| 8 | Филиал АО «Квадра» -«Воронежская генерация» | 2326,21 | 2414,16 | 2560,32 | 2589,67 | 2635,07 | 2711,55 | 2800,16 | 2912,16 | 2981,19 | 3149,80 | 3275,79 | 3406,82 | 3543,09 | 3684,82 | 3832,21 | 3985,50 | 4144,92 | 4310,71 | 4483,14 |

Таблица 4.2.

Прогнозируемые значения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для населения

руб./куб. м

| Наименование регулируемой организации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энергосетевая компания» | 26,88 | 27,42 | 28,51 | 29,65 | 30,84 | 32,07 | 33,36 | 34,69 | 36,08 | 37,52 | 39,02 | 40,58 | 42,21 | 43,90 | 45,65 | 47,48 | 49,38 | 51,35 | 53,41 |
| ОАО «РЖД» | 23,87 | 24,35 | 25,32 | 26,33 | 27,39 | 28,48 | 29,62 | 30,81 | 32,04 | 33,32 | 34,65 | 36,04 | 37,48 | 38,98 | 40,54 | 42,16 | 43,85 | 45,60 | 47,43 |
| ООО «Водоканал-Подгорное 1» | 38,28 | 39,05 | 40,61 | 42,23 | 43,92 | 45,68 | 47,50 | 49,41 | 51,38 | 53,44 | 55,57 | 57,80 | 60,11 | 62,51 | 65,01 | 67,61 | 70,32 | 73,13 | 76,06 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | 32,47 | 33,58 | 35,86 | 37,29 | 38,78 | 40,33 | 41,95 | 43,62 | 45,37 | 47,18 | 49,07 | 51,03 | 53,07 | 55,20 | 57,41 | 59,70 | 62,09 | 64,57 | 67,16 |
| МКП «Воронежтеплосеть» | 30,34 | 31,73 | 33,00 | 34,32 | 35,69 | 37,12 | 38,60 | 40,15 | 41,75 | 43,42 | 45,16 | 46,97 | 48,85 | 50,80 | 52,83 | 54,95 | 57,14 | 59,43 | 61,81 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» | 14,59 | 15,03 | 15,78 | 16,41 | 17,07 | 17,75 | 18,46 | 19,20 | 19,97 | 20,77 | 21,60 | 22,46 | 23,36 | 24,29 | 25,26 | 26,27 | 27,33 | 28,42 | 29,56 |
| МКП «Воронежтеплосеть» | 25,79 | 26,88 | 27,95 | 29,07 | 30,23 | 31,44 | 32,70 | 34,01 | 35,37 | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,37 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,40 | 50,34 | 52,35 |

Таблица 4.3.

Тарифы для населения городского округа город Воронеж на 2023-2041 г. ООО «РВК-Воронеж»

руб./куб. м

| № п/п | Тарифы на коммунальные услуги | период | на 2023 г. | на 2024 г. | Прирост 2024 г. к 2023 г. | на 2025 г. | Прирост 2025 г. к 2024 г. | на 2026 г. | Прирост 2026 г. к 2025 г. | на 2027 г. | Прирост 2027 г. к 2026 г. | на 2028 г. | Прирост 2028 г. к 2027 г. | на 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  |
| 1 | Холодное водоснабжение (с НДС) | 1 п/г | 28,88 | 28,88 |  | 35,29 |  | 36,35 |  | 37,44 |  | 38,56 |  | 39,72 |
|  |  | 2 п/г | 28,88 | 35,29 | 22,2 | 36,35 | 3,0 | 37,44 | 3,0 | 38,56 | 3,0 | 39,72 | 3,0 | 41,31 |
| 2 | Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС) | 1 п/г | 11,71 | 11,71 |  | 12,77 |  | 13,28 |  | 13,81 |  | 14,36 |  | 14,94 |
|  |  | 2 п/г | 11,71 | 12,77 | 9,1 | 13,28 | 4,0 | 13,81 | 4,0 | 14,36 | 4,0 | 14,94 | 4,0 | 15,54 |
| 3 | Водоотведение (правый берег) (с НДС) | 1 п/г | 27,49 | 27,49 |  | 31,72 |  | 36,51 |  | 41,99 |  | 48,28 |  | 55,53 |
|  |  | 2 п/г | 27,49 | 31,72 | 15,4 | 36,51 | 15,1 | 41,99 | 15,0 | 48,28 | 15,0 | 55,53 | 15,0 | 57,75 |
| 4 | Водоотведение (левый берег) (с НДС) | 1 п/г | 31,10 | 31,10 |  | 31,72 |  | 36,51 |  | 41,99 |  | 48,28 |  | 55,53 |
|  |  | 2 п/г | 31,10 | 31,72 | 2,0 | 36,51 | 15,1 | 41,99 | 15,0 | 48,28 | 15,0 | 55,53 | 15,0 | 57,75 |
| 5 | Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС) | 1 п/г | 11,48 | 11,48 |  | 13,20 |  | 15,18 |  | 17,46 |  | 20,08 |  | 23,09 |
|  |  | 2 п/г | 11,48 | 13,20 | 15,0 | 15,18 | 15,0 | 17,46 | 15,0 | 20,08 | 15,0 | 23,09 | 15,0 | 24,13 |

| № п/п | Тарифы на коммунальные услуги | период | Прирост 2029 г. к 2028 г. | на 2030 г. | Прирост 2030 г. к 2029 г. | на 2031 г. | Прирост 2031 г. к 2030 г. | на 2032 г. | Прирост 2032 г. к 2031 г | на 2033 г. | Прирост 2033 г. к 2032 г. | на 2034 г. | Прирост 2034 г. к 2033 г. | на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  |
| 1 | Холодное водоснабжение (с НДС) | 1 п/г |  | 41,31 |  | 42,96 |  | 44,68 |  | 46,47 |  | 48,32 |  | 50,26 |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 42,96 | 4,0 | 44,68 | 4,0 | 46,47 | 4,0 | 48,32 | 4,0 | 50,26 | 4,0 | 52,27 |
| 2 | Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС) | 1 п/г |  | 15,54 |  | 16,16 |  | 16,80 |  | 17,48 |  | 18,18 |  | 18,90 |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 16,16 | 4,0 | 16,80 | 4,0 | 17,48 | 4,0 | 18,18 | 4,0 | 18,90 | 4,0 | 19,66 |
| 3 | Водоотведение (правый берег) (с НДС) | 1 п/г |  | 57,75 |  | 60,06 |  | 62,46 |  | 64,96 |  | 67,56 |  | 70,26 |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 60,06 | 4,0 | 62,46 | 4,0 | 64,96 | 4,0 | 67,56 | 4,0 | 70,26 | 4,0 | 73,07 |
| 4 | Водоотведение (левый берег) (с НДС) | 1 п/г |  | 57,75 |  | 60,06 |  | 62,46 |  | 64,96 |  | 67,56 |  | 70,26 |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 60,06 | 4,0 | 62,46 | 4,0 | 64,96 | 4,0 | 67,56 | 4,0 | 70,26 | 4,0 | 73,07 |
| 5 | Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС) | 1 п/г |  | 24,13 |  | 25,21 |  | 26,35 |  | 27,54 |  | 28,78 |  | 30,07 |
|  |  | 2 п/г | 4,5 | 25,21 | 4,5 | 26,35 | 4,5 | 27,54 | 4,5 | 28,78 | 4,5 | 30,07 | 4,5 | 31,27 |

| № п/п | Тарифы на коммунальные услуги | период | Прирост 2035 г. к 2034 г. | на 2036 г. | Прирост 2036 г. к 2035 г. | на 2037 г | Прирост 2037 г. к 2036 г. | на 2038 г. | Прирост 2038 г. к 2037 г. | на 2039 г. | Прирост 2039 г. к 2038 г. | на 2040 г. | Прирост 2040 г. к 2039 г. | на 2041 г. | Прирост 2041 г. к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  | (%) |
| 1 | Холодное водоснабжение (с НДС) | 1 п/г |  | 52,27 |  | 54,36 |  | 56,53 |  | 58,79 |  | 61,15 |  | 63,59 |  |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 54,36 | 4,0 | 56,53 | 4,0 | 58,79 | 4,0 | 61,15 | 4,0 | 63,59 | 4,0 | 66,14 | 4,0 |
| 2 | Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС) | 1 п/г |  | 19,66 |  | 20,45 |  | 21,26 |  | 22,11 |  | 23,00 |  | 23,92 |  |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 20,45 | 4,0 | 21,26 | 4,0 | 22,11 | 4,0 | 23,00 | 4,0 | 23,92 | 4,0 | 24,87 | 4,0 |
| 3 | Водоотведение (правый берег) (с НДС) | 1 п/г |  | 73,07 |  | 75,99 |  | 79,03 |  | 82,19 |  | 85,48 |  | 88,90 |  |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 75,99 | 4,0 | 79,03 | 4,0 | 82,19 | 4,0 | 85,48 | 4,0 | 88,90 | 4,0 | 92,46 | 4,0 |
| 4 | Водоотведение (левый берег) (с НДС) | 1 п/г |  | 73,07 |  | 75,99 |  | 79,03 |  | 82,19 |  | 85,48 |  | 88,90 |  |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 75,99 | 4,0 | 79,03 | 4,0 | 82,19 | 4,0 | 85,48 | 4,0 | 88,90 | 4,0 | 92,46 | 4,0 |
| 5 | Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС) | 1 п/г |  | 31,27 |  | 32,52 |  | 33,82 |  | 35,18 |  | 36,58 |  | 38,05 |  |
|  |  | 2 п/г | 4,0 | 32,52 | 4,0 | 33,82 | 4,0 | 35,18 | 4,0 | 36,58 | 4,0 | 38,05 | 4,0 | 39,57 | 4,0 |

Таблица 4.4.

Прогнозируемые значения тарифов на электрическую энергию для населения

руб./кВт*ч

|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, приобретающее электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды | 4,85 | 5,00 | 5,25 | 5,46 | 5,67 | 5,90 | 6,14 | 6,38 | 6,64 | 6,90 | 7,18 | 7,47 | 7,76 | 8,07 | 8,40 | 8,73 | 9,08 | 9,45 | 9,82 |
| Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | 3,4 | 3,50 | 3,68 | 3,82 | 3,98 | 4,14 | 4,30 | 4,47 | 4,65 | 4,84 | 5,03 | 5,23 | 5,44 | 5,66 | 5,89 | 6,12 | 6,37 | 6,62 | 6,89 |

Таблица 4.5.

Прогнозируемые значения тарифов на газ для населения

руб./куб. м

| Наименование регулируемой организации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 8,76 | 9,37 | 10,03 | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,73 | 12,20 | 12,69 | 13,20 | 13,73 | 14,27 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,70 | 17,37 | 18,06 | 18,78 |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 8,76 | 9,37 | 10,03 | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,73 | 12,20 | 12,69 | 13,20 | 13,73 | 14,27 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,70 | 17,37 | 18,06 | 18,78 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 8,57 | 9,17 | 9,81 | 10,20 | 10,61 | 11,04 | 11,48 | 11,94 | 12,42 | 12,91 | 13,43 | 13,97 | 14,52 | 15,10 | 15,71 | 16,34 | 16,99 | 17,67 | 18,38 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,954 | 7,44 | 7,96 | 8,28 | 8,61 | 8,96 | 9,31 | 9,69 | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,33 | 11,79 | 12,26 | 12,75 | 13,26 | 13,79 | 14,34 | 14,91 |
| На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,954 | 7,44 | 7,96 | 8,28 | 8,61 | 8,96 | 9,31 | 9,69 | 10,07 | 10,48 | 10,90 | 11,33 | 11,79 | 12,26 | 12,75 | 13,26 | 13,79 | 14,34 | 14,91 |

Таблица 4.6.

Прогнозируемые значения тарифов на твердые коммунальные отходы для населения

руб./куб. м

| Наименование регулируемой организации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Экотехнологии» | 593,3 | 605,1 | 629,3 | 654,5 | 680,7 | 707,9 | 736,2 | 765,7 | 796,3 | 828,2 | 861,3 | 895,7 | 931,6 | 968,8 | 1007,6 | 1047,9 | 1089,8 | 1133,4 | 1178,7 |

Таблица 4.7.

Плата за технологическое присоединение (без НДС)

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановый период, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Квадра» - «Воронежская генерация»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плата за подключение (расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей) тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Плата за подключение (расходы на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Плата за подключение (расходы на реконструкцию тепловых сетей) (подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 250 мм | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 401-550 мм | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 551-700 мм | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Плата за подключение (расходы на реконструкцию тепловых сетей) (подключаемая тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 401-550 мм | руб./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Плата за подключение (расходы на создание тепловых сетей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 250 мм | руб./Гкал/ч | 5939,4 | 6254,1 | 6554,3 |  | 6869,0 | 7198,7 | 7544,2 |  | 7906,3 | 8285,8 | 8683,5 |  | 9100,4 | 9537,2 | 9995,0 | 10474,7 | 10977,5 | 11504,4 | 12056,6 | 12635,3 | 13241,8 | 13877,5 |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (бесканальная) до 250 мм | руб./Гкал/ч | 6715,4 | 7071,3 | 7410,7 |  | 7766,5 | 8139,2 | 8529,9 |  | 8939,4 | 9368,5 | 9818,1 |  | 10289,4 | 10783,3 | 11300,9 | 11843,3 | 12411,8 | 13007,6 | 13632,0 | 14286,3 | 14972,0 | 15690,7 |
| 6. Плата за подключение (расходы на реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 250 мм |  | 6566,0 | 6914,0 | 7245,9 |  | 7593,7 | 7958,2 | 8340,2 |  | 8740,5 | 9160,1 | 9599,8 |  | 10060,6 | 10543,5 | 11049,6 | 11579,9 | 12135,8 | 12718,3 | 13328,8 | 13968,5 | 14639,0 | 15341,7 |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 401-550 мм |  | 7948,5 | 8369,8 | 8771,6 |  | 9192,6 | 9633,8 | 10096,3 |  | 10580,9 | 11088,8 | 11621,0 |  | 12178,8 | 12763,4 | 13376,1 | 14018,1 | 14691,0 | 15396,1 | 16135,2 | 16909,6 | 17721,3 | 18571,9 |
| тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 551-700 мм |  | 8293,4 | 8733,0 | 9152,2 |  | 9591,5 | 10051,8 | 10534,3 |  | 11040,0 | 11569,9 | 12125,3 |  | 12707,3 | 13317,2 | 13956,4 | 14626,4 | 15328,4 | 16064,2 | 16835,3 | 17643,4 | 18490,2 | 19377,8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «РВК-Воронеж»: | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 50,0 куб. м в сутки | тыс. руб./ куб. м/сут. | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |  | 2,4 |  | 2,5 | 2,6 | 2,7 |  | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| 2. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, прокладка открытым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметром 40 мм и менее | тыс. руб./ км | 4361 | 4566 | 4748 | 4938 |  | 5136 |  | 5341 | 5555 | 5777 |  | 6008 | 6248 | 6498 | 6758 | 7029 | 7310 | 7602 | 7906 | 8223 | 8551 | 8893 |
| - от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 4915 | 5146 | 5352 | 5566 |  | 5789 |  | 6021 | 6261 | 6512 |  | 6772 | 7043 | 7325 | 7618 | 7923 | 8240 | 8569 | 8912 | 9268 | 9639 | 10025 |
| - от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8762 | 9173 | 9540 | 9922 |  | 10319 |  | 10732 | 11161 | 11607 |  | 12072 | 12554 | 13057 | 13579 | 14122 | 14687 | 15274 | 15885 | 16521 | 17182 | 17869 |
| - от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9320 | 9758 | 10148 | 10554 |  | 10976 |  | 11415 | 11872 | 12347 |  | 12841 | 13354 | 13888 | 14444 | 15022 | 15623 | 16248 | 16897 | 17573 | 18276 | 19007 |
| - от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12852 | 13456 | 13994 | 14553 |  | 15136 |  | 15741 | 16371 | 17026 |  | 17707 | 18415 | 19151 | 19917 | 20714 | 21543 | 22404 | 23301 | 24233 | 25202 | 26210 |
| - от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 20654 | 21624 | 22489 | 23389 |  | 24324 |  | 25297 | 26309 | 27362 |  | 28456 | 29594 | 30778 | 32009 | 33290 | 34621 | 36006 | 37446 | 38944 | 40502 | 42122 |
| 3. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, прокладка методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - диаметром 40 мм и менее | тыс. руб./км | 13560 | 14198 | 14765 | 15356 |  | 15970 |  | 16609 | 17274 | 17964 |  | 18683 | 19430 | 20208 | 21016 | 21856 | 22731 | 23640 | 24586 | 25569 | 26592 | 27655 |
| - от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13904 | 14557 | 15139 | 15745 |  | 16375 |  | 17030 | 17711 | 18419 |  | 19156 | 19922 | 20719 | 21548 | 22410 | 23306 | 24239 | 25208 | 26217 | 27265 | 28356 |
| - от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 14247 | 14917 | 15513 | 16134 |  | 16779 |  | 17450 | 18148 | 18874 |  | 19629 | 20415 | 21231 | 22080 | 22964 | 23882 | 24837 | 25831 | 26864 | 27939 | 29056 |
| - от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17489 | 18311 | 19044 | 19805 |  | 20597 |  | 21421 | 22278 | 23169 |  | 24096 | 25060 | 26062 | 27105 | 28189 | 29317 | 30489 | 31709 | 32977 | 34296 | 35668 |
| - от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 23640 | 24751 | 25741 | 26771 |  | 27842 |  | 28955 | 30114 | 31318 |  | 32571 | 33874 | 35229 | 36638 | 38103 | 39628 | 41213 | 42861 | 44576 | 46359 | 48213 |
| - от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 32798 | 34339 | 35713 | 37141 |  | 38627 |  | 40172 | 41779 | 43450 |  | 45188 | 46996 | 48875 | 50830 | 52864 | 54978 | 57177 | 59464 | 61843 | 64317 | 66889 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - до 50,0 куб. м. в сутки | тыс. руб./ куб. м/сут. | 1,72 | 1,80 | 1,87 | 1,94 |  | 2,02 |  | 2,10 | 2,19 | 2,27 |  | 2,37 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 2,99 | 3,11 | 3,24 | 3,37 | 3,50 |
| 2. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, прокладка открытым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5314 | 5564 | 5787 | 6018 |  | 6259 |  | 6509 | 6770 | 7040 |  | 7322 | 7615 | 7919 | 8236 | 8566 | 8908 | 9265 | 9635 | 10021 | 10422 | 10838 |
| - от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6311 | 6607 | 6872 | 7147 |  | 7432 |  | 7730 | 8039 | 8360 |  | 8695 | 9043 | 9404 | 9781 | 10172 | 10579 | 11002 | 11442 | 11900 | 12376 | 12871 |
| - от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6643 | 6955 | 7233 | 7523 |  | 7824 |  | 8137 | 8462 | 8800 |  | 9152 | 9519 | 9899 | 10295 | 10707 | 11135 | 11581 | 12044 | 12526 | 13027 | 13548 |
| - от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | 10930 | 11444 | 11901 | 12377 |  | 12872 |  | 13387 | 13923 | 14480 |  | 15059 | 15661 | 16288 | 16939 | 17617 | 18321 | 19054 | 19816 | 20609 | 21434 | 22291 |
| 3. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, прокладка методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 40 мм до 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11784 | 12338 | 12831 | 13345 |  | 13878 |  | 14433 | 15011 | 15611 |  | 16236 | 16885 | 17560 | 18263 | 18993 | 19753 | 20543 | 21365 | 22220 | 23108 | 24033 |
| - от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11950 | 12511 | 13012 | 13532 |  | 14074 |  | 14636 | 15222 | 15831 |  | 16464 | 17123 | 17808 | 18520 | 19261 | 20031 | 20832 | 21666 | 22532 | 23433 | 24371 |
| - от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 17405 | 18223 | 18952 | 19710 |  | 20498 |  | 21318 | 22171 | 23058 |  | 23980 | 24939 | 25937 | 26974 | 28053 | 29175 | 30342 | 31556 | 32818 | 34131 | 35496 |
| - от 200 мм до 250 мм (включительно) | тыс. руб./км | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Коммерческая деятельность, V ≤ 15 куб. м/ч, дина газопровода ≤ 200 м. | руб./шт. | 63974 | 66981 | 69660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Коммерческая деятельность, V ≤ 5 куб. м/ч, дина газопровода ≤ 10 м | руб./шт. | 39824 | 41696 | 43364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммерческая деятельность, V ≤ 5 куб. м/ч, дина газопровода 10-200 м | руб./шт. | 56892 | 59566 | 61949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги:

- доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 12%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 6,5%.

Ожидаемые доходы населения и ожидаемые величины расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг носят примерный прогнозный характер, так как максимально допустимая доля платы граждан в общем совокупном доходе населения определяется федеральными и региональными органами регулирования цен и тарифов.

4.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это адресная целевая поддержка населения, которая эффективно обеспечивает социальную защиту низкооплачиваемых, малоимущих и безработных граждан и членов их семей. Право на получение такой помощи и ее размер зависит от материального положения всей семьи.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в соответствии с:

- ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», если доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, предусмотрены меры социальной поддержки населения в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, для малообеспеченных категорий граждан в городском округе город Воронеж установлены пониженные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (решение Воронежской городской Думы от 24.11.2010 № 272-III):

- для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет); одиноких матерей, со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума – 15%;

- для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет); одиноких матерей, со среднедушевым доходом меньше или равном величине прожиточного минимума – 10%.

Закон Воронежской области от 05.06.2006 № 52-ОЗ «О размерах областных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Воронежской области» устанавливает размеры областных стандартов нормативной площади жилого помещения:

- 18 кв. м общей площади жилого помещения – на одного члена семьи из трех и более человек;

- 42 кв. м общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

- 33 кв. м общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека.

Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому округу город Воронеж выбраны дома, соответствующие средним условиям, установленным разделом VI «Установление региональных стандартов» методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных приказом Минстроя России № 1037/пр, Минтруда России от 30.12.2016 № 857 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761».

При расчете регионального стандарта учтены нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление главы городского округа город Воронеж от 16.12.2008 № 1612 «Об утверждении нормативов потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»;

- постановление главы городского округа город Воронеж от 16.12.2008 № 1611 «Об утверждении нормативов потребления отопления»;

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 12.12.2014 № 240 «О применении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах, ранее установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области»;

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 28.06.2021 № 109 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Воронежской области»;

- приказ управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 30.08.2012 № 39/1 «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Воронежской области»;

- приказ управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 30.08.2012 № 39/2 «О нормативах потребления природного газа населением Воронежской области при отсутствии приборов учета»;

- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.12.2022 № 309 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов жилого и общественного фондов на территории Воронежской области».

Тарифы на коммунальные услуги установлены приказами Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

В результате расчета совокупного платежа граждан за коммунальные услуги определен прогноз расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи и сформированы критерии доступности коммунальных услуг для населения (таблица 4.8).

Таблица 4.8.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы. Доступность тарифов на коммунальные услуги.

Расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Отчетный год, 2023 год | Плановый период, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Среднедушевые доходы населения | руб. | 58 238,00 | 63 189,00 | 67 828,00 | 72 935,00 | 75 676,00 |
| 2 | Совокупные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги (в 2-х комнатной квартире, 2 человека, 42 кв.м) | руб. | 6 545,11 | 6 805,66 | 7 180,48 | 7 565,99 | 7 847,16 |
| 2.1. | Содержание жилищного фонда | руб. | 1 094,94 | 1 138,62 | 1 184,40 | 1 231,86 | 1 281,00 |
| 2.2. | Теплоснабжение | руб. | 1 627,25 | 1 660,65 | 1 774,46 | 1 898,39 | 1 963,48 |
| 2.3. | Электроснабжение | руб. | 737,20 | 760,00 | 798,00 | 829,92 | 861,84 |
| 2.4. | Горячее водоснабжение | руб. | 1 597,44 | 1 648,49 | 1 755,05 | 1 870,64 | 1 936,18 |
| 2.5. | Водоснабжение | руб. | 402,01 | 446,69 | 464,51 | 483,02 | 502,37 |
| 2.6. | Водоотведение | руб. | 574,54 | 618,80 | 643,51 | 669,22 | 695,97 |
| 2.7. | Газоснабжение | руб. | 210,24 | 224,88 | 240,72 | 250,32 | 260,40 |
| 2.8. | ТКО | руб. | 301,49 | 307,53 | 319,83 | 332,62 | 345,92 |
|  | Критерии доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совокупная доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения | % | 11,24 | 10,77 | 10,59 | 10,37 | 10,37 |
| 1.1. | Содержание жилищного фонда | % | 1,88 | 1,80 | 1,75 | 1,69 | 1,69 |
| 1.2. | Теплоснабжение | % | 2,79 | 2,63 | 2,62 | 2,60 | 2,59 |
| 1.3. | Электроснабжение | % | 1,27 | 1,20 | 1,18 | 1,14 | 1,14 |
| 1.4. | Горячее водоснабжение | % | 2,74 | 2,61 | 2,59 | 2,56 | 2,56 |
| 1.5. | Водоснабжение | % | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,66 |
| 1.6. | Водоотведение | % | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,92 |
| 1.7. | Газоснабжение | % | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 1.8. | ТБО | % | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,2 |
| 3. | Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека | руб. | 3 486,97 | 3 625,94 | 3 822,16 | 4 024,08 | 4 174,34 |
| 3. | Расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 1928,5 | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 | 1993,6 |

Раздел 5. Управление программой

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, осуществляющее общую координацию реализации Программы, контроль за их исполнением.

Соисполнителями Программы являются управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление разрешительной документации в области строительства, организации коммунального комплекса городского округа город Воронеж.

План-график и сроки выполнения работ по реализации инвестиционных проектов настоящей Программы изложен в разделе 3 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы».

Сроки и порядок утверждения тарифов принимаются в соответствии с действующим законодательством уполномоченным органом.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению ежегодно.

Работу по корректировке Программы организовывает первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы будет осуществляться ежегодно в течение всего срока ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации Программы подготавливается управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж совместно с соисполнителями Программы до 1 марта года, следующего за отчетным. При этом необходимую для подготовки годового отчета информацию по реализации Программы в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж соисполнители представляют до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Временно исполняющий обязанности               Председатель Воронежской

главы городского округа городской Думы
город Воронеж

С.А.Петрин                          В.Ф.Ходырев